**Администрация г. Бородино**

**Отдел планирования, экономического развития, кадрового обеспечения и охраны труда**

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

**ГОРОДА БОРОДИНО ЗА 2016 ГОД**

**Бородино – 2017**

Оглавление

[СВОДНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА БОРОДИНО ЗА 2016 ГОД 3](#_Toc483906893)

[МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 2014 ГОДУ 4](#_Toc483906894)

[**1. Муниципальная программа «Развитие культуры».** 4](#_Toc483906895)

[**2. Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности».** 7](#_Toc483906905)

[**3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта города Бородино».** 10](#_Toc483906920)

[**4. Муниципальная программа** «**Развитие образования города Бородино».** 12](#_Toc483906930)

[**5. Муниципальная программа «Молодежь Бородино в ХХI веке».** 14](#_Toc483906940)

[**6. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Бородино».** 16](#_Toc483906949)

[**7. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами».** 18](#_Toc483906960)

[**8. Муниципальная программа «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения города Бородино».** 20](#_Toc483906973)

[**9. Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Бородино».** 22](#_Toc483906985)

[**10. Муниципальная программа «Содействие развитью гражданского общества в городе Бородино».** 23](#_Toc483906995)

[**11. Муниципальная программа «Выполнение функций органов местного самоуправления».** 24](#_Toc483907003)

[**12. Муниципальная программа «Система социальной защиты населения г. Бородино.** 27](#_Toc483907014)

[**13. Муниципальная программа «Обращение с отходами на территории г. Бородино».** 29](#_Toc483907025)

[**14. Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Бородино».** 30](#_Toc483907033)

# СВОДНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА БОРОДИНО ЗА 2016 ГОД

В 2016 году на реализацию 14 муниципальных программ города Бородино (далее – муниципальные программы, программы) утверждено 483 394 713,01 рубля.

Общая сумма освоенных бюджетных средств составила 475 534 182,13 рублей или 98,4% от запланированного объема бюджетных ассигнований.

Оценка эффективности муниципальных программ осуществлена в соответствии с постановлением администрации города Бородино от 21.12.2015 № 1171 «Об утверждении методики проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Бородино», на основании отчетов проведенных исполнителями, ответственными за реализацию программ.

Итоговая оценка эффективности (далее-оценка) включает в себя анализ полноты и эффективности бюджетных ассигнований на реализацию программы, степени достижения ее целевых индикаторов и показателей результативности.

Эффективность реализации программы признается:

**высокоэффективной -** при получении 28 (включительно) и более баллов;

**эффективной** – при получении от 19 баллов (включительно) до 28 баллов;

**среднеэффективной** – при получении от 11 баллов (включительно) до 19 баллов;

**неэффективной –** при получении менее 11 баллов.

В результате проведенной оценки не все муниципальные программы реализованы с высокой степенью эффективности.

| № | Наименование муниципальных программ | Оценка (баллы) |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие культуры» | 28,00 |
| 2 | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности | 26,68 |
| 3 | «Развитие физической культуры и спорта города Бородино» | 25,15 |
| 4 | «Развитие образования города Бородино» | 25,06 |
| 5 | «Молодежь Бородино в ХХI веке» | 25,00 |
| 6 | «Развитие транспортной системы города Бородино» | 24,11 |
| 7 | «Управление муниципальными финансами» | 22,21 |
| 8 | «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения города Бородино» | 20,85 |
| 9 | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Бородино» | 19 |
| 10 | «Содействие развитью гражданского общества в городе Бородино» | 19 |
| 11 | «Выполнение функций органов местного самоуправления» | 17,26 |
| 12 | «Система социальной защиты населения г. Бородино» | 16,23 |
| 13 | «Обращение с отходами на территории г. Бородино» | 9,00 |
| 14 | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Бородино» | 3,71 |

# МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 2014 ГОДУ

**1. Муниципальная программа «Развитие культуры».**

**Отдел администрации города, ответственный за реализацию программы:** исполнитель – Отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения администрации города Бородино.

**Цель программы:** создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Бородино.

**Задачи программы:**

1. сохранение и эффективное использование культурного наследия города Бородино;
2. обеспечение доступа населения города Бородино к культурным благам и участию в культурной жизни;
3. создание условий для устойчивого развития отрасли «Культура» в городе Бородино.

**Финансирование программы**

Объем плановых ассигнований составил – 59 147 703,50 руб.,

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 56 819 251,20 руб.;

- краевого бюджета – 2 290 892,30 руб.;

- федерального бюджета – 37 560,00 руб.

Объем исполнения Программы составил – 59 124 990,65 руб.(99,96%),

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 56 796 538,35 руб.;

- краевого бюджета – 2 290 892,30 руб.;

- федерального бюджета – 37 560,00 руб.

Объем неисполнения Программы составил – 22 712,85 руб. (0,04%).

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

**Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия:**

* проведено 11 сменных выставок, в том числе 9 выставок создано на основе собственных фондовых коллекций, 2 – по материалам других музеев;
* музейный фонд пополнился в 2016 году на 204 экспоната. Сейчас в музейном фонде насчитывает 5672 экспоната;
* проведен ремонт освещения с частичной заменой светильников (в количестве 40 штук) и покрашен потолок в библиотеке города;
* приобретено оборудование для библиотеки (стелажи, библиотечная кафедра, компьютер в комплектк);
* приобретено 3015 экземпляров книг для одной библиотеки и двух филиалов, в том числе за счет местного бюджета 1 571 экземпляра;
* реализован социокультурный проект «Земля моя Бородинская»;
* реализован социокультурный проект «Ударный ротор комсомола (КАТЭК)», в рамках которого создана интерактивная музейная экспозиция, посвященной молодёжной стройке ХХ века – КАТЭК;
* внесено 40 700 запись в электронный каталог.

**Подпрограмма 2. Поддержка искусства и народного творчества:**

* организованы и проведены Дворцом культуры 362 мероприятия в том числе: Рождество, празднование Масленицы; комплекс мероприятий посвященных Дню защитника Отечества, Международному женскому Дню 8 Марта, Дню Победы, Дню России, Дню памяти и скорби, Дню защиты детей, празднованию Дня города, профессиональным праздникам; новогодние мероприятия;
* принято участие в: краевом конкурсе современного хореографического искусства DANCEART, конкурсе-фестивале в рамках Международного проекта "Сибирь зажигает звёзды", I Межрайонном конкурсе спортивного бального танца "Хрустальный вальс", краевом смотр-конкурс исполнителей народной песни "Сибирская глубинка", VII открытом региональном фестивале молодежных субкультур,  краевом конкурсе детских и молодежных фольклорных ансамблей «Из века в век», II Зональном конкурсе-фестиваль фольклорного искусства «Древо жизни», областном фестиваль-конкурсе хореографического искусства «Байкальское кружево», межрайонном фестивале детской эстрадной песни "Серебряный дождь", XII открытом фестивале хоров ветеранов "Поющий май", конкурсе-фестивале в рамках Международного проекта "Сибирь зажигает звезды", турнире по спортивным бальным танцам «Весенний вернисаж 2016", XXIV Межрегиональном фестивале детского художественного творчества "У дивных гор", краевом фестивале духовой музыки "В городском саду играет духовой оркестр", VII Всероссийском конкурсе детских и юношеских цирковых коллективов "Страна чудес", региональном фестивале танца "Новый Век", VIII межрегиональном фестивале авторской песни памяти Н.Смольского «Спас на Томи», ежегодном фестивале «Земля Ангарская», районном творческом проекте «ART-квадрат», районном творческом проекте «ART-квадрат», всероссийском фестивале патриотической песни «Моё Отечество-моя Россия!», межрегиональном фестивале конкурсе «Вертикаль-личность», межрегиональном фестивале конкурсе «Вертикаль-личность», открытом телевизионном международном конкурсе-фестиваль «Таланты России в Год российского кино»;
* прошел фестиваль исторического моделирования культуры и быта «Бородинское поле – связь времен» (период индустриализации), который стал брендовым мероприятием территории и внесен в календарь культурных событий краевого уровня. Участниками фестиваля стали фольклорные коллективы Красноярского края, клубы исторического моделирования, театры мод, танцевальные ансамбли, мастера декоративно-прикладного творчества;
* проведена замена оконных блоков в кабинетах кружковой работы , швейной мастерской Дворца культуры;
* частично выполнены предписания прокуратуры по установке системы видеонаблюдения в помещениях Дворца культуры;
* установлена вентиляционная система и кондиционер в киноаппаратной Дворца культуры;
* открылся цифровой кинозал при поддержке министерства культуры Красноярского края;
* проведены в Доме ремесел (изостудия) работы по замене старого полового покрытия (75 м2), заменены входные двери в здание;
* приобрели в Дом ремесел мебель.

**Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия:**

* 29 учащихся ДШИ стали лауреатами и дипломантами 14 конкурсов;
* приняли участие преподаватели школы в 14 конкурсах различного уровня;
* проведены мероприятия: «Огни КАТЭКа», фестиваль – конкурс исполнительского мастерства преподавателей народного отделения ДШИ, музыкальные Рождественские чтения для детей-инвалидов и другие;
* приобретены музыкальные инструменты для МБУДО «Детская школа искусств» (баян, балалайка, домра).

***ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ***

На 2016 год предусмотрено 2 целевых индикатора программы и 20 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена какэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 9 |  |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев) | 10 |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования) | 9 |
| **Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы** | **28** | **Высокоэффективная** |

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

**2. Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности».**

**Отделы администрации города, ответственные за реализацию программы:** исполнитель - Администрации города Бородино, соисполнители – Администрация города Бородино, Отдел по управлению муниципальным имуществом.

**Цель программы:** обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг, формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

**Задачи программы:**

1. развитие, модернизация, капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Бородино;
2. повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории города Бородино;
3. обеспечение реализации муниципальных программ.

**Финансирование программы**

Объем плановых ассигнований программы – 29 868 993,87 руб.,

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 9 886 181,15 руб.;

- краевого бюджета – 14 222 812,72 руб.;

- внебюджетные источники – 5 760 000,00 руб.;

- юридические лица – 0,00 руб.

Объем исполнения Программы составил – 26 935 617,16 руб.(90,18%),

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 9 279 324,44 руб.;

- краевого бюджета – 11 896 292,72 руб.;

- внебюджетные источники – 5 760 000 руб.;

- юридические лица – 0,00 руб.

Объем неисполнения Программы составил – 2 933 376,71 руб. (9,82%).

Неисполнение программы связано:

- с уточнением расчетов по возмещению исполнителям коммунальных услуг расходов, возникающим в связи с возмищением части платы граждан за коммунальные услуги с вязи в введением предельного индекса роста размера платы за коммунальные услуги, в следствии чего не были востребованы средства краевого бюджета в сумме 1 544 071 рублей;

- с несостоявшимся аукционом по капитальному ремонту участка водопровода по улице Ленина до начала отопительного сезона в сумме 782 449 рублей;

-с исключением из реестра муниципальной собственности приватизированных квартир, что привело к экономии бюджетных средств по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории города Бородино в размере 563 635,71.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

**Подпрограмма 1. Реконструкция, модернизация (включая приобретение соответствующего оборудования) и ремонты объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования города Бородино:**

* предотвращение критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
* повышение надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры и качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
* капитальный ремонт (замена) трех теплообменников в здании ЦТП 5;
* капитальный ремонт теплосети и водопровода по ул. Гоголя.

**Подпрограмма 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Бородино:**

* Установка металлических входных дверей в подъезды МКД.
* Установка окон ПВХ в подъездах МКД (средства собственников).
* Утепление трубопроводов отопления в подвальных помещениях МКД (средства собственников).
* Установка коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборов учета потребления ресурсов (средства собственников).
* Установка фотоэлементов в подъездах многоквартирных домов и на наружном освещении.

**Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальных программ и прочие мероприятия:**

* обеспечена деятельность МКУ «Служба единого заказчика».

**Отдельное мероприятие. Предоставление субсидий на содержание городской бани:**

* оказаны, гигиенических услуг гражданам посетивших городскую баню, разница в тарифах возмещена организации содержащей ее.

**Отдельное мероприятие. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Бородино:**

* произведен ремонт общего муниципального имущества за счет средств местного бюджета.

**Отдельное мероприятие. Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных мероприятий государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизацию жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»:**

* освоены денежные средства по расходам исполнителям коммунальных услуг, возникающим в связи с возмищением части платы граждан за коммунальные услуги с вязи в введением предельного индекса роста размера платы за коммунальные услуги.

**Отдельное мероприятие. Проведение технической инвентаризации, паспортизации и государственной регистрации прав на объекты коммунальной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности»:**

- выполнены работы: по технической инвентаризации объектов недвижимости по проведению координирования поворотных углов объектов недвижимости, по изготовлению технических планов объектов недвижимости:

- «Электрическая сеть», г. Бородино АТП 7-20-10 до нежилого здания №6 по ул Ленина – 149м;

- «Электрическая сеть», г. Бородино АТП 7-20-11 до нежилого здания №6 по ул Ленина – 151м;

- нежилое здание «Гараж мастерская», г. Бородино, Промплощадка – 754,7 м2;

- нежилое здание «Гараж», г. Бородино, ул Гоголя, здание 15 - 376,7 м2;

- жилое здание, г. Бородино, ул. Ленина д.23 – 557,3 м2;

- «Теплосеть», Бородино, Советская 49 – 4 м;

- «Водопроводная сеть», Бородино, Советская 49 – 54 м;

- «Канализационная сеть», Бородино, Советская 49 – 15 м;

- «Электрическая сеть», Бородино, Советская 49 – 72 м;

- «Теплосеть», Бородино, Советская 47 – 34 м;

- «Водопроводная сеть», Бородино, Советская 47 – 41 м;

- «Канализационная сеть», Бородино, Советская 47 – 38 м;

- «Электрическая сеть», Бородино, Советская 47 – 35 м;

- «Теплосеть», Бородино, Советская 45 – 17 м;

- «Водопроводная сеть», Бородино, Советская 45 – 194 м;

- «Канализационная сеть», Бородино, Советская 45 – 37 м;

- «Электрическая сеть», Бородино, Советская 45 – 54 м;

- «Теплосеть», Бородино, Советская 43 – 28,5 м;

- «Водопроводная сеть», Бородино, Советская 43 – 83,2 м;

- «Канализационная сеть», Бородино, Советская 43 – 39,8 м;

- «Электрическая сеть», Бородино, Советская 43 – 325,5 м.

***ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ***

На 2016 год предусмотрено 2 целевых индикатора программы и 7 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена какэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 10 |  |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев) | 10 |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования) | 6,68 |
| **Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы** | **26,68** | **Эффективная** |

Муниципальное казенное учреждение **«**Служба единого заказчика»в рамках реализации Программы выполнило мероприятия в полном объеме.

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

**3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта города Бородино».**

**Отдел администрации города, ответственные за реализацию программы:**

Отдел культуры, спорта , молодежной политики и информационного обеспечения администрации города Бородино.

**Цель программы:** создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, формирование цельной системы подготовки спортивного резерва.

**Задачи программы:**

1. обеспечение развития массовой физической культуры и спорта на территории города Бородино;
2. обеспечение предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта на территории города Бородино;
3. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

**Финансирование программы**

Объем плановых ассигнований составил – 25 295 918,27 руб.,

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 23 628 312,27 руб.;

- федеральный бюджет – 830 000,00 руб.;

- краевого бюджета – 837 606,00 руб.

Объем исполнения Программы составил – 25 284 750,32 руб.(99,96%),

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 23 617 144,32 руб.;

- федеральный бюджет – 830 000,00 руб.;

- краевого бюджета – 837 606,00 руб.

Объем неисполнения Программы составил – 11 167,95 руб. (0,04%).

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

**Подпрограмма 1. Развитие массовой физической культуры и спорта:**

* организованы и проведены мероприятия в соответствии с Календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Бородино на 2016 год;
* проведено более 35 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие свыше 3,0 тысячи человек. Наиболее массовые из них: «Кросс нации», «Лыжня России», спортивные праздники, посвященные Дню Победы, Дню города, Дню шахтера, Дню молодежи;
* более 600 бородинских спортсменов в 2016 году приняли участие в 30 федеральных, краевых и межмуниципальных спортивных мероприятиях;
* действуют 3 спортивных клуба по месту жительства, созданных в рамках краевой программы «От массовости - к мастерству»: военно-спортивный клуб «Беркут» и спортивно-технический клуб «Движение» действуют при молодёжном центре, на базе тира СОШ № 3 и Станции оных техников. Спортивно-оздоровительный клуб «Сила поколения» располагается на городском стадионе под руководством ДЮСШ. В клубах занимаются 380 человек, что составляет 9,04 % от числа систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей города.
* Спортивно-оздоровительным клубом по месту жительства, совместно с Отделением реабилитации МБУСО «КЦСОН г.Бородино» «Сила поколения» созданы условия для для занятий адаптивной физкультурой и спортом людям с ограниченными возможностями здоровья (71 занимающийся).
* Работают физкультурно-спортивные клубы по месту учебы в каждой школе города, в которых занимается 612 школьников, что составляет 29,21 % от всех учащихся.
* организованы и проведены мероприятия в соответствии с Календарным планом для граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; освещены в средствах массовой информации спортивно-массовые мероприятия и иные события физкультурно-спортивной направленности.

**Подпрограмма 2. Развитие системы подготовки спортивного резерва:**

* муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности - Детская Юношеская Спортивная Школа обучаются 524 юных спортсменов. В школе работают отделения: лыжные гонки, баскетбол, футбол, биатлон, борьба дзюдо и самбо. Лучшие воспитанники Бородинской ДЮСШ выступают за сборную Красноярского края по биатлону (8 чел.), баскетболу (4 чел.) борьбе дзюдо и самбо (6 чел.).
* проведена подготовка обучающихся в спортивных школах от спортивно-оздоровительного этапа, начальной подготовки до совершенствования спортивного мастерства; обеспечено участие сборных команд городского округа по игровым видам спорта в спортивных соревнованиях;
* приобретен спортинвентарь для обучающихся;
* приобретен инвентарь для муниципального центра тестирования норм ГТО;
* организованы оздоровительные мероприятия среди обучающихся спортивных школ.

**Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия:**

* эффективное управление муниципальной программой.

***ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ***

На 2016 год предусмотрено 5 целевых индикатора программы и 13 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена какэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 9 |  |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев) | 10 |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования) | 6,15 |
| **Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы** | **25,15** | **Эффективная** |

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

**4. Муниципальная программа** «**Развитие образования города Бородино».**

**Отделы администрации города, ответственные за реализацию программы:** исполнитель - отдел образования администрации города.

**Цель программы:** Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики города Бородино, отдых и оздоровление детей в летний период.

**Задачи программы:**

1. создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и отдыха, оздоровления детей в летний период;
2. создание условий для эффективного управления отраслью.

**Финансирование программы**

Объем плановых ассигнований составил – 274 331 671,21 руб.,

в том числе, за счет средств:

- федерального бюджета – 0,00 руб.;

- местного бюджета – 78 627 396,01 руб.;

- краевого бюджета – 187 049 369,34 руб.;

- внебюджетные источники – 8 654 905,86 руб.

Объем исполнения Программы составил – 270 318 601,13 руб.(98,54%),

в том числе, за счет средств:

- федерального бюджета – 0,00 руб.;

- местного бюджета – 78 627 396,01 руб.;

- краевого бюджета – 187 049 369,34 руб.;

- внебюджетные источники – 8 654 905,86 руб.

Объем неисполнения Программы составил – 4 013 070,08 руб. (1,46%).

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

**Подпрограмма 1. Развитие дошкольного образования, общего и дополнительного образования детей:**

* обеспечена деятельность 7 ДОУ;
* проведены необходимые мероприятия по подготовке ДОУ города к новому учебному году;
* увеличено дошкольных мест на 52 из них: 25 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет – за счет открытия группы в МКДОУ «Родничок»; 27 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет – за счет доукомплектования групп в дошкольных организациях;
* отсутствие очереди в дошкольные учреждения для детей в возрасте от 3 до 7 лет и от 1,5 до 3 лет;
* подготовены здания школ и дошкольных учреждений к новому учебному году;
* обеспечена безопасные условия пребывания детей в дошкольных учреждениях, школах, учреждении дополнительного образования через укрепление материально-технической базы, устранение предписаний надзорных органов, проведение ремонтов;
* укреплена материально-техническая база дошкольных образовательных учреждений - приобретены игровое оборудование, детская мебель, пожарные металлические шкафы, кухонное оборудование, компьютерная техника и т.д.;
* произведены текущие ремонты зданий трех учреждений заменены оконные блоки (МКДОУ  «Улыбка», «Уголёк», «Родничок»), в МКДОУ «Улыбка» заасфальтированы дорожки, отремонтирован подвал в МКДОУ «Дюймовочка», произведен ремонт системы отопления в МКДОУ «Улыбка», и другое;
* выполнен  капитальный ремонт кровли здания школы №2, заменены оконные блоки в школе №3, отремонтированы туалеты в школе №2, произведен ремонт пищеблока школы №3, в школе №1 заменены светильники;
* в школе №1 отремонтированы два кабинета, коридор, санитарная комната, а так же приобретено учебное оборудование;
* проведено психолого-педагогическое и медико-социальное обследование детей;
* проведены 4 оздоровительных сезона в загородном лагере «Шахтёр».

**Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия:**

* обеспечена деятельность аппарата и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективность управления отраслью.

**Подпрограмма 3. Господдержка детей – сирот:**

* приобретено две квартиры для детей-сирот.

**Подпрограмма 4. Профилактика безопасности и правонарушений несовершеннолетних:**

* проведено 24 заседания комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав;
* рассмотрено 172 дела, из них 53 дела  об административных правонарушениях: 24 дела в отношении несовершеннолетних, 29 дел в отношении родителей.

***ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ***

На 2016 год предусмотрено 4 целевых индикатора программы и 21 показатель результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена каквысокоэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 9,00 |  |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев) | 10,00 |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования) | 6,06 |
| **Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы** | **25,06** | **Эффективная** |

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

**5. Муниципальная программа «Молодежь Бородино в ХХI веке».**

**Отдел администрации города, ответственные за реализацию программы:** исполнитель **–** Отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения администрации города Бородино; соисполнители – администрация города Бородино, отдел образования города Бородино.

**Цель программы:** создание условий для реализации потенциала молодежи, и его реализации в интересах развития Бородино.

**Задачи программы:**

1. Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Бородино;
2. Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания;
3. Принятие профилактических мер по снижению негативных последствий, вызванных незаконным распределением наркотических средств, токсикомании и алкоголизма.

**Финансирование программы**

Объем плановых ассигнований составил – 9 381 455,74 руб.,

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 3 676 485,38 руб.;

- краевого бюджета – 855 576,41 руб.

Объем исполнения Программы составил – 9 368 765,87 руб.(99,86%),

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 3 675 198,81 руб.;

- краевого бюджета – 854 791,41 руб.

Объем неисполнения Программы составил – 12 689,87 руб. (0,14%).

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

**Подпрограмма 1** **Вовлечение молодежи в социальные практики:**

* трудоустроено 195 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;
* при  реализации общегородских проектов охвачено более 1200 человек, поддержано    13 проектов;
* развиваются на базе Молодежного центра 8 муниципальных штабов краевых флагманских программ, в которых заняты 350 человек: «КВН», «Добровольчество», «Моя территория», «Ассоциация военно-патриотических клубов», "Волонтеры Победы" «Робототехника»,   «Арт – парад», "Беги за мной! Сибирь!". Их основные направления: подготовка допризывной молодежи, проведение акций в дни государственных праздников, волонтерская помощь нуждающимся ветеранам, благоустройство территории города, проектная деятельность, здоровый образ жизни;
* приняли участие 85  человек в краевом инфраструктурном проекте «Территория 2020»;
* проведен городской «Урбан форум», в котором приняло участие 75 человек;
* 30 подростков посетили летний лагерь Территория инициативной молодежи "Юниор".

**Подпрограмма 2. Патриотическое воспитание молодежи города Бородино:**

* проведена городская военно-патриотическая игра «Сибирский щит», в которой приняло участие 90 человек школ города и предприятий;
* совместно с Союзом офицеров и Советом ветеранов проведено 10 мероприятий в Дни  государственных праздников;
* проведено 2 турнира по пейнтболу среди учащихся общеобразовательных школ города;
* проведен этап Краевого чемпионата по Мотогонкам, в котором приняло участие более 200 учатников ;
* проведен городской турнир по ледовым гонкам на выживание на приз Главы города;
* проведено соревнование посвященное Всероссийскому дню призывника, в котором приняло участие 50 человек;
* проведен городской «Доброфорум» в котором приняло участие 60 человек;
* в рамках Дней единых действий посвященных 72-ой годовщине Победы в ВОВ проведено 6 акций («Георгиевская ленточка», «Пост № 1», «Солдатская каша», «Бессмертный полк», «Знамя Победы», «Зажги свечу»).

**Подпрограмма 3. Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании:**

* уничтожены очаги дикорастущих наркосодержащих растений на территории общей площадью 5 га.

***ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ***

На 2016 год предусмотрено 3 целевых индикатора программы и 8 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена какэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 9 |  |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев) | 7 |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования) | 9 |
| **Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы** | **25** | **Эффективная** |

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

**6. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Бородино».**

**Отдел администрации города, ответственные за реализацию программы:** Администрация города Бородино.

**Цель программы:** развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры; повышение доступности транспортных услуг для населения; повышение комплексной безопасности дорожного движения.

**Задачи программы:**

1. обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог города Бородино;
2. обеспечение потребности населения в перевозках;
3. обеспечение дорожной безопасности;
4. повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения.

**Финансирование программы**

Объем плановых ассигнований составил – 20 520 881,33 руб.,

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 12 506 081,33 руб.;

- краевого бюджета – 8 014 800,00 руб.

Объем исполнения Программы составил – 20 493 598,66 руб.(99,87%),

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 12 493 787,02 руб.;

- краевого бюджета – 7 999 811,64 руб.

Объем неисполнения Программы составил – 27 282,67 руб. (0,13%).

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

**Подпрограмма 1. Содержание муниципального дорожного фонда города Бородино:**

* произведено круглогодичное содержание дорог, установлены дорожные знаки (70 шт.),  нанесена дорожная разметка (1.14.1) на пешеходных переходах (ул. Ленина, 57; ул. Ленина, 47; ул. Ленина, 33; ул. Ленина, 29; ул. Ленина, 11; ул. Ленина, 6; ул. 9 Мая, 38;  ул. 9 Мая, 70; ул. Южная, в районе магазина «Типэк»; ул. Ленина, 63; перекрёсток ул. Гоголя – ул. Октябрьская; перекресток ул. Ленина – ул. Маяковского) и горизонтальная разметка краской (осевая, краевая) проезжей части (ул. Магистральная, ул. Ленина, ул. Кирова, ул. Олимпийская, ул. 9 Мая (от ул. Гоголя до конца), ул. Южная (от ул. Ленина до ул. Заводская), ул. Гоголя (от ул. 9 Мая до ул. Ленина), что позволило снизить, число нарушений, как пешеходами, так и водителями автотранспорта;
* обслуживание светофоров и знаков;
* создание условий для безопасного движения пешеходов, сокращение уровня травматизма на дорогах города;
* сохранение технико-эксплуатационных характеристик дорог;
* обеспечение стабильного функционирования улично-дорожной сети города.

**Подпрограмма 2. Развитие транспортного комплекса города Бородино:**

* предоставление возмещения расходов организациям пассажирского транспорта, возникающим в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по пригородным маршрутам;
* изготовлены бланки "Маршрута регулярных перевозок".

**Подпрограмма 3. Повышение безопасности дорожного движения в городе Бородино:**

* обустроено семь пешеходных переходов (приобретение и установка дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» повышенной яркости (на желтом фоне) и нанесение дорожной разметки 1.14.1 («зебра») вблизи детских учреждений (перекресток ул. Ленина – ул. Комсомольская (через ул. Ленина, в районе дома №26), ул. Олимпийская (в районе МКДОУ «Улыбка»), перекресток ул. Ленина – ул. Южная (через ул. Южная), перекресток ул. Советская – ул. Горького (через ул. Советская), перекресток ул. Октябрьская (53) – ул. Маяковского (27), перекресток ул. Советская – ул. Комсомольская (через ул. Советская, в районе дома №21);
* выполнены работы по капитальному ремонту искусственной дорожной неровности (ИДН) на пешеходном переходе в районе ул. Ленина, 47.

**Подпрограмма 4. Развитие и модернизация автомобильных дорог местного значения муниципального образования города Бородино:**

* выполнены работы по текущему (ямочному) ремонту муниципальных дорог (1546 м2);
* капитальный ремонт автодороги по ул. Магистральная (0,9 км.);
* капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия (1 796,9 м2) тротуара и стоянки по ул. Ленина от магазина «Универмаг» до павильона «Сибирь»;
* ремонт муниципальной дороги "проезд вдоль рынка (от ул. Ленина до ул. Рождественская)" (0,3645 км.);
* ремонт муниципальной дороги по ул. Лесная (от ул. Центральная до ж.д. №1 и от ж.д. №23 до ул. Магистральная) (0,26 км.);
* текущий ремонт автомобильной дороги (замена бордюрного камня) на перекрестке ул. Ленина - ул. Южная.

***ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ***

На 2016 год предусмотрено 3 целевых индикатора программы и 4 показателя результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена каквысокоэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 9 |  |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев) | 7 |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования) | 8,11 |
| **Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы** | **24,11** | **Эффективная** |

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

**7. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами».**

**Органы администрации города, ответственные за реализацию программы:** финансовое управление администрации города Бородино.

**Цель программы:** обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Бородино, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

**Задачи программы:**

1. эффективное управления муниципальным долгом города Бородино;
2. обеспечение необходимых условий для эффективной реализации программы;
3. выполнение обязательств государства, связанных с исполнением судебных решений и предписаний государственных органов в области контроля и надзора; выполнение других обязательств государства;
4. создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами, а также повышения эффективности расходов местного бюджета;
5. своевременное осуществление муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере.

**Финансирование программы**

Объем плановых ассигнований составил – 8 896 715,84 руб.,

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 8 812 736,84 руб.;

- краевой бюджет – 83 979,00 руб.

Объем исполнения Программы составил – 8 729 884,05 руб.(98,12 %),

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 8 645 905,05 руб.;

- краевой бюджет – 83 979,00 руб.

Объем неисполнения Программы составил – 166 831,79 руб. (1,88 %).

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

**Подпрограмма 1. Управление муниципальным долгом города Бородино:**

* сохранение на экономически безопасном уровне объема муниципального долга;
* своевременно и полностью погашены долговые обязательства и расходы на их обслуживание в соответствии с заключенными договорами и соглашениями;
* отсутствует просроченная задолженность по долговым обязательствам города.

**Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочих мероприятий:**

* своевременно составлены проект «программного бюджета» города и отчет о его исполнении;
* обеспечена деятельность финансового управления, направленная на эффективность управления местным бюджетом;
* соблюдены ограничения по размеру дефицита, условно утверждаемых расходов, установленных законодательством;
* соблюдены требований к ведению бухгалтерского учета, составлению и своевременному представлению бюджетной отчетности;
* осуществлены дальнейшее развитие и внедрение внутреннего муниципального финансового контроля;
* повышена доступность информации о бюджете города Бородино для граждан, растет интерес граждан к процессу формирования и исполнения бюджета города.
* сохранен удельный вес муниципального долга в собственных доходах бюджета города на экономически безопасном уровне.

**Отдельное мероприятие. Выполнение обязательств государства в рамках полномочий органов местного самоуправления:**

* обеспечена деятельность аппарата направленной на эффективность управления программным бюджетом.

***ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ***

На 2016 год предусмотрено 5 целевых индикаторов программы и 18 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена какэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 9,00 |  |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев) | 7,00 |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования) | 6,21 |
| **Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы** | **22,21** | **Эффективная** |

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

**8. Муниципальная программа «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения города Бородино».**

**Отдел администрации города, ответственные за реализацию программы:** Администрация города Бородино.

**Соисполнители:**

Отдел по управлению муниципальным имуществом города Бородино Красноярского края.

**Цель программы:** создание эффективной системы защиты населения и территории города Бородино (далее-город) от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

**Задачи программы:**

1. снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Бородино;
2. обеспечение безопасности населения города Бородино с использованием информационных и телекоммуникационных технологий;
3. информирование населения города на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности граждан, уровня правовой осведомленности и правовой культуры.

**Финансирование программы**

Объем плановых ассигнований составил – 2 585 756,97 руб.,

в том числе, за счет средств:

- краевой бюджет – 447 475,00 руб.;

- местного бюджета – 2 138 281,97 руб.

Объем исполнения Программы составил – 2 409 260,72 руб.(93,17 %),

в том числе, за счет средств:

- краевой бюджет – 447 475,00 руб.;

- местного бюджета – 1 961 785,72 руб.

Объем неисполнения Программы составил – 176 496,25 руб. (6,83 %).

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

**Подпрограмма 1. Предупреждение, спасение, помощь населению города Бородино в чрезвычайных ситуациях:**

* отрегулирована работа по обеспечению всестороннего информационного обмена между службами ГО, ЧС и ПБ города путем поддержания в рабочем состоянии существующих каналов на основе цифровой сети связи и передачи данных;
* изготовлены листовки по соблюдению первичных мер пожарной безопасности и розданы населению.

**Подпрограмма 2. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, расположенных на территории города Бородино:**

* произведено страхование гражданской ответственности владельца объекта ГТС на случай возникновения ситуации природного и техногенного характера.

**Подпрограмма 3. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения города Бородино:**

* в рамках реализации Программы проведена работа в полном объеме по оперативному реагированию различного рода происшествий **«**Единой диспетчерской службой» при администрации города Бородино.

**Подпрограмма 4. Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Бородино:**

* проведена работа с населением по повышению бдительности граждан при обнаружении подозрительных предметов;
* проведена работа с гражданами по выработке поведения при получении угроз по телефону, захвате заложников, предполагаемом теракте.

***ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ***

На 2016 год предусмотрено 2 целевых индикатора и 12 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена какнеэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 9,00 |  |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев) | 3,00 |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования) | 8,85 |
| **Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы** | **20,85** | **Эффективная** |

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

**9. Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Бородино».**

**Отдел администрации города, ответственные за реализацию программы:** Администрация города Бородино.

**Цель программы:** создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории города Бородино.

**Задачи программы:**

1. повышение доступности бизнес-образования для субъектов малого и среднего предпринимательства и пропаганда предпринимательства (стимулирование граждан, в т. ч. молодежи, к осуществлению предпринимательской деятельности;
2. повышение доступности финансовых и информационно-консультационных ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 991 843,25 руб.,

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 200 000,00 руб.;

- федерального бюджета – 315 640,10 руб.;

- краевого бюджета – 476 203,15 руб.

Объем исполнения – 971 131,85 руб. (97,91 %),

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 179 288,60 руб.;

- федерального бюджета – 315 640,10 руб.;

- краевого бюджета – 476 203,15 руб.

Объем неисполнения Программы составил – 20 711,40 руб. (2,09%).

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

**В рамках реализации программы:**

* оказана финансовая поддержка 3 субъекту малого предпринимательства;
* создано 2 новых рабочих места.

***ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ***

На 2016 год предусмотрено 3 целевых индикатора программы и 3 показателя результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена какэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 9 |  |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев) | 10 |
| **Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы** | **19** | **Эффективная** |

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

**10. Муниципальная программа «Содействие развитью гражданского общества в городе Бородино».**

**Отдел администрации города, ответственные за реализацию программы:** Администрация города Бородино.

**Цель программы:** создание условий для дальнейшего развития гражданского общества, повышения социальной активности населения, создание условий для прозрачности деятельности органов местного самоуправления.

**Задачи программы:**

Выпуск газеты и приложений к газете.

**Финансирование программы**

Объем плановых ассигнований составил – 3 252 451,73 руб.,

в том числе, за счет средств:

- внебюджетные средства – 650 000,00 руб.;

- местного бюджета – 2 527 931,29 руб.

Объем исполнения Программы составил – 3 070 253,48 руб.(94,40 %),

в том числе, за счет средств:

- внебюджетные средства – 542 322,19 руб.;

- местного бюджета – 2 527 931,29 руб.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

* в полном объеме информационной услугой воспользовалось 4600 человек.

***ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ***

На 2016 год предусмотрено 6 целевых индикатора программы.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена каксреднеэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 9 |  |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев) | 10 |
| **Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы** | **19** | **Эффективная** |

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

**11. Муниципальная программа «Выполнение функций органов местного самоуправления».**

**Отдел администрации города, ответственные за реализацию программы:** Администрация города Бородино.

**Цель программы:** повышение комфортности условий жизнедеятельности в городе Бородино и эффективная реализация органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальным образованием; защита населения от болезней общих для человека и животных.

**Задачи программы:**

1. содействие вовлечению жителей в благоустройство города;
2. обеспечение мероприятий, направленных на улучшение санитарного и эстетического состояния территории города для повышения комфортности условий, проживания жителей города;
3. предупреждение и ликвидация болезней животных.

**Финансирование программы**

Объем плановых ассигнований составил – 12 855 001,91 руб.,

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 10 196 930,48 руб.;

- краевого бюджета – 2 658 071,43 руб.

Объем исполнения Программы составил – 12 473 768,07 руб.(97,03 %),

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 9 934 568,91 руб.;

- краевого бюджета – 2 539 199,16 руб.

Объем неисполнения Программы составил – 381 233,84 руб. (2,97 %).

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

**Подпрограмма 1. Благоустройство города Бородино:**

* изготовление и установка металлических эстакад -2 штуки (ул. Сибирская,12, ул. Северная);
* текущий ремонт элементов уличного освещения-2,1 км (ул. 9 Мая (около парка), ул. Большевистская,70,74, Ул. Новая, 43,55, Ул. Маяковского, 17, Ул. Калинина, 5,1,21,27-**0,4** км, ул. Советская, 55,70, ул. Ленина, 56- **0,6км**., ул. Северная 2а,4,6, ул. Профсоюзная,30-40 – **0,5км**; ул. Загородная (от ул. Фрунзе до ул. Загородная), ул. Рабочая,30,53, ул. Пушкина,38, ул. Первомайская,40, ул. Коммунальная, 8-**0,6км**);
* отремонтирован один аварийный остановочный павильон (ост. «Маяковского» на ул. 9 Мая);
* техническое обслуживание элементов уличного освещения-994 штуки;
* срезка зеленых насаждений - 26 штук (ул. Горького,7-11шт, ул. Октябрьская,32- 2 шт, ул. Ленина,33-3 шт, ул. Сибирская,47 – 2шт, пер Шахтерский,5-3 шт, от ул. Маяковского до м-на «Планета» - 5 шт);
* приобретение цветочной рассады - 10800 штук;
* содержание зеленого хозяйства -157,8 тыс. м2;
* текущий (ямочный) ремонт покрытия внутриквартальных дорог в рамках благоустройства – 284 м2 (пер. Строительный,6 – 6 м2; ул. Октябрьская, 87 – 37 м2; ул. Горького,8 – 5 м2; м-он Победы – 49,5 м2; ул. Рождественская, 1а – 18,5 м2; м-он Стахановский, 4 – 27 м2; ул. Гоголя, 6 – 120 м2; ул. Нагорная, 41 – 14 м2; ул. Щетинкина, 23 – 7 м2);
* приобретение МАФ с установкой во дворах в городе Бородино – 3 двора (ул. Ленина, 52; ул. Ленина, 58; ул. Загородная, 4);
* выполнен перенос автобусной остановки «АБК Разреза» в район городского автовокзала;
* выполнено углубление русла ручья (360 м) от пер. Локомотивный до ул. Геологической для предотвращения розлива и подтопления жилых домов;
* разработана проектно-сметная документация для проведения капитального ремонта аварийной подпорной стенки в мкр. Стахановский, 7;
* установлены приборы учета электрической энергии (ул. Юбилейная, тп № 7-12-18, район 1-ой школы ТП №1-04-4);
* изготовлен памятный мемориал (16 шт.) и ограждение (240 м) на «Аллее славы»;
* проведена акарицидная обработка мест посещаемых населением (15 га);
* ремонт лестницы по ул. 9 Мая.

**Подпрограмма 2. Организация проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию безнадзорных домашних животных на территории города Бородино:**

* отлов безнадзорных животных - 309 шт.

**Подпрограмма 3. Развитие архивного дела в городе Бородино:**

* организация хранения краевого фонда – 667 единиц.

**Подпрограмма 4. Обеспечение деятельности административной комиссии:**

* проведено 12 заседаний, на которых рассмотрено 138 материалов и 27 протаколов об административных правонарушениях, по 328 материалам отказано в возбуждении дела об административном правонарушении;
* в добровольном порядке исполнено 25 постановления о взыскании штрафов, по 34 постановлениям – взыскано принудительно. По 59 административным делам постановления переданы в службу судебных приставов для принудительного взыскания штрафа (исполнено 26 постановлений прошлых лет).

**Отдельное мероприятие. Реализация проектов по благоустройству территорий города Бородино:**

* В рамках присуждения Гранта Губернатора Красноярского края по итогам конкурса «Жители – за чистоту и благоустройства» был реализован проект «А у нас на улице безопасно». В рамках данного проекта выполнены следующие работы:
* ремонт асфальтобетонного покрытия (1000 м2) придомовой территории ул 9 Мая, 93;
* текущий ремонт элементов уличного освещения (0,6 км.) по ул. 9 Мая;
* приобретение и установка МАФ (14 наименований) на придомовой территории жилого дома № 93 по ул. 9 Мая.

**Отдельное мероприятие. Мероприятия по землеустройству и землепользованию:**

* сформировано 2 земельных участка по ул. Пионерская, 21; ул. Маяковского,10.

***ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ***

На 2016 год предусмотрен 6 целевых индикатора программы и 29 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена какэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 6,00 |  |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев) | 7,00 |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования) | 4,26 |
| **Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы** | **17,26** | **Среднеэффективная** |

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

**12. Муниципальная программа «Система социальной защиты населения г. Бородино.**

**Структурное подразделение администрации города, ответственное за реализацию программы:** исполнитель – Управление социальной защиты населения администрации города Бородино; соисполнители – отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения администрации города Бородино.

**Цель программы:** полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению, повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию.

**Задачи программы:**

1. предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе инвалидам;
2. создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей;
3. обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей – инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании;
4. создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения г. Бородино.

**Финансирование программы**

Объем плановых ассигнований составил – 43 078 989,37 руб.,

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 1 338 916,87 руб.;

- краевого бюджета – 40 353 472,50 руб.;

- федерального бюджета – 186 600,00 руб.;

- внебюджетные источники – 1 200 000,00 руб.

Объем исполнения Программы составил – 43 002 993,29 руб.(99,82%),

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 1 338 916,87 руб.;

- краевого бюджета – 40 279 972,50 руб.;

- федерального бюджета – 186 600,00 руб.;

- внебюджетные источники – 1 197 503,92 руб.

Объем неисполнения Программы составил – 75 996,08 руб. (0,18%).

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

**Подпрограмма 1. Повышение качества жизни отдельных категорий граждан в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности:**

* в полном объеме обратившимся предоставлены меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, путем осуществления ежемесячных и ежегодных денежных;
* в полном объеме предоставлена единовременная адресная материальная помощь гражданам по запланированным мероприятиям подпрограммы;
* предоставлено социальное пособие на погребение 34 гражданам.

**Подпрограмма 2. Социальная поддержка семей, имеющих детей:**

* в полном объеме предоставлены ежемесячные, ежегодные, компенсационные выплаты гражданам, имеющим детей;
* обеспечен бесплатный проезд детям в количестве 32 человек в детские оздоровительные лагеря и обратно.

**Подпрограмма 3. Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг:**

* в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан.

**Подпрограмма 4. Повышение качества и доступности социальных услуг населению:**

За 2016 год МБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Бородино» предоставлено 2545 человекам 214844 социальных услуг из них: основных – 210685 (по утвержденному перечню услуг), дополнительных – 4159.

* обеспечена деятельность по выполнению переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию населения в полном объёме;
* организованы и проведены мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню пожилого человека, Дню памяти жертв политических репрессий, Дню инвалида. Охват граждан пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями составил более 1 тыс. чел.;
* в мероприятиях ко Дню семьи, Дню защиты детей, Дню матери и новогодних праздниках приняло участие более 150 семей, имеющих детей. 175 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получили бесплатные новогодние подарки.

**Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия:**

* Управление социальной защиты населения администрации города Бородино в полном объеме реализовало переданные государственные полномочия по социальной поддержке отдельных категорий населения города, а также инициативные полномочия органов местного самоуправления с отсутствием обоснованных претензий (жалоб) со стороны получателей мер социальной поддержки;
* в ходе проведения ежегодной Декады качества, было установлено, что удовлетворены социальными услугами 100% граждан пожелавших заполнить анкеты.

**Подпрограмма 6. Доступная среда для инвалидов*:***

* проведены строительно-монтажные работы по установке стационарного пандуса в МБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Бородино», в результате чего создан беспрепятственный доступ для посещения данного учреждения.

***ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ***

На 2016 год предусмотрено 3 целевых индикатора программы и 16 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена каксреднеэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 6 |  |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев) | 7 |  |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования) | 3,23 |  |
| **Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы** | **16,23** | **Среднеэффективная** |

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

**13. Муниципальная программа «Обращение с отходами на территории г. Бородино».**

**Отделы администрации города, ответственные за реализацию программы:** исполнитель – Администрация города Бородино.

**Цель программы:** Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения путем максимального развития системы сбора и обезвреживания твердых коммунальных отходов на территории города Бородино.

**Задача программы:**

Сбор, обезвреживание и вывоз отходов, информационное обеспечивание в области обращения с отходами.

**Финансирование программы**

Объем плановых ассигнований составил – 349 200,00 руб.,

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 349 200,00 руб.-

Объем исполнения Программы составил – 349 200,00 руб.(100,00%),

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 349 200,00 руб.

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

**Направление программы. Обращение с отходами на территории города Бородино:**

* ликвидированы несанкционированные свалки с территории пляжа;
* ликвидированы несанкционированные свалки с территории кладбища;
* ликвидированы несанкционированные свалки с территории города.

***ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ***

На 2016 год предусмотрено 1 целевой индикатор и 9 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена какнеэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 6 |  |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев) | 3 |
| **Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы** | **9** | **Неэффективная** |

Муниципальное казенное учреждение **«**Служба единого заказчика»в рамках реализации Программы выполнило мероприятия в полном объеме.

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальной программы признана неудовлетворительной. Это связано с наличием показателей результативности имеющих нулевые значения. Хотя в целом реализацию мероприятий данной программы нельзя назвать неэффективной, так как показатели результативности выполнены на 89,7% при 100 % объеме финансирования из-за удорожания стоимости утилизации 1 м3 отходов.

**14. Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Бородино».**

**Отдел администрации города, ответственные за реализацию программы:** Администрация города Бородино.

**Соисполнители:**

Отдел по управлению муниципальным имуществом города Бородино Красноярского края.

**Цель программы:** повышение доступности жилья и улучшение состояния жилищного фонда города.

**Задачи программы:**

1. обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда, ликвидация аварийного жилого фонда;
2. предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;
3. создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома;
4. создание безопасных и комфортных условий для проживания специалистов бюджетной сферы.

**Финансирование программы**

Объем плановых ассигнований составил – 522 650,46 руб.,

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 198 326,46 руб.;

- федерального бюджета – 88 452,00 руб.;

- краевой бюджет – 235 872,00 руб.

Объем исполнения Программы составил – 501 192,99 руб.(95,89%),

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 176 868,99 руб.;

- федерального бюджета – 88 452,00 руб.;

- краевой бюджет – 235 872,00 руб.

Объем неисполнения Программы составил – 21 457,47 руб. (4,11 %).

***ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ***

**Подпрограмма. Обеспечение жильем молодых семей:**

* обеспечена одна молодая семья жильем.

**Отдельное мероприятие. Обследование и испытание проб строительных конструкций с выдачей технологического заключения по жилому дому № 3 по ул. Горького в городе Бородино:**

* проведена оценка фактического технического состояния строительных конструкций и определение возможности дальнейшей эксплуатации, в связи с визуальным нарушением целостности фасада (многочисленные трещины).

**Отдельное мероприятие. Строительно –техническая экспертиза по объекту «Реконструкция нежилого помещения (гостиница) по ул. Горького, 7 в городе Бородино»:**

* **Для арбитражного суда с подрядной организацией по качеству выполненных работ**.

***ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ***

На 2016 год предусмотрено 10 целевых индикаторов программы и 12 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена какэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 0,00 |  |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев) | 0,00 |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования) | 3,71 |
| **Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы** | **3,71** | **Неэффективная** |

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальной программы признана неудовлетворительной при объеме финансирования программы 95,89 %. Это связано с наличием показателей результативности имеющих нулевые значения, а также целевые индикаторы муниципальной программы по наименованию повторяют показатели результативности. Весовой критерий отнесен к показателям результативности имеющим нулевое значение, что значительно снижает оценку эффективности данной муниципальной программы.

Начальник отдела планирования,

экономического развития, кадрового

обеспечения и охраны труда Е.А. Догорова