**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

08.06.2015 г. Бородино № 490

О проведении Дня российской

молодежи

В целях реализации государственной молодежной политики, в рамках муниципальной программы «Молодежь Бородино в XXI веке», на основании Устава города Бородино, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести День российской молодежи в г. Бородино 27 июня 2015 г.
2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Дня российской молодежи согласно приложению 1.
3. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению Дня российской молодежи согласно приложению 2.
4. Местом проведения праздника определить площадь ГДК «Угольщик» (ул. Октябрьская, д. 56 а) в 18:00.
5. Ограничить движение транспортных средств на период проведения празднования Дня российской молодежи 27.06.2015 г. на следующих участках автомобильных дорог общего пользования местного значения г. Бородино:

с 17:30 – 23:00 на участке улицы Октябрьской

(район городской площади: от ул. Октябрьской, 56 до ул. Октябрьской 58).

1. МО МВД России «Бородинский» (Закавряшин Ю.В.) во время проведения мероприятий в рамках празднования Дня российской молодежи обеспечить контроль за соблюдением правопорядка в общественных местах.
2. Обеспечить информирование пользователей автомобильными дорогами общего пользования местного значения города Бородино о временном прекращении движения транспортных средств на участках, указанных в пункте 5 настоящего Постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы города по социальным вопросам и связям с общественностью Н.Н. Рабекину.
4. Постановление подлежит опубликованию в газете «Бородинский вестник».
5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава города Бородино А.Н. Борчуков

Дворянчик

46899

Приложение 1

к постановлению администрации

города Бородино

№ 490

От 08.06.2015

**ПЛАН**

мероприятий по подготовке и проведению

Дня российской молодежи 27.06.2015 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п-п | Мероприятие | Место проведения | | Время проведения | ответственные |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| **Организационные вопросы** | | | | | |
| 1 | Подготовка проекта постановления, проведение совещаний по организации праздника |  |  | | Рабекина Н.Н.  Дворянчик А.В. |
| 2 | Ведение переговоров с коллективами, заключение договоров, подготовка благодарственных писем, смет, прием заявок на участие в конкурсах – участниками Дня российской молодежи |  |  | | Дворянчик А.В. |
| 3 | Сценарий, режиссура, концертные номера, световое сопровождение | Площадь МБУК ГДК «Угольщик» | 27.06.2015  с 18 до 23.00 час. | | Игнаткова И.М. (МБУК ГДК «Угольщик»)  Большанин Е. О.  (г. Зеленогорск) |
| 5 | Уборка площади МБУК ГДК до и после праздника;  предоставление телевышки;  Организация освещения по ул. Октябрьская, Горького в районе МБУК ГДК «Угольщик» | Площадь МБУК ГДК | 27.06.2015-28.06.15 | | Шилихин Р.В.  Шукан В.В. |
| 6 | Организация творческих площадок | Площадь МБУК ГДК | 27.06.2015 | | Дворянчик А.В. |
| 7 | Музыкальное  оформление праздника | Площадь МБУК ГДК | 18-00 – 23.00  27.06.2015 | | Игнаткова И.М. |
| 8 | Обеспечение транспортом для доставки коллектива из г. Красноярска | Бородино-Красноярск –Бородино - Красноярск | 27.06.2015 | | Игнаткова И.М. |
| 9 | Обеспечение транспортом (газель) для проведения акции по городу | г. Бородино | 27.06.2015 | | Эллер Г.А. |
| **Порядок проведения Дня российской молодежи** | | | | | |
| 14 | Организация творческих площадок на площади ДК:  - флагманские штабы молодежного центра  - викторина  - творческая мастерская  - тематические мастерские: брейк-данс, паркур;  - Робототехника  - площадка трудовых отрядов  - молодежные | Площадь ДК | | 27.06.2015  18:00-20:00 | Игнаткова И.М.  Дворянчик А.В.  Паращенко Т.И.  Кондрашов В.С.  Мутовина О.И.  Шабуров Ю.Н.  Иванина О.А. |
| 16 | Проведение спортивных мероприятий, шахматного турнира | ДК «Угольщик»,  Городской стадион | |  | Колпаков В.А.  Комогорцев С.В. |
| 18 | Торжественное открытие праздника | Площадь МБУК ГДК | | 20-00  27.06.2015 | Игнаткова И.М. |
| 17 | Вручение молодежной премии главы города, благодарственных писем и от Совета депутатов | Площадь МБУК ГДК | | 20-20  27.06.2015 | Дворянчик А.В. |
| 19 | Выступление молодежных агитбригад предприятий города | Площадь МБУК ГДК | | 20-40  27.06.2015 | Дворянчик А.В. |
| 20 | Награждение лучших бойцов и бригадиров трудовых отрядов СУЭК | Площадь МБУК ГДК | | 20:30  27.06.2015 | Дворянчик А.В. |
|  | Молодежный квест между трудовыми отрядами и молодежью предприятий города |  | | 20:40  27.06.2015 | Дворянчик А.В., бригадиры трудовых отрядов |
| 21 | Организация спортивных мероприятий | Городской стадион,  Агитплощадки, МБУК ГДК «Угольщик» | | 27.06.2015 | Колпаков В.А. |
| 22 | Торжественное открытие трудового лета ТОС | Площадь МБУК ГДК | | 21:00  27.06.2015 | Дворянчик А.В. |
| 23 | Награждение актива флагманских программ | Площадь МБУК ГДК | | 21:10  27.06.2015 | Дворянчик А.В. |
|  | Подведение итогов квеста награждение победителей | Площадь МБУК ГДК | | 21:30  27.06.2015 | Дворянчик А.В. |
|  | Выступление школы моделей, КВНщиков и коллективов города | Площадь МБУК ГДК | | В течение мероприятия | Дворянчик А.В. |
| 24 | Дискотека | Площадь МБУК ГДК | | 22.20 |  |
| 25 | Праздничный фейерверк | 23.00  27.06.2015 | Дворянчик А.В. |
| 26 | Мотокросс | Старый парк «Березовая роща» | | 20-21. 06. 2015 | Колпаков В.А.  Ермолаев А.П.  Дворянчик А.В. |
| **Рекламное сопровождение праздника** | | | | | |
| 27 | Рекламное обеспечение праздничных мероприятий на ТВ, городском сайте, газете, в городе (рекламные щиты) | Ул. Ленина | | До 27.06.2015 | Кайзер Т.В.  Игнаткова И.М.  Гуменюк Н.В.  Сигов Д.Д.  Степанова Т.Г. |
| **Обеспечение правопорядка** | | | | | |
| 30 | Дежурство пожарной машины | Площадь МБУК ГДК | | С 22:00до 23:00 площадь ГДК  27.06.2015 | Ерохин В.Ю. |
| 31 | Дежурство скорой помощи | Площадь ГДК | | С 20.00 до 23.30  27.06.2015 | Москвитина В.В. |
| 32 | Обеспечение правопорядка в городе, дежурство на площади МБУК ГДК «Угольщик»,  в парке «Березовая роща» | Площадь ГДК | | С 18:00 до 23.30  27.06.2015  20-21.06.2015 | Закавряшин Ю.В. |
| 33 | Дежурство ГИБДД  Перекрытие улиц во время  молодежного шествия и сопровождение во время автопробега | Площадь ГДК «Угольщик» | | С 18:00 до  23-30  27.06.2015 | Закавряшин Ю.В. |

Приложение 2

к постановлению администрации

города Бородино

№ 490

От 08.06.2015

**ОРГКОМИТЕТ**

**по подготовке и проведению Дня российской молодежи**

27.06.2015 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Рабекина Наталья Николаевна  Сотникова Екатерина Валентиновна | Заместитель главы города по социальным вопросам и связям с общественностью  Начальник ОКСМПиИО администрации г. Бородино |
| Закавряшин Юрий Викторович | Начальник МО МВД России «Бородинский» (по согласованию) |
| Шукан Виктор Васильевич | Директор ООО «Ваш управдом +» |
| Дворянчик Андрей Викторович | Директор МКУ «ММЦ г. Бородино» |
| Игнаткова Ирина Михайловна | Директор МБУК ГДК  «Угольщик» |
| Догорова Елена Александровна | Начальник отдела планирования, экономического развития, кадрового обеспечения и охраны труда администрации г. Бородино |
| Букета Максим Владимирович | Член Совета по делам молодежи, филиал АО «СУЭК – Красноярск» «Бородинское ПТУ» |
| Аверьянов Александр Геннадьевич | Член Совета по делам молодежи АО «СУЭК – Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» |
| Матухно Юлия Владимировна | Заместитель исполнительного директора по персоналу и трудовым отношениям ООО «Бородинский РМЗ» |
| Парфенова Татьяна Владимировна | Методист МКУ «ММЦ г. Бородино» |
| Москвитина Виктория Викторовна | Главный врач КГУЗ «Бородинская ГБ» |
| Кайзер Татьяна Валерьевна | Редактор общественно-политической газеты «Бородинский вестник» |