**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

10.06.2014 г. Бородино № 507

Об организации тематических

мероприятий

В связи с проведением мероприятий проекта «Культурная столица Красноярья 2014 года», на основании Устава города,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению тематических мероприятий:

13 июня - «Я люблю тебя, Россия», посвященного Дню России;

22 июня - Дня памяти и скорби, посвященного 73-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

 (приложение 1).

2. Утвердить планы подготовки и проведения тематических мероприятий: «Я люблю тебя, Россия», посвященного Дню России (приложение 2), Дня памяти и скорби, посвященного 73-й годовщине начала Великой Отечественной войны (приложение 3).

3. Местом проведения тематического мероприятия «Я люблю тебя, Россия» 13 июня 2014 г. определить площадь МБУК ГДК «Угольщик»

 4.Местом проведения тематического мероприятия «День памяти и скорби» 22 июня определить площадку у Стелы Победы ( ул. Ленина, 32 А )

 5. Временно прекратить движение транспортных средств на период проведения тематических мероприятий: «Я люблю тебя, Россия», Дня памяти и скорби:

- 13 июня с 12:30 до 16:00 на участке улицы Октябрьской (район городской площади: от Октябрьской 56 до Октябрьской 54);

- 22 июня с 10.30 до 12.00 на участке ул. Ленина, 32 А (стела Победы).

 6. Обеспечить информирование пользователей автомобильными дорогами общего пользования местного значения города Бородино о временном прекращении движения транспортных средств на участках, указанных в пункте 5 настоящего Постановления.

 7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы города по социальным вопросам и связям с общественностью Н.Н. Рабекину

 8. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию в газете «Бородинский вестник» и на официальном сайте администрации города.

Глава города Бородино А.Н. Борчуков

 Приложение 1

 к постановлению администрации

 города Бородино от 10.06.2014 № 507

Состав

состав организационного комитета по подготовке и проведению тематических мероприятий

|  |  |
| --- | --- |
| Рабекина Наталья Николаевна | заместитель главы города по социальным вопросам и связям с общественность, председатель организационного комитета |
| Члены организационного комитета: |  |
| Сотникова Екатерина Валентиновна | начальник ОКСМП и ИО администрации города Бородино |
| СолохаИрина Александровна | начальник отдела образования администрации города Бородино |
| Ильенко Елена Александровна | руководитель УСЗН города Бородино |
| Игнаткова Ирина Михайловна | директор МБУК ГДК «Угольщик» |
| Паращенко Татьяна Иосифовна | директор МКУК «Централизованная библиотечная система» |
| ДворянчикАндрей Витальевич | директор МКУ ММЦ |
| Кондрашев Валерий Степанович | директор МБУК ГДР |
| Максимова Анастасия Алексеевна | директор МБОУ ДОД «ДШИ» |
| Банин Николай Васильевич | начальник МО МВД России «Бородинский» (по согласованию) |
| Батяшов Александр Васильевич | начальник ВККК г. Бородино |
| Филиппов Леонид Евдокимович | председатель городского Совета ветеранов |
| Тихонова Наталья Константиновна | Секретарь Бородинского городского Совета депутатов |
| Соколова Виктория Александровна  | главный специалист по вопросам культуры ОКСМП и ИО  |
| Чепчец Лилия Юрьевна | ведущий специалист по реализации молодежных проектов ОКСМП и ИО |
| Степанова Татьяна Геннадьевна | Зам. директора МБУК ММЦ по связям с общественностью |
| Кайзер Татьяна ВалерьевнаКорботова Елена Валерьевна | главный редактор газеты «Бородинский вестник»Начальник отдела планирования и экономического развития администрации города Бородино |

 Приложение 2 к постановлению

 администрации г. Бородино

 от 10.06.2014 № 507

 **План**

подготовки и проведения тематического мероприятия

«Я люблю тебя, Россия», посвященного Дню России

 ***13 июня 11.00 час.***

 ***площадь ГДК «Угольщик»***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Название мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| 1. | Рекламное обеспечение (уличная реклама, СМИ) | до 11.06. | МБУК ГДК «Угольщик», газета «Бородинский вестник», ТВК «Бородино» |
| 2. | Оформление сценической площадки | 11.06. | ООО «Строительная компания»,МБУК ГДК «Угольщик» |
| 3. | Ограничение движения по ул. Октябрьской (р-он площади ГДК «Угольщик») | 13.0612.30-16.00 | МО МВД России«Бородинский» |
| 4. | Встреча и размещения творческих коллективов  | 13.06 | МБУК ГДК «Угольщик» |
| 5. | Организация питания творческих коллективов | 13.06 | ОКСМП и ИО |
| 6. | Организация работы тематических площадок | 13.06. | МКУК ЦБСМБОУ ДОД ДШИМБУСО «КЦСОН»МКУ ММЦ |
| 7. | Культурно-образовательная акция «Сибирский Арбат» | 13.06 | МБУК «Городской Дом ремесел» |
| 8. | Торжественная часть праздника:-выступление главы города-визитная карточка трудовых отрядов-выступление творческих коллективГДК «Угольщик»  | 13.06 | МБУК ГДК «Угольщик»МКУ ММЦ |
| 9. | Организация трудовых отрядов для участия в мероприятии | 13.06 | МКУ ММЦ |
| 10. | Организация участия в мероприятии школьных площадок | 13.06. | Отдел образованияадминистрации г.Бородино |
| 11.  | Организация торговли | 13.06 | Отдел планирования и экономического развития администрации г.Бородино |

 Приложение 3 к постановлению

 администрации г. Бородино

 от 10.06.2014 № 507

**План**

подготовки и проведения тематического мероприятия

Дню памяти и скорби, посвященного 73-й годовщине начала Великой Отечественной войны

 ***22 июня 13.00 час.***

 ***стела Победы***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Название мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| 1. | Рекламное обеспечение (уличная реклама, СМИ) | до 20.06. | МБУК ГДК «Угольщик», газета «Бородинский вестник», ТВК «Бородино» |
| 2. | Ограничение движения по ул. Ленина (р-он стелы Победы) | 22.0610.30-12.00 | МО МВД России «Бородинский» |
| 3. | Сценарий, режиссура, озвучивание митинга, посвященного Дню памяти и скорби | 22.06с 11.00 до 12.00 | МКУ ММЦ,МБУК ГДК «Угольщик» |
| 4. | Приглашение ветеранов для участия в мероприятии | до 20.06. | МБУСО «КЦСОН»городской Совет ветеранов |
| 5. | Организация трудовых отрядов для участия в мероприятии | 22.06 | МКУ ММЦ |
| 6. | Организация участия в мероприятии школьных площадок | 22.06. | Отдел образованияадминистрации г.Бородино |
| 7. | Организация патриотической акции «Зажги свечу» |  | МКУ ММЦ |