**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

14.11.2019 г. Бородино № 827

|  |
| --- |
| О внесении изменений приложение к постановлению администрации города Бородино от 31.10.2013 г. № 1187 «Об утверждении муниципальной программы города Бородино «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»  |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Бородино № 760 от 23.07.2013г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Бородино, их формировании и реализации», распоряжением администрации города Бородино № 92 от 26.07.2013г. «Об утверждении перечня муниципальных программ города Бородино», на основании Устава города Бородино ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить в новой редакции приложение к постановлению администрации города Бородино от 31.10.2013 г. № 1187 «Об утверждении муниципальной программы города Бородино «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по обеспечению жизнедеятельности городского округа А.В.Первухина.

3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Бородинский Вестник» и на официальном сайте Администрации города Бородино (sibborodino.ru).

4.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования, но не ранее 01.01.2020 года.

Глава города Бородино А.Ф. Веретенников

Лупандина Н.А.

4-52-73

Приложение

к постановлению Администрации

города Бородино

от 14.11.2019 № 827

Приложение

к постановлению Администрации

города Бородино

от 31.10.2013 № 1187

1. ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА БОРОДИНО

 «РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы |  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (далее – муниципальная программа) |
| Основания для разработки муниципальной программы | статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;Постановление администрации города Бородино от 23.07.2013. № 760 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Бородино, их формировании и реализации»; Распоряжение администрации города Бородино от 03.06.2013 № 77 «Об утверждении плана мероприятий Администрации города Бородино в рамках перехода к программному бюджету»; Распоряжение администрации города Бородино от 26.07.2013. № 92 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Бородино» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | администрация города Бородино  |
| Соисполнители муниципальной программы | отдел по управлению муниципальным имуществом (далее - ОУМИ); отдел образования администрации города Бородино |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | подпрограммы:1.«Реконструкция, модернизация (включая приобретение соответствующего оборудования) и ремонты объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Бородино»;2.«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Бородино»;3.«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»;отдельные мероприятия:1.субсидия за счет средств местного бюджета на финансирование расходов по содержанию и ремонту жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма;2. предоставление субсидий за счет средств местного бюджета на содержание городской бани;3. капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Бородино. Мероприятие исключено с 2019 года;4. разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы «Чистая вода Красноярского края» государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», в том числе:-разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения города Бородино на период с 2013 года до 2023 года. Срок действие мероприятия с 01.01.2014 по 31.12.2018;5. подвоз воды населению в случае временного прекращения или ограничения водоснабжения. Мероприятие исключено с 2019 года;6. субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных мероприятий государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизацию жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»;7.проведение технической инвентаризации, паспортизации и государственной регистрации прав на объекты коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности за счет средств местного бюджета. Мероприятие исключено с 2019 года;8. актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Бородино города Бородино |
| Цельмуниципальной программы  | повышение качества жилищно-коммунальных услуг иформирование эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Развитие, модернизация, капитальный и текущий ремонты объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Бородино.2. Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории города Бородино.3. Обеспечение реализации муниципальной программы. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014–2022 годы |
| Перечень целевых показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период (приложение 1, 2 к настоящему паспорту) | приложения к паспорту программы |
| Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам | объем финансирования муниципальной программы в 2014–2022 годах за счет всех источников финансирования составит 375 769 383,36 рублей, в том числе:средства краевого бюджета – 185 374 288,61 рублей, втом числе по годам:2014 год – 6 810 500,00 рублей;2015 год – 23 976 470,00 рублей;2016 год – 14 222 812,72 рублей;2017 год – 16 289 645,13 рублей;2018 год – 18 826 877,26 рублей; 2019 год – 28 555 107,98 рублей;2020 год – 25 819 275,52 рублей;2021 год – 25 436 800,00 рублей;2022 год - 25 436 800,00 рублей;средства местного бюджета – 145 200 271,23 рублей, в том числе по годам:2014 год – 18 976 538,45 рублей;2015 год – 17 424 453,43 рублей;2016 год – 9 886 181,15 рублей;2017 год – 12 460 259,64 рублей;2018 год – 19 311 008,69 рублей; 2019 год – 16 093 422,44 рублей;2020 год – 17 016 135,81 рублей;2021 год – 17 016 135,81рублей;2022 год - 17 016 135,81 рублей;внебюджетные средства – 45 194 823,52 рублей, из них по годам:2014 год средства организаций – 6 174 000,00 рублей;2014 год средства собственников – 4 760 000,00 рублей;2015 год средства организаций–9 738 213,52 рублей;2015 год средства собственников –5 760 000,00 рублей;2016 год средства собственников – 5 760 000,00 рублей;2017 год средства собственников – 5 510 000,00рублей;2018 год средства собственников – 2 162 610,00 рублей;2019 год средства собственников – 1 332 500,00 рублей;2020 год средства собственников – 1 332 500,00рублей;2021 год средства собственников – 1 332 500,00 рублей;2022 год средства собственников – 1 332 500,00рублей |
| Перечень объектов капитального строительства (приложение 3 к настоящему паспорту) | нет |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА БОРОДИНО И АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ, ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРОЧИХ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

2.1. Общие положения

Жилищно-коммунальное хозяйство (далее – ЖКХ) – это многоотраслевой комплекс, в котором пересекаются все социально-экономические, организационно-технические вопросы, связанные с жилищно-коммунальным обслуживанием всех потребителей, включая население.

ЖКХ города Бородино является важной отраслью экономики, обеспечивающей население жизненно важными услугами: отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение.

На территории города Бородино организациями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги, предоставлены следующие объемы коммунальных ресурсов:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Ед-ца изм. | 2013 | 2014 | 2015  | 2016  | 2017 | 2018  | 2019  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| холодная вода | тыс. м3 | 3 027,56  | 2 123,68 | 2 341,46 | 2 304,00 | 1217,817 | 1446,19 | 1498,75 |
| горячая вода | тыс. м3 | 391,32  | 612,72 | 697,84 | 298,49 | 330,024 | 319,92 | 319,92 |
| водоотведение | тыс. м3 | 1 264,73  | 1 186,89 | 1 180,94 | 1 068,10 | 927,956 | 871,44 | 894,67 |
| тепловая энергия | тыс. Гкал | 183,45  | 163,96 | 154,97 | 153,21 | 147,298 | 153,033 | 150,210 |

Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Бородино на текущий момент составляет 81,90 % (планируется увеличение данного показателя до 90,0 % к 2030 году).

C 2013 до декабря 2016 года на территории муниципального образования действовала одна ресурсоснабжающая организация, оказывающая услуги ЖКХ - ООО «Строительная компания».

Жилищно-коммунальные услуги населению с 2017 года предоставляют сразу несколько предприятий:

–электроснабжение, теплоснабжение и горячее водоснабжение населения города предоставляет АО «Красэко»;

–холодное водоснабжение предоставляет ООО «СЭП»;

–водоотведение, услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов – ООО «Агропромкомплект».

Управление многоквартирными домами осуществляют 2 управляющие компании ООО «Ваш управдом плюс», ООО «Тройка».

Реформирование ЖКХ прошло несколько важных этапов, в ходе которых, в целом, были выполнены задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной социальной поддержки граждан, совершенствования системы управления многоквартирными жилыми домами, финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального комплекса, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и привлечения частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

Основными показателями, характеризующими отрасль ЖКХ города Бородино являются:

– высокий уровень износа основных производственных фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетического оборудования, составляющий 60-70 %, обусловленный принятием в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в изношенном состоянии;

– высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие до 30 %, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;

– высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности и, вследствие этого, незначительная инвестиционная привлекательность объектов;

– значительный износ оборудования по очистке питьевой воды и удаленность источников водоснабжения от населенного пункта, недостаточная степень очистки сточных вод на объектах водоотведения.

В муниципальной программе запланировано постепенное снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры города. В период с 2013 года по 2015 год уровень износа удалось снизить на 0,03 %, но в результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов. Программа обеспечения устойчивости функционирования объектов коммунальной инфраструктуры к 2016 году позволила снизить уровень износа до 60%, в 2017–2018 годах удается удерживать показатели роста износа на том же уровне. Однако удерживать ситуацию - это мало. Ведь старое, неэффективное оборудование, изношенные сети приводят к непомерному росту затрат на теплоснабжение, водоснабжение, выработку электроэнергии. Вместе с тем в ЖКХ города в настоящее время активно проводятся преобразования, закладывающие основы развития отрасли на долгосрочную перспективу.

Работа по реформированию ЖКХ далека от завершения и для достижения запланированных результатов необходимо точное и последовательное выполнение мероприятий в соответствии с задачами, определенными муниципальной программой.

Эффективное муниципальное регулирование коммунального хозяйства города органами местного самоуправления, при котором достигается баланс интересов всех сторон, обеспечивается путем реализации заложенных в законодательство механизмов следующих мероприятий:

– актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры;

– обеспечение контроля за формированием целевых показателей деятельности и подготовкой на их основе инвестиционных программ, финансируемых в том числе за счет привлечения частных инвестиций;

– утверждение планов мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями и планов снижения сбросов;

– обеспечение контроля за качеством и надежностью коммунальных услуг и ресурсов;

– формирование долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

– обеспечение социальной поддержки населения по оплате услуг ЖКХ;

– контроль за раскрытием информации для потребителей в соответствии с установленными стандартами.

 При этом ограничения, связанные с доступностью оплаты жилья и коммунальных услуг, могут формировать существенные риски реализации муниципальной программы.

2.2. Теплоснабжение

Теплоснабжение города производится от трех котельных, переданных в аренду АО «Красэко» в конце 2016 года (Котельная № 1, Котельная № 2, Котельная ГРП). Котельная ГРП после постройки теплосети используется не как котельная, а как насосная станция.

С 2013 до декабря 2016 года услуги теплоснабжения предоставляла ООО «Строительная компания».

Общая производительность котельных 152,3 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей в период 2013-2019 годов не изменялась и составляет 47,4 км.

Основными причинами неэффективности действующих котельных являются:

– низкий коэффициент использования установленной мощности теплоисточников;

– низкий уровень обслуживания (отсутствие автоматизации технологических процессов).

Проблемы в системах теплоснабжения также обостряются отсутствием резервирования теплоисточников по электроснабжению и водоснабжению.

Отсутствие резервного питания в аварийной ситуации увеличивает вероятность отключения котельной и разморожения систем теплопотребления.

По состоянию на 1 января 2016 года на территории города в замене нуждались 26,5 км сетей (их доля в общем протяженности сетей – 55,9 %). Суммарные потери тепловой энергии в сетях составляли 33,94 тыс. Гкал. На 01.01.2019 года протяженность тепловых сетей нуждающихся в замене составило 26,2 км.

В рамках муниципальной программы планируется:

– применять комплексный подход к замене морально устаревших и не сертифицированных котлов на котельное оборудование, в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации котельных, для продления эксплуатационного срока котлов и тепловых сетей, повышения надёжности работы систем теплоснабжения и качества сетевой воды;

– поэтапное приведение в соответствие установленной мощности теплоисточников присоединенной нагрузки;

– использование современных теплоизоляционных материалов;

– снижение тепловых потерь;

– обеспечить (повысить) надежность работы систем теплоснабжения и экономию топливно–энергетических ресурсов;

– актуализация схем теплоснабжения и водоснабжения;

– формирование долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения.

За период реализации программы произведена реализация мероприятий по предупреждению и стабилизации ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения города, по предотвращению критического уровня износа основных фондов коммунального комплекса, повышению надежности предоставления коммунальных услуг потребителям, энергосбережению в коммунальном хозяйстве.

С использованием современных теплоизоляционных материалов за 2014 год заменено 1,250 км тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, за 2015 год – 2,960 км, за 2016 год – 0,390 км. В результате проведенных мероприятий в 2014, 2015 и 2016 годах аварии на системах теплоснабжения отсутствовали.

В 2017 году заменено 2,275 км тепловых и паровых сетей, в 2018 году 0,302 км, в 2019 году – 0,172 км.

В рамках программы проведены работы по капитальному ремонту:

в 2013 году - котла № 3 в котельной № 1; тепловой сети по ул. Гоголя;

в 2014 году - тепловой сети по ул. Советская (ул. Маяковского - ул. Гоголя четная сторона); трех теплообменников в котельной № 1; теплообменников № 1, № 2 на ЦТП № 6; тепловой сети по ул. Октябрьская (от жилого дома № 82 до жилого дома № 84);

в 2015 году - тепловой сети от Котельной № 2 до бойлерной; котельной канализационных очистных сооружений; трех теплообменников в здании ЦТП 5; пароводяного подогревателя № 7 в котельной № 1;

в 2016 году - трех теплообменников в здании ЦТП 5; теплосети и водопровода по ул. Гоголя; участков водопроводной сети по ул. Ленина;

в 2017 году - 2 шт. теплообменника.

Следствием технической политики проводимой ресурсоснабжающей организацией и органами местного самоуправления в области теплоснабжения, является повышение устойчивости систем теплоснабжения, увеличение срока эксплуатации котельного и технологического оборудования теплоисточников, внедрение ресурсосберегающего оборудования и энергоэффективных технологий, снижение затрат на производство тепловой энергии и, как следствие, предоставление качественных услуг теплоснабжения населению и остальным потребителям.

Контроль качества теплоснабжения при поставке и потреблении тепловой энергии производится на границах балансовой принадлежности между теплоснабжающей, теплосетевой организацией и потребителем тепловой энергии.

Контролю качества теплоснабжения подлежат следующие параметры, характеризующие тепловой и гидравлический режим системы теплоснабжения теплоснабжающих и тепловых сетевых организаций:

- давление в подающем и обратном трубопроводах;

- температура теплоносителя в подающем трубопроводе в соответствии с температурным графиком, указанным в договоре теплоснабжения.

Контроль качества температуры горячей воды осуществляется в точке водоразбора.

Конкретные величины контролируемых параметров указываются в договоре теплоснабжения.

Постоянно ответствующими структурными подразделениями города Бородино проводится непрерывный мониторинг состояния работы объектов жизнеобеспечения, теплоисточников, тепловых сетей, а также мониторинг запасов угля на теплоисточниках и выполнения заданий по выработке тепловой энергии теплоснабжающей организацией.

2.3.Холодное водоснабжение и водоотведение

Обеспечение города Бородино питьевой водой производится из трех источников: р. Рыбная, Баргинское водохранилище и артезианские скважины Баргинского месторождения в пос. Урал.

Смешивание этих вод и их очистка производится на насосно-фильтровальной станции в пос. Урал. Система очистки введена в эксплуатацию в 1950-1960 годах в две очереди. Проектная производительность станции водоочистки составляет 12500 тыс. м3/сутки, фактическая 7500 м3/сутки. Оборудование станции очистки устарело морально и физически. Износ отдельных её элементов составляет 100%. На станции производится обеззараживание, осветление и фильтрование исходной воды. Однако устаревшее оборудование не позволяет произвести очистку до требований ГОСТа 2874-82 из-за повышенного содержания железа и ряда других вредных веществ, таких как бензопирен, фенолы и бактериальные загрязнения, находящиеся на границе предельно допустимого уровня, а порой и превышая его, что наносит вред здоровью населения.

Проектом насосно-фильтровальной станции не предусмотрена водоподготовка подземных вод, которые характеризуются повышенным содержанием ионов железа и нестабильностью по углекислоте. По своему химическому составу, вода подземного водозабора является гидрокарбонатно-кальциево-магниевой с минерализацией 500-850 млг/дм3 и имеет нейтральную реакцию. Вода со скважин № 3,4,7 превышает СанПиН 2.1.4.1074-01 по следующим показателям: ионов железа (в 1,8 раз), жесткость (более 7 мг-экв/дм3). Для улучшения качества питьевой воды на территории год Бородино разработаны мероприятия, которые представлены в Министерство ЖКХ и включены в краевую концепцию первоочередных мероприятий по улучшению качества питьевой воды в регионах.

На перспективу планируется:

– приобретение станции обезжелезивания питьевой воды на НФС в п. Урал;

– реконструкция артезианской скважины № 6 в п. Урал;

– разработка проектно-сметной документации на замену водовода от НФС п. Урал до города Бородино.

На более длительную перспективу планируется разработка Бородинского месторождения подземных вод со строительством водовода и подкачивающей станции. Город Бородино включен в перечень городов, где необходимо иметь резервные подземные водоисточники питьевого и хозяйственно-бытового назначения на случай возникновения чрезвычайной ситуации.

Увеличить объем подземного водозабора за счет существующего Баргинского месторождения подземных вод в пос. Урал не представляется возможным.

Решение проблемы увеличения объемов чистой исходной воды и снижение тарифа для населения города Бородино и проблемы создания резервного водоисточника на случай чрезвычайной ситуации, возможно за счет проведения доразведки и освоения запасов Бородинского месторождения подземных вод.

Месторождение расположено в 3-х км западнее города Бородино, в так называемом районе «Кузьминов лог» в долине р. Ирша, естественные границы которой служат границами месторождения. Площадь месторождения составляет 17 квадратных километров. Разведанный участок месторождения является единственным в пределах земель города Бородино, где возможно сооружение подземного водозабора с организацией зон санитарной охраны. Данное месторождение разведано в 1997 году институтом ВНИПИЭТ (год Железногорск). Запасы месторождения утверждены в 1997 год в количестве 4100 м3/сут. Глубина залегания продуктивного горизонта – 150-250м. Продуктивный водоносный горизонт залегает в 100-120 м глубже подошвы Бородинского разреза и не подвержен техногенному воздействию, вызванному добычей угля. Формирование запасов подземных вод осуществляется на значительном удалении от города и от разреза на ненарушенных площадях и его использование надежно и безопасно на длительную перспективу.

По мнению специалистов «Красноярской горно-геологической компании» для проведения доразведки подземных вод требуется бурение 5-ти гидрогеологических скважин, разработка и экспертиза проектно-сметной документации и строительство 10-ти км. водовода. Имеются положительные перспективы для увеличения запасов подземных вод до 6-8 тыс. м3 сутки. Строительство нового источника водоснабжения города Бородино позволит снизить затраты по данному виду деятельности на 50% и обеспечить население города качественной питьевой водой скважин, разработка и экспертиза проектно-сметной документации и строительство 10-ти км водовода. Имеются положительные перспективы для увеличения запасов подземных вод до 6-8 тыс. м3 сутки.

Впоследствии четыре из пробуренных скважин могут использоваться как эксплуатационные, что снизит затраты на строительство водозабора.

Наличие таких положительных характеристик по Бородинскому месторождению подземных вод ставит его освоение в приоритетный ряд. Ввод в эксплуатацию Бородинского месторождения подземных вод позволит прекратить водозабор из реки Рыбная и Баргинского водохранилища, что также значительно снизит расходы на подъем, передачу и очистку воды для населения города.

Большой проблемой для города Бородино являются и объекты водоотведения - биологические очистные сооружения проектной производительностью 6,2 тыс. м3 в сутки, канализационные сети города которые эксплуатируются с 1975 год.

Очистные сооружения принимают производственные стоки от промышленных предприятий и хозяйственно-бытовые стоки от жилья и объектов соцкультбыта. Однако качество очистки сточных вод не соответствует требуемым нормативам. Существующая схема очистки (решетки, песколовки, первичные отстойники, высоконагруженные отстойники) не позволяет получить требуемые показатели состава и свойства сточных вод по причине конструктивных особенностей вышеперечисленных сооружений. В результате недостаточно очищенные сточные воды сбрасываются в р. Ирша.

Решить проблему очистки сточных вод с доведением концентрации загрязняющих веществ до требуемых нормативов может реконструкция существующих очистных сооружений.

Проблема снабжения населения города питьевой водой требуемого качества в достаточном количестве, экологическая безопасность окружающей среды является наиболее актуальной, т.к. доступность и качество данного коммунального ресурса определяют здоровье населения города и качество жизни.

Решение проблемы окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, что в конечном итоге будет способствовать повышению темпов роста экономического развития на территории и улучшению демографической ситуации.

2.4. Капитальный ремонт многоквартирных домов

Жилищный фонд города, по состоянию на:

01.01.2014 - 1793 домов, в том числе панельных – 142, дома, кирпичные и каменные - 463 дома, блочные - 135 домов, смешанных – 36 домов, прочих - 2 дома, деревянных - 1015 домов. Общая площадь жилищного фонда составила в 2013 год – 429,9 тыс.кв.м.

01.01.2016 - 1803 дома, в том числе панельных – 142 дома, кирпичные и каменные – 465 домов, блочные – 137 домов, смешанных – 40 домов, прочих – 7 домов, деревянных – 1012 домов. Общая площадь жилищного фонда увеличилась до 433,3 тыс.кв.м..

конец 2016 года - 1816 дома, в том числе панельных – 142 дома, кирпичные и каменные – 466 домов, блочные – 138 домов, смешанных – 46 домов, прочих – 7 домов, деревянных – 1017 домов. Общая площадь жилищного фонда увеличилась до 435,4 тыс.кв.м..

01.01.2018 - 1836 домов, в том числе панельных – 142 дома, кирпичных – 466 домов, блочных - 138 домов, смешанных – 53 дома, монолитных – 2 дома, прочих – 7 домов, деревянных – 1028 домов. Общая площадь жилищного фонда составила в 2017 год – 437,5 тыс.кв.м..

Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда в 2013 году составила 6,3 тыс. кв.м. На начало 2016 года площадь уменьшилась до 4,56 тыс. кв.м. за счет строительства нового жилья взамен аварийного. На начало 2017 года ситуация не изменилась. В 2018 и 2019 годах ситуация остается прежней.

На территории города Бородино по состоянию на 01.01.2017 находятся 380 многоквартирных домов (в том числе дома блокированной застройки), все из которых выбрали способ управления многоквартирным домом.

Непосредственное управление выбрал 266 домов – 70%, 114 домов - 30% выбрали управление через управляющую организацию ООО «Ваш управдом плюс», ООО «Тройка».

Из указанного количества многоквартирных домов (многоэтажные) около 100% от всех многоквартирных домов города, по состоянию на 01.01.2017, требуется проведение капитального ремонта.

Основная доля многоквартирных домов, расположенных на территории города Бородино, была введена в эксплуатацию в 1951-1960-е годы, и соответственно в отношении большей части жилищного фонда истекли или подходят нормативные сроки проведения капитального ремонта.

С 2005 года, с момента вступления в силу Жилищного кодекса Российской Федерации, определившего переход к рыночным отношениям

В ЖКХ, бремя по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов легло на собственников помещений. В соответствии с законом Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» от 04.07.1991 № 1541-1 за бывшим наймодателем, т.е. государством, сохранилась обязанность производить капитальный ремонт домов и жилых помещений в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда до момента исполнения обязательств. Однако, принимая во внимание колоссальный объем жилищного фонда, нуждающегося в капитальном ремонте на момент его приватизации, решение проблемы разовыми мероприятиями, финансируемыми за счет средств бюджетов всех уровней, не представлялось возможным.

Для решения существующих проблем законодательнымии исполнительными органами власти Российской Федерации был разработан механизм, позволяющий стимулировать проведение реформы жилищно-коммунального хозяйства за счет предоставления финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов через государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию ЖКХ (далее – Фонд). В период работы Фонда (с 2008 года по 2016 год) на проведение капитального ремонта многоквартирных домов год Бородино было направлено 57 млн. 915 тыс. рублей, что позволило не допустить прирост жилья с износом от 31 до 40%. Однако реализация программ по капитальному ремонту, проводимому в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», по состоянию на 01.01.2016 позволила провести выборочный капитальный ремонт лишь на 31% многоквартирных домов.

Средний нормативный срок эксплуатации конструктивных элементов многоквартирных домов составляет 15-30 лет. При этом, учитывая, что программа капитального ремонта, утверждаемая на уровне субъекта, должна предполагать цикличность выполнения работ, накопить на капитальный ремонт в состоянии только собственники 5 этажных многоквартирных домов. Собственники помещений в малоэтажных многоквартирных домах (до трех этажей) для выполнения работ на доме должны будут собирать средства не менее 40 лет.

Согласно действующего законодательства Администрация города Бородино утверждает краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города. На основании краткосрочного плана многоквартирные дома включаются в региональную программу капитального ремонта. Техническим заказчиком по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Бородино является Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Красноярского края.

2.5. Оценка рисков программы

Факторы, воздействующие на процесс реализации программы условно подразделяются на две группы: внешние факторы и внутренние факторы.

К группе внешних факторов воздействия относятся:

–возможность политических изменений на федеральном и региональном уровнях;

–возможность изменения финансово-экономической ситуации;

–возможность изменения социальной обстановки;

–стихийные бедствия, катастрофы.

К группе внутренних факторов относятся:

–отсутствие мотивации;

–фактор ограниченности сроков.

Направленность мероприятий программы на повышение эффективности использования денежных средств, усиление контроля их расходования, другие аналогичные цели в случае ухудшения финансовой ситуации будут носить более выраженный антикризисный характер, а необходимость проведения мероприятий усилиться. Финансирование программы, по годам построено исходя из принципа реалистичности реализации мероприятий.

Социальная обстановка в городе Бородино на сегодня благоприятствует реализации программных мероприятий: отсутствует задолженность по заработной плате, ежегодно проходит ее индексация, отсутствует задолженность на территории по выплате пособий и пенсии. Вероятность изменения социальной обстановки находится в прямой корреляционной связи с характером проходящих экономических процессов. Основной целью программы является повышение качества жилищно-коммунальных услуг и формирование эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

Географическое расположение города Бородино свидетельствует об отсутствии возможности возникновения природных катаклизмов и вызванных ими рисков для реализации данной программы.

Одним из видов риска является отсутствие мотивации специалистов заниматься новыми дополнительными работами, проходить обучение. Данный вид риска предлагается снизить путем внедрения механизма мотивации специалистов.

При принятии новых нормативных актов, в силу ограниченности сроков необходимости их принятия и загруженности специалистов текущей работой, возможно возникновение риска срывов сроков принятия документов.

В целом в системе органов местного самоуправления города сложился квалифицированный кадровый потенциал, что благоприятствует реализации программных мероприятий в целом.

Вместе с тем в жилищно-коммунальном хозяйстве города в настоящее время активно проводятся преобразования, закладывающие основы развития отрасли на долгосрочную перспективу. В стадии разработки находится концессионное соглашение по водоснабжению и водоотведению и инвестиционная программа по теплоснабжению.

Работа по реформированию жилищно-коммунального хозяйства далека от завершения и для достижения запланированных результатов необходимо точное и последовательное выполнение мероприятий в соответствии с задачами, определенными муниципальной программой.

3. ЦЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ,

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ,

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Приоритеты государственной политики в жилищно-коммунальной сфере определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» (далее – Указ № 600), а также Концепцией долгосрочного социально–экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662–р.

Первым приоритетом политики органов местного самоуправления является улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания.

В рамках данного приоритета будут реализованы меры по обеспечению комфортных условий проживания и предоставлению жилищно-коммунальных услуги по доступным ценам для собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе, меры по:

обеспечению проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе для увеличения уровня их благоустройства (обеспеченности коммунальными услугами), существенного повышения их энергетической эффективности, за счет создания региональных систем капитального ремонта, а также путем внедрения устойчивых механизмов и инструментов финансовой поддержки проведения капитального ремонта;

улучшению качества управления и содержания общего имущества многоквартирных домов путем поддержки объединений собственников жилья и развития конкуренции в сфере управления жилой недвижимостью;

развитию конкуренции в сфере предоставления услуг по управлению многоквартирными домами;

обеспечению доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг за счет реализации мер по энергоресурсосбережению и повышению эффективности мер социальной поддержки населения;

совершенствованию системы учета жилищного фонда, контроля и надзора на территории города за техническим состоянием жилых зданий.

С целью развития институтов для выработки общей позиции собственников по заказу жилищно-коммунальных услуг будет стимулироваться инициатива собственников помещений путем проведения информационно-разъяснительной работы, популяризации лучших практик.

Органами местного самоуправления будут сформированы необходимые правовые основы для создания на территории эффективных и устойчивых механизмов финансирования капитального ремонта многоквартирных домов за счет организационного обеспечения процесса планирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов и вовлечения в его финансирование средств собственников помещений в многоквартирных домах, а также конкретизирована обязанность собственников помещений в многоквартирном доме оплачивать расходы на капитальный ремонт общего имущества.

Вторым приоритетом политики органов местного самоуправления является модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.

Будет также продолжено внедрение ресурсосберегающих технологий (установка ЧРП на объектах теплоэнергетики).

В целях обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, особое внимание будет уделено модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

В результате будут созданы благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов на основе территориально-частного партнерства, что позволит осуществить масштабную модернизацию систем коммунальной инфраструктуры с использованием энергоэффективных и экологически чистых технологий, повысить надежность и эффективность производства и поставки коммунальных ресурсов.

Основной целью органов местного самоуправления является повышение качества жилищно-коммунальных услуг и формирование эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

В рамках данного направления будут реализованы меры по обеспечению комфортных условий проживания и предоставлению жилищно–коммунальных услуги по доступным ценам для собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе, меры по:

–обеспечению проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе для увеличения уровня их благоустройства (обеспеченности коммунальными услугами), существенного повышения их энергетической эффективности, за счет создания региональных систем капитального ремонта, а также путем внедрения устойчивых механизмов и инструментов финансовой поддержки проведения капитального ремонта;

–улучшению качества управления и содержания общего имущества многоквартирных домов путем поддержки объединений собственников жилья и развития конкуренции в сфере управления жилой недвижимостью;

–развитию конкуренции в сфере предоставления услуг по управлению многоквартирными домами;

–обеспечению доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг за счет реализации мер по энергоресурсосбережению и повышению эффективности мер социальной поддержки населения;

–совершенствованию системы учета жилищного фонда, контроля и надзора на территории города за техническим состоянием жилых зданий.

Целью муниципальной программы является повышение качества жилищно-коммунальных услуг и формирование эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

Обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг, возможно, достигнуть за счет повышения надежности систем коммунальной инфраструктуры и энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизации затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат по эксплуатации жилищного фонда.

Достижение цели программы осуществляется путем решения следующих задач:

1. Развитие, модернизация, капитальный и текущий ремонты объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Бородино – через реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Реконструкция, модернизация (включая приобретение соответствующего оборудования) и ремонты объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Бородино».

2. Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории города Бородино – через реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Бородино».

3. Обеспечение реализации муниципальной программы – через реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальных программ и прочие мероприятия».

Коммунальный комплекс города Бородино характеризует значительный уровень износа основных производственных фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетического оборудования до 60 %, обусловленный принятием в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии.

Сверхнормативные потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие до 30 %, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия.

Морально устаревшие сооружения для доочистки питьевой воды и недостаточная степень очистки сточных вод на объектах водопроводно-канализационного хозяйства.

Продолжение решения проблем в коммунальном комплексе обусловлено необходимостью дальнейшей реализации мероприятий по предупреждению и стабилизации ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, предотвращения критического уровня износа основных фондов коммунального комплекса города, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества, модернизации коммунальных систем инженерного обеспечения муниципального образования, эффективного использования энергоресурсов, развития энергоресурсосбережения в коммунальном хозяйстве.

Дальнейшее решение задач восстановления основных фондов инженерной инфраструктуры коммунального комплекса территории соответствует установленным приоритетам социально-экономического развития города и, как и прежде, возможно только программными методами, путем проведения комплекса организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий.

Нормативная потребность в коммунальной технике для эксплуатации и ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в городе превышает фактическое ее наличие. Высок процент износа коммунальной техники. В нередких случаях полное отсутствие спецтехники.

Потребность муниципального образования города Бородино помимо спецтехники, предназначенной на обслуживание и устранение аварийных ситуаций на объектах систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения заключается и в дорожной, уборочной технике, мусоровозах, машинах и механизмах для обслуживания полигонов твердых бытовых отходов.

В связи с участившимися случаями возникновения крупных засоров на канализационных сетях города Бородино, возникла острая необходимость приобретения спец.техники способной ликвидировать засоры в трубах, а также производить очистку колодцев и трубопроводов городской канализации.

Ввиду отсутствия в городе эффективной специализированной техники, на протяжении многих лет промывка канализационных трубопроводов не проводилась, а чистка колодцев осуществлялась вручную, что является трудоемким и малоэффективным занятием.

На сегодняшний день, в случае возникновения крупных засоров, единственным доступным способом их устранения являются земельные раскопки с заменой участков трубопроводов, несмотря на отсутствие на них какого-либо износа.

 При наличии спец.техники, этого можно избежать путем их очистки и промывки, тем самым не допускать подтоплений зданий и земельных участков фекальными водами, а также продлить срок службы канализационных трубопроводов. В результате сокращения количества засоров на станции очистки, снижения объемов осадка, вывозимого на хранение, повышения качества очистки воды, существуют перспективы улучшения в городе экологической ситуации.

Реализация мероприятий по реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования предполагает и решение второй, поставленной в муниципальном образовании, задачи по повышению энергосбережения и энергоэффективности на территории города.

Кроме подпрограмм, решение задач планируется обеспечить через реализацию шести отдельных мероприятий:

Мероприятие 1. Субсидия за счет средств местного бюджета на финансирование расходов по содержанию и ремонту жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма.

Мероприятие 2. Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета на содержание городской бани.

Мероприятие4. Разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы «Чистая вода Красноярского края» государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности».

Мероприятие 5. Подвоз воды населению в случае временного прекращения или ограничения водоснабжения.

Мероприятие 6. Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных мероприятий государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизацию жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности.

Мероприятие 8. Актуализация схемы теплоснабжения города Бородино на период с 2013 до 2028 года.

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПРОГРАММЫ (ССЫЛКА НА НОРМАТИВНЫЙ АКТ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ РЕАЛИЗАЦИЮ СООТВЕТСТВУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ)

Мероприятие 1. Субсидия за счет средств местного бюджета на финансирование расходов по содержанию и ремонту жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма.

Мероприятие разработано в соответствии с постановление Администрации города Бородино от 14.02.2014 № 65 «Об утверждении порядков расходования средств и порядков предоставления субсидий за счет средств местного бюджета, направленных на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы города Бородино «Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности». (Приложение № 3. «Порядок предоставления субсидий за счет средств местного бюджета на финансирование расходов по содержанию и ремонту жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда по отдельному мероприятию в рамках муниципальной программы города Бородино «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», где «Плательщик» обязуется оплатить «Получателю» сумму субсидии за счет средств местного бюджета на финансирование расходов по содержанию и ремонту жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений.

Мероприятие 2. Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета на содержание городской бани.

Мероприятие разработано в соответствии с постановление Администрации города Бородино от 25.04.2017 № 248 «Об утверждении порядков расходования средств и порядков предоставления субсидий за счет средств местного бюджета, направленных на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы города Бородино «Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности» (Приложение № 4. «Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат по содержанию городской бани по отдельному мероприятию в рамках муниципальной программы города Бородино «Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности» на основании которого «Плательщик» предоставляет «Получателю» субсидию на безвозмездной основе на возмещение убытков, образующихся вследствие разницы между фактическими затратами и доходами, полученными от реализации билетов).

Мероприятие 3. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Бородино.

Мероприятие разработано согласно статьи 11 Закона Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края».

Мероприятие 4. Разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы «Чистая вода Красноярского края» государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», в том числе:

-разработка схем водоснабжения и водоотведения города Бородино на период с 2013 года до 2023 года.

Мероприятие разработано в соответствии с Федеральным законом № 416-ФЗ от 07.12.2011 год «О водоснабжении и водоотведении» с целью обеспечения доступности для абонентов горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения на основе наилучших доступных технологий, в том числе энергосберегающих технологий.

Размещение заказов на выполнение работ и оказание услуг по актуализации схемы теплоснабжения осуществляется в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Мероприятие 5. Подвоз воды населению в случае временного прекращения или ограничения водоснабжения.

Мероприятие разработано в соответствии с пунктом 10, статьи 21 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

В случае прекращения или ограничения водоснабжения по основаниям, указанным в пунктах 1 - 3 части 1, пунктах 1, 5 - 7 части 3 21 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», орган местного самоуправления обязан в течение одних суток обеспечить население питьевой водой, в том числе путем подвоза воды.

Мероприятие 6. Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных мероприятий государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизацию жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности.

Мероприятие разработано в соответствии с Законом края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», Постановлением Правительства Красноярского края от 9 апреля 2015 год N 165-П "О реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги" (с изменениями и дополнениями), постановлением Администрации города Бородино от 29.05.2015 N 476, на МКУ «Служба единого заказчика» возложено осуществление следующих государственных полномочий:

- прием документов для предоставления исполнителям коммунальных услуг компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, проверку достоверности сведений, указанных в них;

- расчет размера компенсации части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг;

- принятие решений о предоставлении субсидий на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги;

- перечисление субсидий исполнителям коммунальных услуг на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги;

- контроль за соблюдением условий, установленных при предоставлении субсидий на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги, принятие мер по возврату субсидий в случае нарушения таких условий.

Постановлением Администрации города Бородино Красноярского края от 29.05.2015 N 476 утвержден Порядок предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, а также возврата субсидий в случае нарушения условий их предоставления.

Мероприятие 7. Проведение технической инвентаризации, паспортизации и государственной регистрации прав на объекты коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности за счет средств местного бюджета.

Ответственным за эффективное и целевое использование бюджетных средств является Отдел по управлению муниципальным имуществом города Бородино Красноярского края, который несет ответственность за выполнение мероприятия 7.

В целях реализации мероприятия 7 «Проведение технической инвентаризации, паспортизации и государственной регистрации прав на объекты коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», Отдел по управлению муниципальным имуществом города Бородино Красноярского края проводит работу в следующих направлениях:

- техническая инвентаризация муниципального имущества, а также выявление в порядке проведенной технической инвентаризации бесхозяйного имущества (Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 22.11.2013 № 701 «Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей»);

- размещение муниципального заказа на выполнение работ по паспортизации муниципального имущества (Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»);

- государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты коммунальной инфраструктуры (Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»);

- внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о недвижимом имуществе (Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»).

Мероприятие 8. Актуализация схемы теплоснабжения города Бородино на период с 2013 до 2028 года.

Мероприятие разработано в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку из разработки и утверждения» постановлением Администрации города Бородино от 14.02.2014 № 65 «Об утверждении порядков расходования средств и порядков предоставления субсидий за счет средств местного бюджета, направленных на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы города Бородино «Реформирование и модернизация жилищно - коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности».

Главными распорядителем бюджетных средств программы является Администрация города Бородино, получателем средств - МКУ «Служба единого заказчика».

Размещение заказов на выполнение работ и оказание услуг по актуализации схемы теплоснабжения осуществляется в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

5. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ,

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ (ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ) УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ, СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, ЭКОНОМИКИ, СТЕПЕНИ РЕАЛИЗАЦИИ ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ИНТЕРЕСОВ И ПОТРЕБНОСТЕЙ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДА БОРОДИНО

Реализация программы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека.

В результате реализации программы к 2030 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищно–коммунальной сферы со следующими характеристиками:

уменьшение аварийного жилищного фонда, снижение среднего уровня износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня (от 0–31%);

снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов до 15%;

повышение удовлетворенности населения города уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и входящих в их состав схем водоснабжения и водоотведения и теплоснабжения до 2025 года;

формирование конкурентного профессионального рынка услуг по управлению жилой недвижимостью;

переход организаций коммунального комплекса на долгосрочное тарифное регулирование;

улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффективности поставляемых коммунальных ресурсов;

снижение издержек при производстве и поставке коммунальных ресурсов за счет повышения энергоэффективности, внедрения современных форм управления и, как следствие, снижение себестоимости коммунальных услуг на 10-15% к 2030 году.

Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Бородино будет осуществляться на основе программы комплексного развития, учитывающих документы территориального планирования, среднесрочные прогнозы жилищного и иного строительства, а также инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Подпрограмма 1. «Реконструкция, модернизация (включая приобретение соответствующего оборудования) и ремонты объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Бородино» (приложение № 1 к муниципальной программе)»

Срок реализации подпрограммы – 2014–2022 годы.

За время реализации мероприятий подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

Объем потерь энергоресурсов в инженерных сетях в 2013 году - 605,30 тыс.м.куб/год, в 2014 году – 701,74 тыс.м.куб/год, в 2015 – 585,40 тыс.м.куб/год, в 2016 – 575,9 тыс.м.куб/год, в 2017 год 217,5 тыс.м.куб/год, 2018год – 91,98 тыс.м.куб.

В 2019-2022 годах объем потерь энергоресурсов планируется на уровне 2018 года 91,98тыс.м.куб/год.

Протяженность капитально отремонтированных участков инженерных сетей в 2013 году – 1,3 км, в 2014 году – 2,79 км, в 2015 – 5,73 км, в 2016 – 0,48 км, в 2017 – 0,993 км, в 2018 – 0,575 км.

В плановом периоде протяженность капитально отремонтированных участков инженерных сетей ожидается 0,58 км ежегодно.

Доля водопроводной сети, нуждающейся в замене в 2013-2017 годах, составила 56,83%. В 2018 году за счет инвентаризации объектов данный показатель увеличился до 76,04%.Существенное снижение данного показателя в ближайшие годы не представляется возможным.

Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в год Бородино» (приложение № 2 к муниципальной программе).

Срок реализации подпрограммы – 2014–2022 годы.

Реализация программы позволит достичь следующих результатов:

доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории города, в том числе:

- электрической энергии до 14 % к 2022 году;

- тепловой энергии до 26% к 2022 году;

- воды до 22% к 2022 году.

Увеличение объема внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме подпрограммы до 40% к 2022 году.

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальных программ и прочие мероприятия» (приложение № 3 к муниципальной программе).

Срок реализации подпрограммы – 2014-2022 годы.

В период реализации программы были достигнуты такие результаты как:

повышение эффективности исполнения функций органами местного самоуправления и муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, водоснабжения и водоотведения.

–доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной подпрограмме 100,0%;

–количество проведенных контрольных и проверочных мероприятий по отношению к запланированным, ежегодно составляет 100%.

7. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ.

Распоряжение Администрации города Бородино от 03.06.2013год № 77 «Об утверждении плана мероприятий Администрации города Бородино в рамках перехода к программному бюджету».

Постановление Администрации города Бородино от 26.06.2012год № 548 «Об утверждении норм расходов на материально-техническое и организационное обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Бородино».

Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 503-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности».

Постановление Администрации города Бородино от 23.11.2016 № 871 «Об утверждении порядков расходования средств и порядков предоставления субсидий за счет средств местного бюджета, направленных на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы города Бородино «Реформирование и модернизация жилищно - коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности».

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 27 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 261-ФЗ) государственная поддержка в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности может осуществляться в форме поддержки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, предусматривающих, в частности, достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Статья 11 Закона Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края».

Решение Арбитражного суда Красноярского края именем Российской Федерации от 13 июня 2013 года Дело № А33-1091/2013.

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 22.11.2013 № 701 «Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей».

[Решение Бородинского городского Совета депутатов «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Бородино до 2030 года» от 18.12.2018 № 26-257р](http://www.sibborodino.ru/index.php/ekon/item/download/4010_28016bf5207e25f007ec2cb2310c309e%22%20%5Co%20%22resenie_po_strategii.pdf).

8. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММАМ.

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной программы, подпрограммам и мероприятиям приведена в приложении № 4 к муниципальной программе.

9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАУЧНОЙ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

В рамках муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» бюджетных ассигнований, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности не предусмотрено.

10. ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ПЕРЕЧЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, приведены в приложении № 5 к муниципальной программе.

Приложение № 1

к паспорту муниципальной программы города Бородино

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства

и повышение энергетической эффективности»

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | Год, предшествующий реализации муниципальной программы 2013 год | Годы начала действия муниципальной программы | 2018  | 2019 | 2020  | 2021 | 2022  |
| 2014 | 2015  | 2016  | 2017 |
| 1 | Цель: Повышение качества жилищно-коммунальных услуг и формирование эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности. |
|  | Целевой показатель 1.Износ объектов коммунальной инфраструктуры  | % | х | Статистическая отчетность | 59,74 | 59,72 | 59,71 | 60,00 | 60,00 | 64,60 | 65,00 | 66,10 | 67,20 | 68,30 |
|  | Целевой показатель 2.Уровень потерь энергоресурсов в инженерных сетях  | % | х | Статистическая отчетность | 23,0 | 22,15 | 22,0 | 21,9 | 21,8 | 16,84 | 21,7 | 21,7 | 21,5 | 20,7 |
| 1.1. | Задача программы: Развитие, модернизация, капитальный и текущий ремонты объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Бородино |
| 1.1.1. | Подпрограмма 1.«Реконструкция, модернизация (включая приобретение соответствующего оборудования) и ремонты объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Бородино» |
|  | Показатель результативности 1.Объем потерь энергоресурсов в инженерных сетях | тыс.м.куб./год | 0,2 | Статистическая отчетность | 605,30 | 701,74 | 585,40 | 575,9 | 217,5 | 91,98 | 91,98 | 91,98 | 91,90 | 91,90 |
|  | Показатель результативности 2.Протяженность капитально отремонтированных участков инженерных сетей  | км | 0,15 | Статистическая отчетность | 1,3 | 2,79 | 5,73 | 0,48 | 0,993 | 0,575 | 0,849 | 0,580 | 0,580 | 0,580 |
|  | Показатель результативности 3.Доля водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 0,15 | Статистическая отчетность | 63,54 | 56,83 | 56,83 | 56,83 | 56,83 | 76,04 | 76,04 | 76,04 | 76,00 | 76,00 |
| 1.2. | Задача программы: Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории города Бородино |
| 1.2.1. | Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Бородино» |
|  | Показатель результативности 1.Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории города |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электрической энергии | % | 0,025 | Отчетность МКУ «СЕЗ» | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
|  | тепловой энергии | % | 0,025 | Отчетность МКУ «СЕЗ» | 20,00 | 20,00 | 22,00 | 22,00 | 23,00 | 24,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
|  | холодной воды | % | 0,025 | Отчетность МКУ «СЕЗ» | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
|  | горячей воды | % | 0,025 | Отчетность МКУ «СЕЗ» | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
|  | Показатель результативности 2.Увеличение объема внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме подпрограммы | % | 0,1 | Отчетность МКУ «СЕЗ» | 18,00 | 30,00 | 35,00 | 35,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 1.3. | Задача программы: повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения |
| 1.3.1. | Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |
|  | Показатель результативности 1.Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе | % | 0,1 | Финансовая отчетность | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,87 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Показатель результативности 2.Количество проведенных контрольных и проверочных мероприятий по отношению к запланированным проверкам организаций, которые управляют многоквартирными домами на период проведения проверки | % | 0,1 | Годовой отчет | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4. | Реализация отдельных мероприятий программы |
| 1.4.1 | Мероприятие 1: Субсидии за счет средств местного бюджета на финансирование расходов по содержанию и ремонту жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма. |
|  | Количество организаций, получивших субсидию для предотвращения критического уровня износа жилых помещений, обеспечение безаварийного использования жилищного фонда | шт. | 0,01 | Финансовая отчетность | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2 | Мероприятие 2: Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета на содержание городской бани. |
|  | Количество организаций, получивших субсидию | шт. | 0,01 | Финансовая отчетность | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Количество посетителей всего | чел. | 0,01 | Отчетность МКУ «СЕЗ» | 1503 | 1503 | 1575 | 1590 | 1655 | 4672 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 |
| 1.4.3 | Мероприятие 3: Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Бородино. |
|  | Объем выплаченных средств в отношении к запланированным | % | 0,02 | Финансовая отчетность | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | - | - | - | - |
| 1.4.4 | Мероприятие 4: Разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы «Чистая вода Красноярского края» государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», в том числе:-разработка схем водоснабжения и водоотведения города Бородино на период с 2013 года до 2023 года |
|  | Количество разработанных и актуализированных схем водоснабжения и водоотведения | шт. | 0,01 | Годовой отчет | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 1.4.5 | Мероприятие 5: Подвоз воды населению в случае временного прекращения или ограничения водоснабжения |
|  | Объем воды, предоставленной населению | л. | Х | Отчетность МКУ «СЕЗ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | - |
| 1.4.6 | Мероприятие 6: Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных мероприятий государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизацию жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности». |
|  | Количество организаций, получивших субвенцию | шт. | 0,02 | Финансовая отчетность | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4.7 | Мероприятие 7: Проведение технической инвентаризации, паспортизации и государственной регистрации прав на объекты коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности за счет средств местного бюджета. |
|  | Объем выплаченных средств в отношении к запланированным | % | 0,01 | Финансовая отчетность | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 77 | – | – | – | - |
| 1.4.8 | Мероприятие 8. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Бородино |
|  | Количество актуализированных схем | шт. | 0,01 | Годовой отчет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |

Приложение № 2

к Паспорту муниципальной программы города Бородино

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства

и повышение энергетической эффективности»

Целевые показатели на долгосрочный период

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | Год, предшествующий реализации муниципальной программы | Годы начала действия муниципальной программы | 2018 | 2019 | 2020 | Плановый период | Долгосрочный период по годам |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Цель: Повышение качества жилищно-коммунальных услуг и формирование эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности. |
| 1.1 | Целевой показатель 1.Износ объектов коммунальной инфраструктуры  | % | 59,74 | 59,72 | 59,71 | 60,00 | 60,00 | 64,60 | 65,00 | 66,10 | 67,20 | 68,30 | 57,00 | 56,00 | 55,00 | 54,00 | 53,00 | 52,00 | 51,00 | 50,00 |
| 1.2. | Целевой показатель 2.Уровень потерь энергоресурсов в инженерных сетях  | % | 23,0 | 22,15 | 22,00 | 21,90 | 21,8 | 16,84 | 21,7 | 21,7 | 21,5 | 20,7 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 19,3 |

Приложение 3

к Паспорту муниципальной программы города Бородино

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства

и повышение энергетической эффективности»

Перечень объектов капитального строительства

(за счет всех источников финансирования)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта с указанием мощности и годов строительства\* | Остаток стоимости строительства в ценах контракта\*\* | Объем капитальных вложений, рублей |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | по годам до ввода объекта |
|  |
| 1 | Муниципальная программа города Бородино «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»  | х | х | х | х | х | х |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | х | х | х | х | х | х |  |
|  | краевой бюджет | х | х | х | х | х | х |  |
|  | бюджеты муниципальных образований | х | х | х | х | х | х |  |
|  | внебюджетные источники | х | х | х | х | х | х |  |
|  | Итого: | х | х | х | х | х | х |  |

Приложение № 4

|  |
| --- |
| к паспорту муниципальной программы города Бородино |
| «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального |

хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Распределение планируемых расходов за счет средств муниципального бюджета

 по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы (рублей), годы |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2020 | 2021 | 2022 | Итого на период  |
| Муниципальная программа | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» | Всего расходные обязательства  | х | х | х | х | 42 835 411,33 | 42 452 935,81 | 42 452 935,81 | 127 741 282,95 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация города Бородино | 012 | х | х | х | 42 835 411,33 | 42 452 935,81 | 42 452 935,81 | 127 741 282,95 |
| ОУМИ год Бородино | 117 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдел образования | 079 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 |  «Реконструкция, модернизация (включая приобретение соответствующего оборудования) и ремонты объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Бородино» | Всего расходные обязательства  | х | х | х | х | 1 089 584,25 | 1 089 584,25 | 1 089 584,25 | 3 268 752,75 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация города Бородино | 012 | х | х | х | 1 089 584,25 | 1 089 584,25 | 1 089 584,25 | 3 268 752,75 |
| ОУМИ год Бородино | 117 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдел образования | 079 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация города Бородино | 012 | 0505 | 02100S5710 | 243 | 123 958,80 | 123 958,50 | 123 958,80 | 371 876,40 |
| Администрация города Бородино | 012 | 0502 | 0210092050 | 243 | 965 625,45 | 965 625,45 | 965 625,45 | 2 896 876,35 |
| Администрация города Бородино | 012 | 0505 | 0210075710 | 243 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Администрация города Бородино | 012 | 0502 | 0210098220 | 244 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 2 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Бородино» | Всего расходные обязательства  | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация города Бородино | 012 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОУМИ год Бородино | 117 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдел образования | 079 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма | 3. «Обеспечение реализации муниципальных программ и прочие мероприятия». | Всего расходные обязательства  | х | х | х | х | 14 750 166,08 | 14 367 690,56 | 14 367 690,56 | 43 485 547,20 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация города Бородино | 012 | х | х | х | 14 750 166,08 | 14 367 690,56 | 14 367 690,56 | 43 485 547,20 |
| 012 | 0505 | 0230092030 | 111 | 10 419 751,33 | 10 419 751,33 | 10 419 751,33 | 31 259 253,99 |
| 012 | 0505 | 0230092030 | 119 | 3 146 764,90 | 3 146 764,90 | 3 146 764,90 | 9 440 294,70 |
| 012 | 0505 | 0230095990 | 111 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 012 | 0505 | 0230095990 | 119 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 012 | 0505 | 0230092030 | 244 | 798 150,33 | 798 150,33 | 798 150,33 | 2 394 450,99 |
| 012 | 0505 | 0230092030 | 852 |  |  |  |  |
| 012 | 0505 | 0230092030 | 853 | 3 024,00 | 3 024,00 | 3 024,00 | 9 072,00 |
| 012 | 0505 | 0230092990 | 853 |  |  |  |  |
| 012 | 0505 | 0230092030 | 112 |  |  |  |  |
| 012 | 0505 | 0230010490 | 111 | 293 760,00 | 0,00 | 0,00 | 293 760,00 |
| 012 | 0505 | 0230010490 | 119 | 88 715,52 | 0,00 | 0,00 | 88 715,52 |
| 012 | 0505 | 02300S0210 | 111 |  |  |  |  |
| 012 | 0505 | 02300S0210 | 119 |  |  |  |  |
| 012 | 0505 | 0230092990 | 831 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. | Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета на содержание городской бани. | Всего расходные обязательства  | 012 | х | х | х | 1 358 880,00 | 1 358 880,00 | 1 358 880,00 | 4 076 640,00 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация города Бородино | 012 | 0502 | 0290092050 | 811 | 1 358 880,00 | 1 358 880,00 | 1 358 880,00 | 4 076 640,00 |
| Мероприятие 6. | Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги  | Всего расходные обязательства  | 012 | х | х | х | 25 436 800,00 | 25 436 800,00 | 25 436 800,00 | 76 310 400,00 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация города Бородино | 012 | 0502 | 0290075700 | 811 | 25 436 800,00 | 25 436 800,00 | 25 436 800,00 | 76 310 400,00 |
| Мероприятие 8. | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Бородино | Всего расходные обязательства  | 012 | х | х | х | 199 981,00 | 199 981,00 | 199 981,00 | 599 943,00 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация города Бородино | 012 | 0502 | 0290092080 | 244 | 199 981,00 | 199 981,00 | 199 981,00 | 599 943,00 |

Приложение № 5

к Паспорту муниципальной программы города Бородино

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства

и повышение энергетической эффективности»

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей

 муниципальной программы с учетом источников финансирования,

в том числе по уровням бюджетной системы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники финансирования ответственных исполнителей, соисполнителей | Оценка расходов (рублей), годы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2020-2022 |
| Муниципальная программа | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» | Всего | 44 167 911,33 | 43 785 435,81 | 43 785 435,81 | 131 738 782,95 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 25 819 275,52 | 25 436 800,00 | 25 436 800,00 | 76 692 875,52 |
| местный бюджет | 17 016 135,81 | 17 016 135,81 | 17 016 135,81 | 51 048 407,43 |
| Внебюджетные источники | 1 332 500,00 | 1 332 500,00 | 1 332 500,00 | 3 997 500,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие муниципальной программы | 2. Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета на содержание городской бани. | Всего | 1 358 880,00 | 1 358 880,00 | 1 358 880,00 | 4 076 640,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 1 358 880,00 | 1 358 880,00 | 1 358 880,00 | 4 076 640,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие муниципальной программы | 6. Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги  | Всего | 25 436 800,00 | 25 436 800,00 | 25 436 800,00 | 76 310 400,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 25 436 800,00 | 25 436 800,00 | 25 436 800,00 | 76 310 400,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие муниципальной программы | 8. Актуализация схем теплоснабжения , водоснабжения и водоотведения города Бородино | Всего | 199 981,00 | 199 981,00 | 199 981,00 | 599 943,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 199 981,00 | 199 981,00 | 199 981,00 | 599 943,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма1. |  «Реконструкция, модернизация (включая приобретение соответствующего оборудования) и ремонты объектов коммунальной инфраструктурымуниципального образования город Бородино» | Всего | 1 089 584,25 | 1 089 584,25 | 1 089 584,25 | 3 268 752,75 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет | 1 089 584,25 | 1 089 584,25 | 1 089 584,25 | 3 268 752,75 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма2. |  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Бородино» | Всего | 1 332 500,00 | 1 332 500,00 | 1 332 500,00 | 3 997 500,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 1 332 500,00 | 1 332 500,00 | 1 332 500,00 | 3 997 500,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма3. |  «Обеспечение реализации муниципальных программ и прочие мероприятия» | Всего | 14 750 166,08 | 14 367 690,56 | 14 367 690,56 | 43 485 547,20 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 382 475,52 | 0,00 | 0,00 | 382 475,52 |
| местный бюджет | 14 367 690,56 | 14 367 690,56 | 14 367 690,56 | 43 103 071,68 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 1

к муниципальной программе

города Бородино «Реформирование и

модернизация жилищно-коммунального

хозяйства и повышение энергетической

эффективности»

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ (ВКЛЮЧАЯ ПРИОБРЕТЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ) И РЕМОНТЫ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БОРОДИНО»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Реконструкция, модернизация (включая приобретение соответствующего оборудования) и ремонты объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Бородино» (подпрограмма 1) |
| Наименование муниципальной программы | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»  |
| Соисполнитель муниципальной программы, реализующий настоящую подпрограмму (далее исполнитель подпрограммы) | отдел по управлению муниципальным имуществом (ОУМИ) |
| Исполнители мероприятий подпрограммы  | администрация города Бородино |
| Цели и задачи подпрограммы | цель подпрограммы:развитие, модернизация, капитальный и текущий ремонты объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Бородино;задачи подпрограммы:предотвращение критического уровня износа систем коммунальной инфраструктуры и обеспечение безопасного функционирования энергообъектов. |
| Целевые индикаторы  | перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении 1 подпрограммы |
| сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2022 годы |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы за счет средств всех источников составит 69 062 183,79 рублей, в том числе:средства краевого бюджета – 37 549 096,00 рублей, в том числе по годам:2014 год –6 500 000,00 рублей;2015 год –6 000 000,00 рублей;2016 год –8 039 096,00 рублей;2017 год – 6 700 000,00 рублей;2018 год – 4 310 000,00 рублей;2019 год – 6 000 000,00 рублей; 2020 год – 0,00 рублей;2021 год – 0,00 рублей;2022 год – 0,00 рублей;средства местного бюджета – 31 513 087,79 рублей, в том числе по годам:2014 год– 11 901 912,13 рублей; 2015 год – 6 940 410,79 рублей; 2016 год – 118 693,77 рублей;2017 год – 2 158 565,01 рублей;2018 год – 4 748 059,62 рублей;2019 год – 2 376 693,72 рублей;2020 год – 1 089 584,25 рублей;2021 год – 1 089 584,25 рублей;2022 год – 1 089 584,25 рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за реализацией мероприятий осуществляет:администрация города Бородино;МКУ «Служба единого заказчика». |

1. ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия подпрограммы

2.1.1. Объективные показатели, характеризующие

положение дел в коммунальной инфраструктуре города Бородино

Коммунальный комплекс города Бородино характеризует:

– по состоянию на 01.01.2013 уровень износа составлял 59,74%, благодаря проведенным мероприятиям в 2014-2015 годах, показатель удалось снизить на 0,03%, до 59,71%, но в результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов, так к 01.01.2016 года уровень износа основных производственных фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетического оборудования составил уже 60% (максимальный показатель износа у сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения). В виду того, что ОУМИ в сентябре 2018 года были приняты на баланс ранее бесхозяйственные сети, имеющие 100% износ, средний целевой показатель износа объектов коммунальной инфраструктуры увеличился, на 01.01.2019 уровень износа составляет 65 %;

– сверхнормативные потери энергоресурсов на всех стадиях, от производства до потребления, составляющие до 30%, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;

– высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности и, вследствие этого, незначительная инвестиционная привлекательность объектов;

– отсутствие очистки питьевой воды и удаленность источников водоснабжения от населенного пункта.

Установленное котельное и вспомогательное оборудование в большей части морально устарело, имеет значительный износ. Коэффициент использования установленной мощности котельных составляет не более 70%. Фактические потери тепловой энергии на отдельных участках тепловых сетей достигают до 30%. Котельная малой мощности (ГРП) не автоматизирована и имеет очень высокий уровень себестоимости тепловой энергии, влияющий на показатель себестоимости в целом. Требуется ликвидация данной котельной с присоединением потребителей к магистральной тепловой сети. На всей территории города действует открытая система водоразбора из тепловой сети, подпитка которой осуществляется сырой водой с высоким показателем жесткости. В результате происходит зашлаковывание теплообменников, тепловых сетей, что приводит к сужению их диаметра и аварийным ситуациям. Из-за очень жесткой воды резко снижается производительность теплообменников.

Несоответствие качества подземных водоисточников по данным аттестованной лаборатории ООО «Строительная компания», лаборатории ФБУ «ЦЛАТИ по СФО» и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае», контроль качества питьевой воды осуществляется в соответствии с рабочей программой производственного контроля по микробиологическим, органолептическим, химическим и радиологическим показателям, в 2013 году требованиям СанПиН по санитарно-химическим показателям обуславливается повышенным природным содержанием в воде железа, солей жесткости, фторидов, марганца. Из-за повышенного загрязнения водоисточников традиционно применяемые технологии обработки воды стали в большинстве случаев недостаточно эффективными, при этом само оборудование по очистке питьевой воды устарело морально и физически.

Действующие очистные сооружения канализации не обеспечивают требуемой степени очистки сточных вод. Существующие очистные сооружения канализации имеют износ 65%. Из-за морально устаревших технологий по очистке промышленных и бытовых стоков в водные объекты города сбрасывается до одного млн. куб.м неочищенных сточных вод. В жилищно-коммунальном комплексе города общей объем очищаемых сточных вод считается недостаточно очищенным (СанПиН 2.1.5.980-00).

По состоянию на 1 января 2016 года на территории города в замене нуждается 26,5 км сетей (их доля в общем протяженности сетей – 55,9 %). Суммарные потери тепловой энергии в сетях составляют 33,94 тыс. Гкал. На 01.01.2018 года протяженность тепловых сетей нуждающихся в замене составляет 25,2 км. Износ коммунальных систем в пределах 65 %, потери ресурсов до 30%.

2.1.2. Тенденции развития ситуации и возможные последствия

Необходимый объем финансовых средств для приведения коммунальных объектов в надлежащее техническое состояние с учетом внедрения инновационных решений и современных энергоэффективных технологий по оценкам специалистов составляет более 450 млн. рублей.

В тарифах организаций коммунального комплекса объем средств на капитальный ремонт закладывается менее 5%.

Финансирование из бюджетов всех уровней расходов на капитальный ремонт и модернизацию инженерных систем коммунального комплекса незначительно и составляет в настоящее время в пределах 3 % от потребности.

Недофинансирование отрасли по капитальному ремонту и модернизации коммунальных объектов ведет к значительному износу основных фондов отрасли, что отражается на стабильности работы коммунальных объектов, на качестве предоставляемых коммунальных услуг и в целом к социальной напряженности среди населения.

2.1.3. Анализ ситуации в муниципальных образованиях

В настоящее время проблемой муниципального образования остается изношенность основных фондов жилищно-коммунального комплекса и связанные с этим качество и гарантия предоставления коммунальных услуг потребителям.

Услуги в сфере теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства предоставляют 3 котельных, из них 1 котельная (котельная ГРП) мощностью менее 1,5 Гкал/час, маломощная котельная крайне неэкономична, характеризуется устаревшими конструкциями, отсутствием автоматического регулирования и средств контроля, высокой долей ручного труда, поэтому после постройки теплосети она используется не как котельная, а как насосная станция.

Общая производительность котельных 152,3 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей в период 2013-2018 годов не изменялась и составляет 47,4 км.

Обеспечение города Бородино питьевой водой производится из трех источников: р.Рыбная, Баргинское водохранилище и артезианские скважины Баргинского месторождения в пос. Урал. Состояние подземных водоисточников обуславливается повышенным природным содержанием в воде железа, солей жесткости, фторидов, марганца. Поверхностные источники водоснабжения также имеют повышенное содержание вредных веществ, имеют высокий уровень жесткости, не отвечают требованиям по цвету и запаху. Смешивание этих вод и их очистка производится на насосно-фильтровальной станции в пос. Урал. Система очистки введена в эксплуатацию в 1950-1960 годах в две очереди. Проектная производительность станции водоочистки составляет 12500 тыс. м3/сут., фактическая 7500 м3/сут. Оборудование станции очистки устарело морально и физически. Износ отдельных её элементов составляет 100%. На станции производится обеззараживание, осветление и фильтрование исходной воды. Однако, устаревшее оборудование не позволяет произвести очистку до требований ГОСТа 2874-82 из-за повышенного содержания железа и ряда других вредных веществ, таких как бензопирен, фенолы и бактериальные загрязнения, находящиеся на границе предельно допустимого уровня, а порой и превышая его, что наносит вред здоровью населения.

Канализационные очистные сооружения, выполняющие барьерную функцию, и осуществляющие очистку сточных вод эксплуатируются с 1975 года и не обеспечивают необходимую степень очистки в соответствии с требованием действующего природоохранного законодательства. Существующая схема очистки (решетки, песколовки, первичные отстойники, высоконагруженные отстойники) не позволяет получить требуемые показатели состава и свойства сточных вод по причине конструктивных особенностей вышеперечисленных сооружений. В результате недостаточно очищенные сточные воды сбрасываются в реку Ирша. Решить проблему очистки сточных вод с доведением концентрации загрязняющих веществ до требуемых нормативов может реконструкция существующих очистных сооружениях.

2.1.4. Анализ причин возникновения проблем, связанных с состоянием коммунальной инфраструктуры края, включая правовое обоснование

Высокий износ основных фондов предприятий жилищно-коммунального комплекса города Бородино обусловлен:

недостаточным объемом государственного и частного инвестирования;

ограниченностью собственных средств предприятий на капитальный ремонт, реконструкцию и обновление основных фондов;

наличием сверхнормативных затрат энергетических ресурсов на производство;

высоким уровнем потерь воды и тепловой энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей.

Морально и физически устаревшее оборудование является энергоёмким с низким коэффициентом полезного действия и значительным расходом энергоресурсов. Существующие технологические схемы функционируют нерационально и имеют низкий коэффициент использования мощности установленного оборудования. Транспортные схемы (инженерные коммуникации) формировались зачастую хаотично без соответствующих гидравлических расчётов и схем развития населенных пунктов, используемые материалы проложенных коммуникаций не долговечны.

В городе существует проблема обеспечения объектов теплоснабжения, водозаборных и водоочистных сооружений, сооружений канализации резервными, в т.ч. автономными, источниками электроснабжения.

Ситуация с системами тепло и водоснабжения осложнена сложностью рельефа иперепадами по высоте.Существует нерациональное разветвление сетей. Отсутствуют инженерные коммуникации к районам нового жилищного строительства, так как строительство жилых домов идет более быстрыми темпами, чем прокладка коммуникаций к этим районам. Требуется строительство инженерных коммуникаций к районам новой застройки.

Для решения проблем, связанных с техническим состоянием объектов коммунальной инфраструктуры, необходимо увеличение объемов капитального ремонта и модернизации таких объектов с применением энергосберегающих материалов и технологий.

2.1.5. Перечень и характеристика решаемых задач

Принятие подпрограммы обусловлено необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения муниципального образования город Бородино Красноярского края, предотвращения критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества.

Только путем внедрения новых технологий, современной трубной продукции, котельного оборудования, водоочистных установок на объектах коммунального комплекса города Бородино, возможно качественно повысить энергоэффективность функционирования систем коммунальной инфраструктуры, а также обеспечить безопасное функционирование энергообъектов, обновить материально-техническую базу предприятий коммунального комплекса города и обеспечить население города питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности.

Решение поставленных задач восстановления и модернизации коммунального комплекса города Бородино соответствует установленным приоритетам социально-экономического развития города и возможно только программными плановыми методами, в том числе с использованием мер государственной поддержки.

2.1.6. Промежуточные и конечные социально-экономические

результаты решения проблемы

В 2012 году муниципальным образованием город Бородино были разработаны и утверждены мероприятия постановлением администрации города от 24.06.2011год № 470 «Об утверждении мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции муниципальных объектов жизнеобеспечения города Бородино на 2011-2012 годы».

Приоритетно для бюджетного финансирования на первом этапе были определены мероприятия, от реализации которых достигается наибольший эффект, который в совокупности отражает достижение показателей надежности эксплуатации модернизируемых объектов, снижение эксплуатационных расходов, а также социальной эффективности.

Реализация мероприятий программы 2014 – 2015 годов позволила снизить показатель износа с 59,72% до 59,71%, но в результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов, с 2016 по 2019 год темпы износа основных фондов отрасли около 65 %.

В результате реализации мероприятий 2014 – 2018 годов достигнуты целевые показатели:

снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях до 16,84%;

снижение удельного расхода топлива до 0,2 т.у.т.

Целевые показатели достигнуты за счет капитального ремонта инженерных сетей:

– 2013 год – 0,398 км;

– 2014 год – 1,414 км;

– 2015 год – 5,73 км;

– 2016 год – 0,49 км;

– 2017 год – 3,268 км;

– 2018 год – 0,575 км;

- 2019 год – 0,877 км.

Кроме инженерных сетей в период действия подпрограммы капитально отремонтированы:

– 9 шт. теплообменников;

– 1 котельная собственных нужд очистных канализационных сооружений, мощностью 1,38 Гкал/час с заменой 2 котлов;

– 2 резервуара чистой воды, объемом 800 куб.м;

– приобретено насосное оборудование – 4 шт.

Экономический эффект от реализации мероприятий подпрограммы за 2014–2016 годы составил 3 816,6 тыс. рублей, в том числе:

за счет экономии энергоресурсов– 1 105,6 тыс. рублей.

За счет снижения затрат на капитальный ремонт сетей и оборудования в связи с увеличением межремонтного периода в результате применения труб из современных материалов, а также снижения аварийности– 2 711,00 тыс. рублей.

Экономия энергоресурсов в натуральных показателях:

снижение потерь тепловой энергии 622 Гкал/год;

снижение расхода топлива (уголь) – 130 тонн/год;

снижение потерь холодной воды –2 533,2 м3/год;

снижение потерь горячей воды –857 м3/год.

Экономический эффект от реализации мероприятий подпрограммы за 2017 год составил 805,1 тыс. в том числе:

за счет экономии энергоресурсов – 126,1 тыс. рублей;

за счет снижения затрат на капитальный ремонт сетей и оборудования в связи с увеличением межремонтного периода в результате применения труб из современных материалов, а также снижения аварийности – 679,00 тыс. рублей.

Экономия энергоресурсов в натуральных показателях за 2017 год составила:

снижение потерь холодной воды – 1433 м3/год;

снижение потерь горячей воды – 320 м3/год.

Экономия энергоресурсов в натуральных показателях за 2018 год составила:

снижение потерь холодной воды – 1837 м3/год.

Продолжение решения проблем в коммунальном комплексе в 2019-2022 годах в рамках мероприятий подпрограммы обусловлено необходимостью дальнейшей реализации мероприятий по предупреждению и стабилизации ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, предотвращения критического уровня износа основных фондов коммунального комплекса края, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества, модернизации коммунальных систем инженерного обеспечения муниципальных образований, эффективного производства и использования энергоресурсов, развития энергоресурсосбережения в коммунальном хозяйстве.

Дальнейшее решение задач восстановления основных фондов инженерной инфраструктуры коммунального комплекса края соответствует установленным приоритетам социально-экономического развития города Бородино и, как и прежде, возможно только программными методами, путем проведения комплекса организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий.

2.2. Основные цели, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,

целевые индикаторы и показатели результативности

2.2.1. Целью подпрограммы является:

- развитие, модернизация, капитальный и текущий ремонты объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Бородино.

2.2.2. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

- предотвращение критического уровня износа систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение безопасного функционирования энергообъектов.

2.2.3. В 2014 – 2022 годах муниципальным заказчиком является Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика». К компетенции Администрации города Бородино в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (закон о МСУ) и Уставом города Бородино относятся:

–нормативное правовое регулирование и разработка правовых актов главы города Бородино в области энергосбережения;

–обеспечение создания условий устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры, используемых в сфере жизнеобеспечения населения;

–обеспечение реализации энергосберегающей муниципальной политики.

Кроме того, в целях осуществления функций муниципального заказчика программы МКУ «Служба единого заказчика» осуществляет:

–мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;

–непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

–подготовка отчетов о реализации подпрограммы;

2.2.4. Обоснование выбора подпрограммного мероприятия – запрашивается информация у РСО о необходимости проведения капитального ремонта муниципального имущества, определяется приоритетность проведения того или иного мероприятия и, в зависимости от выделенных средств, формируется заявка на выполнение выбранного мероприятия.

2.2.5. Срок реализации подпрограммы – 2014 – 2022 годы. Этапы реализации подпрограммы:

I этап – 2014 год;

II этап – 2015 год;

III этап – 2016 год;

IV этап – 2017 год;

V этап – 2018 год;

VIэтап – 2019 год;

VII этап – 2020 год.

VIII этап – 2021 год.

IXэтап – 2022 год

2.2.6. Показатели результативности и перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в Приложении 1 подпрограммы.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Модернизация систем коммунальной инфраструктуры –это реализация мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств объекта коммунальной инфраструктуры, в том числе путем замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования, входящего в состав объекта коммунальной инфраструктуры, современным, более производительным оборудованием. Модернизация объекта коммунальной инфраструктуры может осуществляться в ходе его реконструкции.

Органами местного самоуправления проводится необходимый сбор информации об износе, аварийности, стоимости устранения аварий на объектах коммунальной инфраструктуры, для определения целесообразности проведения его капитального ремонта. После формируется заявка, по форме установленной постановлением Правительства от 30 сентября 2013 год № 503-п «Об утверждении государственной программы красноярского края "реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства». К заявке прилагаются документы, подтверждающие выполнение условий предоставления финансовой поддержки и соответствие проекта модернизации требованиям, установленным постановлением правительства. Перечень документов, указанных в постановлении, подается до 1 декабря текущего года на очередной финансовый год в министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.

Министерством промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края проводится проверка соответствия заявки и документов требованиям. Формы заявок и документов, подтверждающих соответствие условиям, определяются Министерством. Министерство рассматривает заявки и документы, представленные муниципальным, оценивает их на предмет соответствия требованиям и условиям, в течение 20 рабочих дней со дня их получения.

Министерство готовит и направляет в комиссию по реализации государственной программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Комиссия) предложения об объемах субсидий на финансирование расходов на неотложные мероприятия по повышению эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры до 20 января очередного финансового года (в случае образования дополнительных средств субсидии в текущем году - до 1 ноября текущего года).

 Комиссия рассматривает предложения Министерства в течение 5 рабочих дней со дня их поступления.

По итогам работы Комиссия направляет в Правительство Красноярского края предложения о распределении субсидий на финансирование расходов на неотложные мероприятия по повышению эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры.

Распределение субсидии на финансирование расходов на неотложные мероприятия по повышению эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры утверждается Правительством Красноярского края с учетом предложений Комиссии, не позднее 30 календарных дней со дня принятия решения Комиссии.

Получая субсидию, главным распорядителем которой является Администрация города Бородино, а получателем средств – МКУ «Служба единого заказчика», размещается заказ на выполнение работ и оказание услуг по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, который осуществляется в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Подрядная организация по окончании выполнения работ по муниципальному контракту предоставляет МКУ «Служба единого заказчика» унифицированные формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» утвержденных Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100, счета фактуры, МКУ «Служба единого заказчика» проверяет объемы выполненных работ. При соответствии выполненных работ предоставленным документам, МКУ «Служба единого заказчика» подписываются акты выполненных работ формы КС-2, КС-3, счета фактуры. Оплата выполненных работ производится в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании заключенных муниципальных контрактов, в целях, указанных в программе.

Финансирование расходов производится в пределах утвержденной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств.

После прохождения всех этапов реализации подпрограммы МКУ «Служба единого заказчика» формируется отчет по использованию субсидии с приложением всех подтверждающих документов.

Средства краевого и местного бюджета на финансирование мероприятий подпрограммы могут быть направлены на:

1)Модернизацию, реконструкцию, капитальный и текущий ремонты объектов коммунальной инфраструктуры находящихся в муниципальной собственности, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйств, а также ремонт технологического оборудования для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

2)Исполнение судебных решений.

3)Приобретение резервных источников электроснабжения.

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств краевого и местного бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы, осуществляет Финансовое управление Администрации города Бородино.

2.4. Организация управления подпрограммой и контроль

за ходом ее выполнения

2.4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется МКУ «Служба единого заказчика».

МКУ «Служба единого заказчика» обеспечивает подготовку мероприятий подпрограммы, их согласование и утверждение в порядке, установленном действующим законодательством.

Осуществляет координацию деятельности по выполнению подпрограммных мероприятий, регулярный мониторинг и оценку их результативности, содействует разрешению спорных или конфликтных ситуаций.

Организует непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий, обеспечивает своевременную подготовку отчетов о ходе реализации подпрограммы.

Несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

* + 1. Размещение заказов на выполнение работ и оказание услуг осуществляется в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Подрядная организация по окончании выполнения работ по муниципальному контракту предоставляет МКУ «Служба единого заказчика» унифицированные формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» утвержденных Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100, счета фактуры, МКУ «Служба единого заказчика» проверяет объемы фактически выполненных работ на соответствие выполненных работ предоставленным документам, МКУ «Служба единого заказчика» при положительном результате проверки подписываются акты выполненных работ формы КС-2, КС-3, счета фактуры. Оплата выполненных работ производится в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании заключенных муниципальных контрактов, в целях, указанных в подпрограмме.

Финансирование расходов производится в пределах утвержденной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

и экологических последствий от реализации мероприятий подпрограммы

2.5.1. Инженерные коммуникации являются составной частью ЖКХ, которая обеспечивает поставку потребителям коммунальных услуг, необходимых для комфортного проживания на территории муниципального образования. Обеспечивая вложения в данную отрасль, органы местного самоуправления, помимо продления срока эксплуатации и эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, повышают качество жизни населения, обеспечивая бесперебойную поставку тепла, воды и света на территории муниципального образования. Мероприятия, разработанные для реконструкции и модернизации холодного водоснабжения в городе, обеспечивают население качественно очищенной питьевой водой. Вложения в систему очистных сооружений благоприятно влияют на экологическую ситуацию в городе.

2.5.2.Технико-экономическая эффективность реализации подпрограммы определяется:

–увеличением срока эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, источников теплоснабжения, водоснабжения и систем водоотведения;

–снижением потерь энергоносителей в инженерных сетях за счет применения современных теплоизоляционных материалов, трубопроводов из износостойких материалов;

–снижением удельного расхода энергоресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий и оборудования.

2.5.3.Снижение экологических рисков обеспечивается:

-сокращением выбросов продуктов сгорания и вредных выбросов в атмосферу при выработке тепловой энергии.

2.5.4.В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достигнуть:

объем потерь энергоресурсов в инженерных сетях в 2019, 2020, 2021 и 2022 годах на уровне 91,98 тыс. м3/год ежегодно;

протяженность капитально отремонтированных участков инженерных сетей в 2019 – 0,877 км, 2020, 2021 и 2022 годах – 0,58 км. Ежегодно;

долю водопроводной сети, нуждающейся в замене, что составляет 76,04 км, в 2019-2022 годах планируется удержать на уровне 65 %.

2.5.5. Расчетный экономический эффект от реализации мероприятий подпрограммы за 6 лет составит 3 960,0 тыс. рублей, в том числе:

-за счет экономии энергоресурсов – 1 205,0 тыс. рублей;

-от снижения затрат на капитальный ремонт сетей в связи с увеличением межремонтного периода за счет применения труб и изоляции из современных материалов;

-за счет замены котельного оборудования на энергоэффективное;

-за счет внедрения инновационного оборудования по очистке воды и стоков;

-за счет снижения аварийности на инженерных сетях – 2 755,0 тыс.рублей в долгосрочном периоде.

2.5.6.Расчетный экономический эффект от реализации мероприятий подпрограммы определен без учета снижения платы природопользователей за негативное воздействие на окружающую среду и характеризуется следующими величинами:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицыизмерения | Объем экономиик концу2022 года |
| Суммарная экономия воды | куб. м | 3 092,0 |
| тыс. рублей  | 160,8 |
| Суммарная экономия тепловой энергии | Гкал | 158,2 |
| тыс. рублей  | 208,8 |
| Суммарная экономия топлива | тн | 56,9 |
| тыс. рублей  | 20,5 |
| Суммарная экономия от снижения затрат на устранение технологических инцидентов и (сбоев) и аварийных ситуаций | тыс. рублей  | 814,9 |
| Снижение затрат на капитальный ремонт сетей в связи с увеличением межремонтного периода за счет применения труб и изоляции из современных материалов, от замены котельного оборудования на энергоэффективное, от внедрения инновационного оборудования по очистке воды и стоков | тыс. рублей  | 2 755,0 |
| Всего: | тыс. рублей  | 3 960,0 |

2.6. Система мероприятий подпрограммы

Система мероприятий подпрограммы за счет средств местного бюджета приведена в приложении № 2 к подпрограмме.

2.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение программы приведено в приложении № 2 к подпрограмме.

Кроме того, на реализацию неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры города Бородино, на приобретение коммунальной техники предусмотрено долевое участие города в финансировании мероприятий в размере не менее 1% от суммы выделенной субсидии.

Приложение № 1

к подпрограмме 1 «Реконструкция, модернизация

(включая приобретение соответствующего оборудования)

и ремонты объектов коммунальной инфраструктуры

 муниципального образования город Бородино»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Источник информации | Год, предшествующий реализации муниципальной программы 2013 год | Годы начала действия муниципальной программы | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Цель: Развитие, модернизация, капитальный и текущий ремонты объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Бородино |  |
| 1 | Объем потерь энергоресурсов в инженерных сетях | тыс.м3 | стат.отчетность | 605,30 | 701,74 | 585,40 | 575,9 | 217,5 | 91,98 | 91,98 | 91,98 | 91,90 | 91,90 |
| 2 | Протяженность капитально отремонтированных участков инженерных сетей | км | стат.отчетность | 1,3 | 2,79 | 5,73 | 0,48 | 0,993 | 0,575 | 0,877 | 0,580 | 0,580 | 0,580 |
| 3 | Доля водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | стат.отчетность | 63,54 | 56,83 | 56,83 | 56,83 | 56,83 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 76,00 | 76,00 |

Приложение № 2

к подпрограмме 1 «Реконструкция, модернизация

 (включая приобретение соответствующего

 оборудования) и ремонты объектов коммунальной

инфраструктуры муниципального образования

 город Бородино»

Перечень мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целей, задач и мероприятий программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы (рублей), годы | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2020 | 2021 | 2022 | Итого на период 2020-2022 |
| Цели подпрограммы: Развитие, модернизация, капитальный и текущий ремонты объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Бородино. |
| Задача: Предотвращение критического уровня износа систем коммунальной инфраструктуры и обеспечение безопасного функционирования энергообъектов. |
| Мероприятие 1.Капитальные ремонты котельного оборудования, тепловых, водопроводных и канализационных сетей, в том числе:-модернизация, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов коммунальной инфраструктурынаходящихся в муниципальной собственности, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйств, а также ремонт технологического оборудования для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. | Администрация города Бородино | 012 | 0505 | 02100S5710 | 243 | 123 958,80 | 123 958,50 | 123 958,80 | 371 876,40 | Предотвращение критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, не более 70%, кап.ремонт инженерных сетей 0,58 км ежегодно.Капитальный ремонт водобака № 6 в количестве 1 шт. |
| Администрация города Бородино | 012 | 0502 | 0210092050 | 243 | 965 625,45 | 965 625,45 | 965 625,45 | 2 896 876,35 |
| Администрация города Бородино | 012 | 0505 | 0210075710 | 243 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 2. Разработка и государственная экспертиза проектно-сметной документации по объекту "Доразведка Бородинского месторождения подземных вод" | Администрация города Бородино | 012 | 0502 | 0210098220 | 244 |  |  |  |  |  |
| В том числе по ГРБС | Администрация города Бородино | 012 | х | х | х | 1 089 584,25 | 1 089 584,25 | 1 089 584,25 | 3 268 752,75 |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

города Бородино «Реформирование и

модернизация жилищно-коммунального

хозяйства и повышение энергетической

эффективности»

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙЭФФЕКТИВНОСТИ

В ГОРОДЕ БОРОДИНО»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Бородино» (подпрограмма 2) |
| Наименование муниципальной программы |  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»  |
| Соисполнитель муниципальной программы, реализующий настоящую подпрограмму (далее исполнитель подпрограммы) | отдел образования администрации города Бородино |
| Исполнители мероприятий подпрограммы  | администрация города Бородино |
| Цели и задачи подпрограммы | цель подпрограммы:-повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории города Бородино;задачи подпрограммы:-создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе на территории города Бородино;-создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде на территории города Бородино;-создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры на территории города Бородино. |
| Целевые индикаторы  | доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории города:- электрической энергии: 2013 год до 10%, 2014 год до 10%, 2015 год до 10%, 2016 год до 10%, 2017 год до 11%, 2018 год – 12%, 2019 год – 13%, 2020 год – 14%;2021 год – 14%; 2022-14%;- тепловой энергии: 2013 год до 20%, 2014 год до 20%, 2015 год до 22%, 2016 год до 22%, 2017 год до 23%, 2018 год – 24%, 2019 год – 25%, 2020 год – 26%; 2021 год–26%; 2022 – 26%;- холодной воды: 2013 год до 18%, 2014 год до 18%, 2015 год до 18%, 2016 год до 18%, 2017 год до 19%, 2018 год – 20%, 2019 год – 21%, 2020 год – 22%;2021 год – 22%; 2022 -22%;- горячей воды: 2013 год до 18%, 2014 год до 18%, 2015 год до 18%, 2016 год до 18%, 2017 год до 19%, 2018 год – 20%, 2019 год – 21%, 2020 год – 22%,2021 год – 22%; 2022 -22%;увеличение объема внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме подпрограммы составит в 2013 году – 18%, в 2014 году 30,0 %, в 2015 году - 35%, в 2016 году - 35%, в 2017 году - 40 %, в 2018 году до 40%, в 2019 году до 40%, 2020 году до 40%,2021 году до 40%; 2022 - году до 40% (средства собственников и средства организаций города). |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2022 годы |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы в 2014 -2022 годы за счет средств всех бюджетов составит 46 111 526,52 рублей, из них по годам:2014 год – 10 934 000,00 рублей;2015 год – 16 414 916,52 рублей;2016 год – 5 760 000,00 рублей; 2017 год – 5 510 000,00 рублей;2018 год – 2 162 610,00 рублей;2019 год –1 332 500,00 рублей;2020 год – 1 332 500,00 рублей; 2021 год –1 332 500,00 рублей;2022 год –1 332 500,00 рублей;в том числе за счет средств местного бюджета -916 703,00 рублей, из них по годам:2015 год–916 703,00 рублей;внебюджетных средств 45 194 823,52 рублей, из них по годам:2014 год средства организаций – 6 174 000,00 рублей; 2014 год средства собственников – 4 760 000,00 рублей; 2015 год средства организаций – 9 738 213,52 рублей;2015 год средства собственников –5 760 000,00 рублей;2016 год средства собственников – 5 760 000,00 рублей; 2017 год средства собственников – 5 510 000,00рублей;2018 год средства собственников – 2 162 610,00рублей;2019 год средства собственников –1 332 500,00рублей;2020 год средства собственников –1 332 500,00рублей;2021 год средства собственников – 1 332 500,00рублей; 2022 год средства собственников – 1 332 500,00рублей |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | контроль за реализацией мероприятий осуществляет:администрация города Бородино;МКУ «Служба единого заказчика» |

1. ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
	1. Постановка общегородской проблемы и обоснование

необходимости принятия подпрограммы

2.1.1. Объективные показатели, характеризующие

положение дел

Энергетическая политика призвана выражать долгосрочные общественные интересы, которые рыночные механизмы учесть и реализовать не могут. В современных условиях она выступает в качестве универсального инструмента противоречий между региональным и текущим коммерческим интересом отдельных производителей и потребителей топлива и энергии.

Основной целью энергетической политики при рыночных преобразованиях в энергетике является повышение эффективности использования энергоресурсов как основы экономического роста и подъема жизненного уровня населения. Поэтому внедрение энергоэффективной политики, использование энергосберегающих технологий – это одновременно повышение конкурентоспособности производства, инвестиционной привлекательности бизнеса, решение экологических проблем.

Реализация политики энергосбережения на территории города Бородино основана на принципах приоритета эффективного использования энергетических ресурсов, сочетании интересов потребителей, и производителей энергетических ресурсов и на финансовой поддержке мероприятий по использованию энергоэффективных технологий и приборов для учета расхода энергетических ресурсов и контроля за их использованием.

Анализ потребления топливно-энергетических ресурсов в городе Бородино показывает, что с 2013 года произошло существенное изменение структуры тепловых и электрических нагрузок. Наиболее значительный прирост потребления электроэнергии произошел в бытовом секторе.

Задача энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве. Именно в этих сферах расходуется до 40 - 60 процентов муниципальных бюджетов.

Деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается потерями энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении. Усугубляет ситуацию рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, опережающий уровень инфляции, что приводит к повышению расходов бюджетов всех уровней на энергообеспечение жилых домов, учреждений социальной сферы, увеличению коммунальных платежей населения.

В Энергетической стратегии России на период до 2030 года обозначено, что одной из главных проблем является значительный нереализованный потенциал организационного и технологического энергосбережения, составляющий до 40 процентов общего объема внутреннего энергопотребления.

Теплоснабжение, как отрасль городского хозяйства, концентрирующая в себе комплекс потребления топлива, электроэнергии и воды, является важнейшим направлением реализации мероприятий по экономии энергоресурсов.

Энергетический комплекс, поставляя энергоресурсы организациям и населению, является одной из основ жизнеобеспечения города. Важнейшим направлением реализации мероприятий по экономии энергоресурсов является теплоснабжение, водоснабжение и энергоснабжение. Положительное решение данных проблем возможно только при совместном участии в данной подпрограмме организаций бюджетной сферы, жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры.

Процесс энергосбережения в городе можно обеспечить только программно-целевым методом, в рамках которого необходимо сформировать структуру управления, нормативно-правовую основу и финансово-экономические механизмы, способствующие развитию энергосбережения в городе.

Высокая степень изношенности основных фондов жилищно-коммунального комплекса и связанные с этим качество и гарантия предоставления коммунальных услуг потребителям является проблемой муниципального образования.

Подавляющую часть социальной инфраструктуры города составляют объекты коммунального хозяйства, переданные с баланса промышленного предприятия АО «СУЭК – Красноярск» филиал «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» в муниципальную собственность по договору безвозмездной передачи имущества в 2003 году*.*

В настоящее время более половины вырабатываемой тепловой энергии (60%) направлено на теплоснабжение жилищного фонда, энергосбережение в системе теплоснабжения приобретает все более ярко выраженную экономическую окраску.

Для повышения надежности теплоснабжения города, снижения затрат на транспортировку тепла, увеличения полезного отпуска тепловой энергии необходимы:

- реконструкция существующих и строительство новых тепловых сетей с применением современных энергоэффективных технологий;

- оснащение максимально возможного количества объектов городского хозяйства ижилищного фонда приборами учета энергетических ресурсов, контроль их использования.

Тепловодоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод предприятий и населения города осуществляется АО «КрасЭКо», ООО «Агропромкомплект».

Количество городских источников теплоснабжения – три, суммарная часовая тепловая мощность котлов – 152,3 Гкал/час, объем отпуска тепловой энергиив 2014 году составил 163 963,61 Гкал., в 2015 году 154 970,00 Гкал., в 2016 153 210,00 Гкал., 2017 – 147 298,00 Гкал., 2018 – 153 033,00 Гкал. С 2014 года по 2017 год объем вырабатываемой тепловой энергии уменьшался. На изменения объема тепловой энергии могло повлиять несколько причин, установка общедомовых приборов учета, уменьшение числа потребителей, изменение нормативов потребления, использование современных материалов при капитальном ремонте тепловых сетей, снижение потерь энергоресурсов. В 2018 году объем выработанной энергии увеличился за счет понижения среднемесячной температуры наружного воздуха в зимний период.

Подачу воды в город обеспечивает насосно-фильтровальная станция общей производительностью 12,5 куб. м/час. Комплекс подземного водозабора осуществляется в долине река Барга поселок Урал Рыбинского района, состоящей из пяти арт. скважин, павильонами над ними, промежуточной насосной станции. Протяженность водопроводных сетей 103,34 км.

Объемы потребления холодной воды в 2013 году 3027,56 тыс.куб.м., в 2014 году 2 123,68 тыс.куб.м., в 2015 году 2 341,46 тыс.куб.м., в 2016 году 2 304,00 тыс.куб.м., 2017– 1 217,817 тыс. куб.м., 2018 год – 1 446,19тыс.куб.м..

Объем горячей воды в 2013 году 391,32 тыс.куб.м., в 2014 году 612,72 тыс.куб.м., в 2015 году 697,84 тыс.куб.м., в 2016 году 298,49 тыс.куб.м., 2017– 330,024 тыс. куб.м., 2018 год – 319,92 тыс.куб.м..

Массовая установка индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды дает возможность видеть более реальную картину объемов потребления энергоресурсов. Снижение общего объема потребления холодной и горячей воды в сравнении с 2013 годом к 2018 году составило 1652,77 тыс.м3.

Количество бюджетных учреждений в муниципальном образовании города Бородино 31. Объем потребляемой тепловой энергии бюджетными учреждениями в 2013 году составил 16,38 тыс. Гкал., воды – 49,28 тыс. м. куб. Объем потребляемой электроэнергии бюджетными учреждениями – 4 933,00 тыс. кв./час.

Жилищный фонд города, по состоянию на:

01.01.2014 года, состоит из 1793 домов, в том числе панельных – 142, дома, кирпичные и каменные - 463 дома, блочные - 135 домов, смешанных – 36 домов, прочих - 2 дома, деревянных - 1015 домов. Общая площадь жилищного фонда – 430 тыс.кв.м.

01.01.2016 общая площадь жилищного фонда увеличилась до 433,3 тыс.кв.м., в которую входит 1803 дома, в том числе панельных – 142 дома, кирпичные и каменные – 465 домов, блочные – 137 домов, смешанных – 40 домов, прочих – 7 домов, деревянных – 1012 домов.

конец 2016 года общая площадь жилищного фонда увеличилась до 435,4 тыс.кв.м., в которую входит 1816 дома, в том числе панельных – 142 дома, кирпичные и каменные – 466 домов, блочные – 138 домов, смешанных – 46 домов, прочих – 7 домов, деревянных – 1017 домов.

01.01.2018 состоит из 1836 домов, в том числе панельных – 142 дома, кирпичных – 466 домов, блочных - 138 домов, смешанных – 53 дома, монолитных – 2 дома, прочих – 7 домов, деревянных – 1028 домов. Общая площадь жилищного фонда составила в 2017 год – 437,5 тыс/км2. Общая площадь жилищного фонда составила в 2018 год – 439,4 тыс/км2

01.01.2019 состоит из 2099 домов, в том числе: панельных – 158, кирпичных – 610, блочных – 187, смешанных – 55, монолитных – 2, прочих – 10, деревянных – 1077. Общая площадь – 464,446 тыс/км2.

Население города Бородино, на конец 2014 года составило 16 339 человека, на конец 2015 года – 16 218 человек, на конец 2016 – 16 248 человека, 2017 год – 16 127 человек, 2018 год – 16061 человек, 2019 – 15962.

Значительные расходы несет бюджет города на обеспечение функционирования систем тепловодоснабжения города и сетей наружного освещения. Указанные сферы городского хозяйства потребляют большое количество электроэнергии, сократить которое необходимо путем реконструкции и модернизации несовершенного и изношенного энергетического оборудования заменив светильники на эффективные, а также установить автоматизированную систему управления наружным освещением.

2.1.2. Тенденции развития ситуации

и возможные последствия

Мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Бородино» предусматривают решение задач, скоординированных по времени, ресурсам и исполнителям.

Основами решения проблемы энергосбережения в городе являются:

-комплексный подход к решению задачи энергосбережения;

-распределение полномочий и ответственности исполнителей мероприятий подпрограммы;

-эффективное планирование и мониторинг результатов реализации подпрограммы;

-целевое финансирование комплекса энергосберегающих мероприятий.

Одним из важнейших факторов в реализации данной подпрограммы является информированность потребителей о целесообразности установки приборов учета потребления ресурсов. Представителям администрации города Бородино совместно с управляющими компаниями и ресурсоснабжающей организацией необходимо проводить круглые столы с привлечением средств массовой информации, а также проводить собраниясобственников помещений в многоквартирных домах. Для обеспечения оснащения современными приборами учета необходимо, также, проводить обследование зданий и сооружений в целях определения финансовых затрат по подпрограмме.

Анализ существующего энергопотребления объектов городского хозяйства позволяет сделать вывод о том, что реализация подпрограммы позволит не только сэкономить топливно-энергетические ресурсы, но и произвести модернизацию и реконструкцию городских и инженерных коммуникаций и энергетического оборудования на объектах городского хозяйства за счет сэкономленных средств.

2.1.3. Анализ причин возникновения проблем в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

на территории города, включая правовое обоснование,

перечень и характеристику решаемых задач

Основными причинами возникновения проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности являются:

-отсутствие контроля за получаемыми, производимыми, транспортируемыми и потребляемыми энергоресурсами. Причиной возникновения данной проблемы является недостаточная оснащенность приборами учета, как производителей, так и потребителей энергоресурсов;

-низкая энергетическая эффективность объектов коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда, объектов бюджетной сферы. Причинами возникновения данной проблемы являются высокая доля устаревшего оборудования, изношенных коммунальных сетей, ветхих жилых и общественных зданий, отсутствие энергетических паспортов и плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры;

-низкая доля энергоэффективного муниципального транспорта, уличного освещения. Причинами возникновения данной проблемы являются преобладание транспорта, работающего на бензине, физическое и моральное старение осветительного оборудования, значительно опережающее темпы его реконструкции;

-недостаточная и не всегда качественная профессиональная подготовка специалистов в области энергосбережения и эффективного использования энергетических ресурсов. Причиной возникновения данной проблемы является отсутствие системы подготовки таких специалистов в муниципальных учреждениях, на предприятиях.

В целях решения вышеуказанных проблем на территории Российской Федерации статьей 7 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности отнесена разработка и реализация региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

На основании указанного требования, а также учитывая положения Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 07.06.2010 № 273 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях» разработана подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в год Бородино».

Для решения существующих проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории годБородино предусмотрено решение следующих задач:

-создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе на территории города Бородино;

-создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде на территории города Бородино;

-создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры на территории города Бородино.

2.1.4. Промежуточные и конечные социально-экономические

результаты решения проблемы

Ожидаемый социальный эффект от реализации подпрограммы выразится в следующем:

изменение менталитета граждан в отношении экономии потребляемых энергоресурсов путем проведения пропаганды энергосбережения в средствах массовой информации;

повышение качества товаров (услуг) организациями, производящими или внедряющими энергосберегающие технологии, путем проведения добровольной сертификации, на соответствие предъявляемым к ним требованиям.

2.2. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения

подпрограммы, целевые индикаторы и показатели результативности

2.2.1. Целью подпрограммы является повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории города Бородино.

2.2.2. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач и мероприятий к ним:

Задача 1. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе на территории города Бородино;

Мероприятие 1. Установка системы автоматизированного регулирования систем отопления и горячего водоснабжения на объектах муниципальных бюджетных учреждений на территории города.

Данное мероприятие позволит регулировать температурный режим в муниципальных учреждениях, что приведет к значительной экономии потребления энергоресурсов в зданиях.

Размер финансирования установки системы автоматизированного регулирования систем отопления и горячего водоснабжения на объектах муниципальных бюджетных учреждений на территории города за счет средств бюджета города Бородино в 2015 году составил 916 703,00 руб..

Мероприятие 2. Информирование потребителей о способах экономии энергоресурсов.

Реализация мероприятия направлена на создание условий для энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе.

Мероприятие 3. Заключение энергосервисных контрактов в бюджетном секторе.

В соответствии с пунктом 1 статьи 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред.от 02.07.2013год) начиная с 1 января 2010 года муниципальное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течении пяти лет не менее, чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее, чем на три процента.

Одним из механизмов достижения вышеуказанных целей по снижению объемов потребления энергоресурсов является выполнение энергосберегающих мероприятий посредством заключения энергосервисных договоров (контрактов).

Мероприятие 4. Осуществление мониторинга на территории города реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и направление результатовмониторинга в уполномоченные органы Красноярского края.

Реализация мероприятия направлена на отслеживание ситуации на территории города в области энергетической эффективности и энергосбережения.

Мероприятие 5. Разработка и направление в организации бюджетной сферы города методических рекомендаций по обеспечению энергосбережения и повышению энергетической эффективности организациями бюджетной сферы.

Данное мероприятие позволит создать условия для энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организациях бюджетной сферы, расположенных на территории города Бородино.

Мероприятие 6. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в связи с достижением наилучших показателей в области энергосбережения.

Мероприятие разработано в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 27 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», где отмечено, что государственная поддержка в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности может осуществляться в форме поддержки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, предусматривающих, в частности, достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Мероприятие 7. Установка приборов учета тепловой энергии и горячей воды в учреждениях МКДОУ «Родничок», МКДОУ «Уголек», МКДОУ «Дюймовочка».

Согласно пункта 1 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Реализация мероприятия направлена на снижение потерь тепловой энергии и горячей воды, а также на экономию потребляемых энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях города.

В 2015 году проведена установка приборов учета тепловой энергии и горячей воды в учреждениях МКДОУ «Родничок», МКДОУ «Уголек», МКДОУ «Дюймовочка».

Задача 2. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде на территории города Бородино.

Мероприятие 1-4. Утепление и герметизация межпанельных стыков МКД. Установка металлических входных дверей в подъезды МКД. Установка окон ПВХ в подъездах МКД. Утепление трубопроводов отопления в подвальных помещениях МКД.

Данные мероприятия позволят улучшить состояние жилищного фонда города, что приведет к сокращению потерь тепловой энергии в МКД.

Мероприятие 5. Установка коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборов учета потребления ресурсов.

Согласно пункта 1 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Во исполнение соблюдения действующего законодательства продолжается реализация данных мероприятий в рамках программы, утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 503-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности».

Реализация мероприятия направлена на снижение объема потребления всех энергоресурсов в жилом фонде города.

Мероприятие 6. Субсидия на осуществление компенсационных выплат отдельным категориям граждан на возмещение расходов, связанных с установкой общедомовых приборов учета энергетических ресурсов.

Согласно пункта 1 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Реализация мероприятия направлена на социальную защиту низкодоходной категории граждан при установке общедомовых приборов учета энергетических ресурсов, а также на снижение объема потребления всех энергоресурсов в жилом фонде города.

Мероприятие 7. Субсидия на возмещение части затрат организациям, которые осуществляют снабжение водой, тепловой энергией, электрической энергией или их передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования многоквартирных домов на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на цели реализации мероприятий по установке общедомовых приборов учета в многоквартирных домах.

В соответствии с частью 9 статьи 13 Закона организации, которые осуществляют снабжение водой, тепловой энергией, электрической энергией или их передачу и сети инженерно-технического обеспечения, которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования многоквартирных домов, обязаны осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета.

Указанные организации не вправе отказать обратившимся к ним лицам в заключение договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета.

Договор, заключаемый с гражданином-собственником помещения в многоквартирном доме или лицом, ответственным за содержание многоквартирного дома, должен содержать условие об оплате цены, определенной таким договором, равными долями в течение пяти лет с даты его заключения.

При включении в такой договор условия о рассрочке в цену подлежит включению сумма процентов, начисляемых в связи с предоставлением рассрочки, за исключением случаев, если соответствующая компенсация осуществляется за счет средств бюджета субъекта РФ, местного бюджета.

Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета на территории год Бородино по состоянию:

на 01.01.2016 не превышает 13 %;

на 01.01.2017 не превышает 12 %;

на 01.01.2018 не превышает 14 %;

на 01.01.2019 не превышает 14 %.

Также в качестве дополнительных оснований к введению в программу стимулов к установке общедомовых приборов учета являются изменения, внесенные в Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», согласно которым основным из условий предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2012, должно быть обеспечение к 01.01.2015 оснащения 75% многоквартирных домов общедомовыми приборами учета на территории города претендующего на предоставление финансовой поддержки. Данные показатели достигнуты не были.

Мероприятие 8. Установка фотоэлементов в подъездах многоквартирных домов и на наружном освещении.

Согласно постановления Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 503-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» и от 30.08.2012 № 415-п «Об утверждении Порядка и условий предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию мероприятий по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений Красноярского края, порядка и условий предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию мероприятий по установке систем автоматического регулирования систем отопления и горячего водоснабжения на объектах муниципальных бюджетных учреждений на территории отдельных муниципальных образований Красноярского края, порядка и условий предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию мероприятий по замене светильников на эффективные и установке автоматизированной системы управления наружным освещением» необходимо исполнение данного мероприятия.

Выполнение данного мероприятия приведет к экономии электрической энергии в жилом секторе города на 2% от общего объема потребления электроэнергии в многоквартирных домах.

Мероприятие 9. Разработка энергетических паспортов на здание.

В соответствии с Федеральным законом 261-ФЗ от 23.11.2009 год (ред.от 02.07.2013год) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» все здания подлежат обязательному энергетическому обследованию (энергоаудиту).

Проведение энергоаудита позволяет определить, насколько можно снизить потребление энергоресурсов, проанализировать, сколько потребуется затратить средств и оценить все возможные риски. Энергоаудит – это эффективный способ предотвратить переходы на энергосбережение.

Мероприятие 10. Информирование потребителей о способах экономии энергоресурсов.

В соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального закона 261-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления относится информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, определенных в качестве обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также предусмотренных муниципальной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Информирование потребителей создаст более благоприятные условия для энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде.

Задача 3. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры на территории города Бородино;

Мероприятие 1-8. Установка частотно-регулируемого привода на электродвигатели тягодутьевых машин котлов 1-ой очереди котельной №1. Установка частотно-регулируемого привода на электродвигатели тягодутьевых машин котлов 3-ей очереди котельной № 1. Установка ЧРП на электродвигатели циркуляционных насосов № 1,2,3 котельной № 1. Установка ЧРП на электродвигатели питательных насосов № 3,4 котельной № 1. Установка ЧРП на электродвигатели сетевых насосов № 3,4 котельной № 2. Установка ЧРП на электродвигатели сетевых насосов ЦТП № 6. Установка ЧРП на электродвигатели тягодутьевых машин котлов № 1,2,3,4 котельной № 2, а также установка приборов учета.

Данные мероприятия, выполненные ООО «Строительная компания», были направлены на снижение объема потребления электроэнергии при транспортировке воды (для объектов теплоснабжения) и снижение объема потребление энергоресурсов.

На установку ЧРП на Котельных израсходовано:

2014 год – 6 174 000,00рублей (средства организации);

2015 год – 9 738 213,52 рублей (средства организации).

Мероприятие 9. Анализ предоставления качества услуг электро-, тепло- и водоснабжения.

Анализ позволяет увидеть реальное положение предоставления услуг электро, тепло- и водоснабжения населению города Бородино. Динамику уровня качества предоставления услуг отчетного периода по сравнению с предыдущим.

Целью данного мероприятия является контроль и объективная оценка органов местного самоуправления над сложившимися ситуациями в сфере тепловодоснабжения,и своевременные действия, направленные на создание благоприятных условий на территории города для предоставления качества услуг высокого уровня.

Мероприятие 10. Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения и рекламы, в том числе направленных на замену светильников уличного освещения на энергоэффективные.

Согласно программных мероприятий направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае утвержден Порядок и условия предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию мероприятий по замене светильников на эффективные и установку автоматизированной системы управления наружным освещением».

Мероприятие 11. Приобретение и установка частотных преобразователей серии DELTAelectronicsVFD-CPна сетевые насосы № 1,2,3,4 котельная № 2.

Данное мероприятие выполнено ООО «Строительная компания», что позволило:

- обеспечить максимальное сгорание топлива в котлах с минимальным количеством воздуха;

- снизить потребление электроэнергии насосным оборудованием – 5% и соответственно снизить эксплуатационные расходы.

Израсходовано на данное мероприятие 2015 год – 3 694 362,22 рублей.

В сфере водоснабжения:

Мероприятие 12. Приобретение и установка частотного преобразователя серии DELTAelectronicsVFD-CP на насосной станции II подъема, с одновременным приобретением и установкой насосного агрегата с низковольтным электродвигателем.

Данное мероприятие позволило снизить расходы электроэнергии на 30% и соответственно (эксплуатационных расходов), а также приведет к снижению объема потерь воды при ее передаче на 5%.

На данное мероприятие израсходовано средств:

2015 год – 6 043 851,30 рублей.

2.2.3. Обоснованием выбора подпрограммных мероприятий, направленных на решение вышеуказанных задач являются требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

2.2.4. В 2014 - 2022 годах муниципальным заказчиком является Администрация города Бородино. К компетенции Администрации города Бородино в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" (закон о МСУ) и Уставом города Бородино относятся:

нормативное правовое регулирование и разработка правовых актов главы города Бородино в области энергосбережения;

обеспечение создания условий устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры, используемых в сфере жизнеобеспечения населения;

обеспечение реализации энергосберегающей муниципальной политики.

2.2.5. Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2022 годы.

2.2.6. В результате реализации подпрограммы планируется достижение целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (целевые индикаторы и показатели результативности).

2.2.6.1. Целевыми индикаторами подпрограммы являются целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, согласно приложению № 1 к подпрограмме.

2.2.6.2. Показателями результативности подпрограммы являются целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, которые характеризуют следующие значения:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п | Наименование целевого показателя в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности – показателя результативности | Ед-цаизм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| 1 | Экономия электрической энергии в натуральном выражении | тыс.кВт.ч | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 860,00 |
| 2 | Экономия электрической энергии в стоимостном выражении | тыс. рублей  | 1831,8 | 1831,8 | 1831,8 | 4196,8 | 4463,4 | 4695,6 | 4936,4 | 5125,6 | 5125,6 |
| 3 | Экономия тепловой энергии в натуральном выражении | тыс. Гкал. | 10,09 | 12,5 | 12,7 | 12,9 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
| 4 | Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении | тыс. рублей  | 14389,9 | 17634,8 | 17916,9 | 20167,1 | 22442,4 | 23418,9 | 23418,9 | 23418,9 | 23418,9 |
| 5 | Экономия воды в натуральном выражении | тыс. куб.м | 61,00 | 62,00 | 63,00 | 64,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| 6 | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс. рублей  | 3050,0 | 3100,0 | 3150,0 | 3479,7 | 3887,0 | 4042,0 | 4204,2 | 4372,6 | 4372,6 |
| 7 | Доля населения и организаций, информированных о принципах и важности энергосбережения и энергоэффективности | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 8 | Привлечение аудиторий в мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | чел. | 100 | 150 | 190 | 220 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 9 | Доля муниципальных учреждений, в отношении которых проведены обязательные энергетические обследования за счет субсидий из краевого бюджетов | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | 100 |
| 10 | Доля учреждений финансируемых из муниципальных бюджетов, в которых установлена автоматизированная система контроля реализации мероприятий по энергосбережению и энергоэффективному использованию ресурсов | % | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками | шт. | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Количество прошедших обучение специалистов муниципальных учреждений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | чел. | 15 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 13 | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использование коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории города | % | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| 14 | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляются с использование коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории города | % | 20,00 | 22,00 | 22,00 | 23,00 | 24,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
| 15 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использование коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории города | % | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |

2.3. Механизм реализации подпрограммы

2.3.1. Организацию и управление реализацией подпрограммы осуществляет заказчик-координатор подпрограммы в лице МКУ «Служба единого заказчика».

Механизмы реализации подпрограммы включают:

1. Механизмы управления подпрограммой и мониторинга ее реализации, в том числе:

- предоставление технического содействия и методической помощи участникам подпрограммы при реализации основных мероприятий;

- проведение мониторинга реализации подпрограммы на основе индикаторов, установленных в подпрограмме.

2. Финансовые механизмы, обеспечивающие привлечение внебюджетных долгосрочных источников финансирования для реализации проектов модернизации коммунальной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в бюджетном секторе и жилищном фонде, в том числе:

- стимулирование энергосберегающих мероприятий путем проведения конкурсов;

- стимулирование установки приборов учета в квартирах граждан путем распространения информации о снижении оплаты при использовании приборного учета и т.п.

Взаимоотношения заказчиков подпрограммы с подрядными организациями осуществляются на договорной основе в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Исполнителями подпрограммы являются МКУ «Служба единого заказчика», муниципальные организации и учреждения, управляющие организации, ТСЖ, ЖСК, подрядные организации.

Заказчиками подпрограммы являются администрация города Бородино, отдел по управлению муниципальным имуществом, отдел культуры спорта и молодежной политики, отдел образовании города Бородино, управление социальной защиты населения, управляющие компании. ТСЖ.

Заказчик-координатор подпрограммы – МКУ «Служба единого заказчика».

Заказчики подпрограммы определяют по согласованию с заказчиком-координатором подпрограммы основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, контроль достижения установленных показателей энергоэффективности, а также несут ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации подпрограммы.

С учетом положений подпрограммы заказчик-координатор подпрограммы:

- координирует деятельность заказчиков, участвующих в подпрограмме;

- осуществляет мониторинг хода реализации подпрограммы, в том числе сбор и анализ статистической и иной информации об эффективности использования энергетических ресурсов, организации независимой оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствие целевым индикаторам и показателям;

- корректирует перечень программных мероприятий в соответствии с предложениями заказчиков подпрограммы и в установленном порядке представляет их на утверждение в администрацию города Бородино;

- готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых актов по вопросам энергосбережения;

- выполняет иные функции по управлению подпрограммными мероприятиями в соответствии с законодательством и подпрограммой.

Исполнение мероприятий по внебюджетным источникам осуществляется управляющими организациями за счет средств собственников, которые вносят плату за жилищную услугу. Управляющие организации на основании проведенного анализа, заявлений жителей, выполняют мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры и повышению энергоэффективности.

Контроль за выполнением подпрограммных мероприятий осуществляется заказчиком-координатором подпрограммы.

Заказчики подпрограммы направляют отчеты о реализации подпрограммы за 1 полугодие и 9 месяцев текущего года (нарастающим итогом с начала года) для последующего направления заказчиком-координатором отчетов в МКУ «Служба единого заказчика»в составе отчета о реализации муниципальной программы в срок до 10 числа месяца, следующего за соответствующим отчетным периодом, на бумажном и электронном носителях.

К отчету прилагается пояснительная записка, содержащая информацию о результатах реализации подпрограммы за отчетный период, выполнении программных мероприятий, достигнутом уровне целевых индикаторов (показателей), несвоевременном выполнении мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений реализации подпрограммы.

В целях обеспечения программного мониторинга, заказчик-координатор ежегодно готовит годовые отчеты о ходе реализации мероприятий в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом.

2.3.2. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является администрация города Бородино.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств муниципального бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы, осуществляет Финансовое управления Администрации города Бородино.

Контроль за целевым и эффективным использованием внебюджетных средств осуществляется собственниками многоквартирных домов, управляющая компания ежегодно составляет и предоставляет собственникам подробную отчетность об использовании денежных средств по видам выполненных работ и услуг.

2.4. Организация управления подпрограммой и

контроль за ходом ее выполнения

 2.4.1. Организация управления подпрограммой осуществляется:

в 2014 – 2022 годах - МКУ «Служба единого заказчика».

2.4.2. Текущий контроль за ходом выполнения подпрограммы в 2014 – 2022 годах в части своей компетенции осуществляют:

- МКУ «Служба единого заказчика».

2.4.3. Контроль за выполнением Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части обеспечения снижения муниципальными учреждениями в сопоставимых условиях объема потребленных ими воды, тепловой энергии, электрической энергии от объема фактически потребленного ими в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента возлагается на соответствующие муниципальные учреждения города, реализующие политику органов местного самоуправления.

2.4.4. Мониторинг целевых индикаторов подпрограммы в 2014 - 2022 годах выполняется МКУ «Служба единого заказчика» по задачам подпрограммы:

Задача 1. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе на территории города Бородино;

Задача 2. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде на территории города Бородино;

Задача 3. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры на территории города Бородино.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности и

экологических последствий от реализации

мероприятий подпрограммы

От реализации подпрограммных мероприятий в 2014-2022 годах ожидается достижение следующих результатов:

Создание экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории города Бородино, обеспечивающих снижение к 2022 году к уровню 2014 года энергоемкости валового регионального продукта в среднем на 40%.

Повышение качества товаров (услуг), предоставляемых энергоснабжающими организациями, организациями, производящими или внедряющими энергосберегающие технологии, произойдет за счет проведения добровольной сертификации на соответствие предъявляемым к ним требованиям, а также за счет соблюдения требований энергетической эффективности, предъявляемых к товарам, работам, услугам, закупаемым для муниципальных нужд.

Оценка эффективности мероприятий осуществляется способом сравнения планируемых и фактически достигнутых целевых показателей по отчетным данным исполнителей подпрограммы.

Выполнение подпрограммных мероприятий позволит оптимизировать расходы на оплату потребленной тепловой энергии, горячей и холодной воды за счет установки приборов учета в организациях муниципальной бюджетной сферы, в ресурсоснабжающих организациях и в жилищном фонде города.

Реализация подпрограммы позволит повысить надежность работы энергетического комплекса города и обеспечить бесперебойное и качественное снабжение населения тепловой энергией, горячей и холодной водой.

С внедрением новых передовых технологий в процессе эксплуатации инженерных коммуникаций и оборудования предполагается до 2030 года снизить потери энергетических ресурсов на 6,6%.

В результате выполнения программных мероприятий ожидается:

- оптимизация энергоресурсоснабжения города;

- снижение потерь энергоресурсов при их транспортировке до потребителя до 16,4 % к 2030году;

-упорядочение расчетов за коммунальные услуги путем приведения их в соответствие с фактическими объемами потребления.

На протяжении периода действия подпрограммы будет проводиться пропаганда энергосбережения в средствах массовой информации, что приведет к изменению менталитета граждан в отношении экономии потребляемых энергоресурсов.

Оказание финансовой помощи малообеспеченным гражданам в связи с установкой приборов учета энергоресурсов, а также предоставление возможности получения средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

К 2030 году доля объема внебюджетных средств используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования подпрограммы должна составить 42 %. Данный показатель планируется достичь, в том числе за счет поддержки развития энергосервисной деятельности на территории города (заключения энергосервисных договоров).

2.6. Система мероприятий.

2.6.1. Система подпрограммных мероприятий разработана на основании требований пункта 6 статьи 14 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

2.6.2. Система [мероприятий](#Par1688) подпрограммы, финансируемых за счет средств местного бюджета, приведена в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

2.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

[Мероприятия](#Par1688) подпрограммы, приведенные в приложении № 2 к настоящей подпрограмме, предусматривают их реализацию за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных местным бюджетом города на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услугод

Для достижения целевых индикаторов и показателей результативности подпрограммы планируется финансирование по внебюджетным источникам - средства организаций и средства граждан.

Общий объем финансирования подпрограммы

46111526,52рублей, из них по годам:

2014 год – 10 934 000,00рублей;

2015 год – 16 414 916,52рублей;

2016 год – 5 760 000,00рублей;

2017 год – 5 510 000,00 рублей;

2018 год – 2 162 610,00 рублей;

2019 год –1 332 500,00рублей;

2020 год – 1 332 500,00рублей;

2021 год –1 332 500,00рублей;

2022 год –1 332 500,00рублей;

в том числе за счет средств:

местного бюджета -916 703,00рублей из них по годам:

2015 год–916 703,00 рублей

внебюджетных средств–45 194 823,52рублей из них по годам:

2014 год средства организаций – 6 174 000,00 рублей;

2014 год средства собственников – 4 760 000,00рублей;

2015 год средства организаций – 9 738 213,52 рублей;

2015 год средства собственников –5 760 000,00 рублей;

2016 год средства собственников – 5 760 000,00 рублей;

2017 год средства собственников – 5 510 000,00 рублей;

2018 год средства собственников – 2 162 610,00 рублей;

2019 год средства собственников –1 332 500,00 рублей;

2020 год средства собственников –1 332 500,00 рублей;

2021 год средства собственников – 1 332 500,00 рублей;

2022 год средства собственников – 1 332 500,00 рублей.

Целевые индикаторы, показатели и мероприятия подпрограммы будут ежегодно дополняться, корректироваться по итогам выполнения мероприятий подпрограммы за отчетный финансовый год.

Приложение № 1

к подпрограмме 2 «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

 в городе Бородино»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Источник информации | Год, предшествующий реализации муниципальной программы 2013 год | Годы начала действия муниципальной программы | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|  | Цель подпрограммы:Повышение энергосбережения и энергоэффективностина территории города Бородино |
|  | Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электрической энергии | % | мониторинг | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
|  | тепловой энергии | % | мониторинг | 20,00 | 20,00 | 22,00 | 22,00 | 23,00 | 24,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
|  | холодной воды | % | мониторинг | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
|  | горячей воды | % | мониторинг | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
|  | Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | увеличение объема внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме подпрограммы | % | мониторинг | 18,00 | 30,00 | 35,00 | 35,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |

Приложение № 2

к подпрограмме 2 «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в городе Бородино»

Перечень мероприятий подпрограммы

с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование целей, задач и мероприятий программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы (рублей), годы | Итого на период | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2020 | 2021 | 2022 |
| Цель подпрограммы:Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории города Бородино |
| Задача 2.Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде на территории города Бородино | Х | Х | Х | Х | Х | 1 332 500,00 | 1 332 500,00 | 1 332 500,00 | 3 997 500,00 |  |
| Мероприятие 1 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| Утепление и герметизация межпанельных стыков МКД | Х | Х | Х | Х | Х | 430 000,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 1 290 000,00 | сокращение потерь тепловой энергии на 3%, (2,5 тыс.Гкал.) |
| Мероприятие 2 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| Установка металлических входных дверей в подъезды МКД | Х | Х | Х | Х | Х | 618 000,00 | 618 000,00 | 618 000,00 | 1 854 000,00 | сокращение потерь тепловой энергии на 3%, (2,5 тыс.Гкал..) |
| Мероприятие 3 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| установка окон ПВХ в подъездах МКД | Х | Х | Х | Х | Х | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 450 000,00 | сокращение потерь тепловой энергии на 3%, (2,5 тыс.Гкал) |
| Мероприятие 4 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| Утепление трубопроводов отопления в подвальных помещениях МКД | Х | Х | Х | Х | Х | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 279 000,00 | сокращение потерь тепловой энергии на 3%, (2,5 тыс.Гкал.) |
| Мероприятие 8 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| Установка фотоэлементов в подъездах многоквартирных домов и на наружном освещении. | Х | Х | Х | Х | Х | 41 500,00 | 41 500,00 | 41 500,00 | 124 500,00 | Экономия электрической энергии на 2% (284,8 тыс.кВт/ч. ) |
| В том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х | Х | 1 332 500,00 | 1 332 500,00 | 1 332 500,00 | 3 997 500,00 |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

города Бородино «Реформирование и

модернизация жилищно-коммунального

хозяйства и повышение энергетической

эффективности»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ПРОГРАММ И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Обеспечение реализации муниципальных программ и прочие мероприятия» (далее – подпрограмма 3) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (далее – муниципальная программа) |
| Соисполнитель муниципальной программы, реализующий настоящую подпрограмму(далее - исполнитель подпрограммы) | администрация города Бородино |
| Исполнители мероприятий подпрограммы (главные распорядители бюджетных средств) | администрация города Бородино |
| Цель и задачи подпрограммы (цель подпрограммы направлена на достижение одной из задач муниципальной программы) | цель подпрограммы: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий;задачи подпрограммы:повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения |
| Целевые индикаторы  | доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе составляет не менее 100%, с 2014 по 2022 годы планируется сохранить данный показатель на прежнем уровне;количество проведенных контрольных и проверочных мероприятий по отношению к запланированным проверкам организаций, которые управляют многоквартирными домами на период проведения проверки сохранится на уровне100% на протяжении 2014-2022 годов |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2022 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы за счет средств всех источников за период 2014 – 2022 годы составит 95 408 547,34 рублей, из них по годам: 2014 год– 5 546 417,32 рублей; 2015 год– 6 008 831,43 рублей; 2016 год – 6 892 601,58 рублей;2017 год – 7 472 023,98 рублей;2018 год – 12 320 669,37 рублей;2019 год – 13 682 456,46 рублей;2020 год – 14 750 166,08 рублей; 2021 год – 14 367 690,56 рублей;2022 год - 14 367 690,56 рублей;в том числе:средства краевого бюджета 3 152 335,89 рублей, из них по годам:2014 год – 0,00 рублей; 2015 год – 19 530,00 рублей; 2016 год – 0,00 рублей;2017 год – 70 545,13 рублей;2018 год – 917 577,26 рублей; 2019 год – 1 762 207,98 рублей;2020 год – 382 475,52 рублей; 2021 год – 0,00 рублей;2022 год – 0,00 рублей;средства местного бюджета 92 256 211,45 рублей, из них по годам:2014 год – 5 546 417,32 рублей; 2015 год – 5 989 301,43 рублей; 2016 год – 6 892 601,58 рублей;2017 год – 7 401 478,85 рублей;2018 год – 11 403 092,11 рублей; 2019 год – 11 920 248,48 рублей;2020 год – 14 367 690,56 рублей;2021 год – 14 367 690,56 рублей;2022 год - 14 367 690,56 рублей |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | контроль за реализацией мероприятий осуществляет:администрация города Бородино;МКУ «Служба единого заказчика»;финансовое управление администрации города Бородино |

2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ

2.1. Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости

разработки подпрограммы

ЖКХ города Бородино является важной отраслью экономики города, обеспечивающей население жизненно важными услугами: отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение.

Сегодня в данной сфере накопились системные проблемы, тенденции развития которых, при сохранении текущей ситуации, могут усилиться.

Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства города являются высокий уровень износа основных производственных фондов, потери энергоресурсов на всех стадиях от производства допотребления вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия, высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности, отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная степень очистки сточных вод на значительном числе объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

Данная подпрограмма направлена на достижение цели и задач Программы и предусматривает обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на уровне муниципального образования г. Бородино в новых условиях.

В том числе, в рамках подпрограммы осуществляется реализация полномочий органов местного самоуправления по:

обеспечению создания условий развития на территории города в отрасли электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, развития жилищных отношений;

 обеспечению создания условий устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, используемых в сфере жизнеобеспечения населения города;

обеспечению реализации энергосберегающей муниципальной политики, проводимой на территории города;

обеспечению соблюдения жилищного законодательства органами государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями, предприятиями и иными организациями и гражданами.

2.2 Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,

целевые индикаторы

Основная цель реализации подпрограммы – обеспечение реализации муниципальных программ.

Задачи подпрограммы:

- повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения.

Для реализации указанной задачи планируется проведение следующего подпрограммного мероприятия - обеспечение деятельности казенного учреждения.

Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика», является некоммерческой организацией, созданной муниципальным образованием города Бородино для оказания муниципальных услуг в области обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства, благоустройства, охраны окружающей среды, дорожного хозяйства.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы указан в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется МКУ «Служба единого заказчика».

Главным распорядителем средств муниципального бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы, является Администрация города Бородино.

Исполнителями мероприятий по обеспечению реализации муниципальных программ являются МКУ «Служба единого заказчика» в пределах компетенции установленной Уставом МКУ «Служба единого заказчика» утвержденным распоряжением администрации г. Бородино от 22.11.2011 № 162.

Учреждение осуществляет свои функции за счет средств муниципального бюджета и субсидий из краевого бюджета.

 МКУ «Служба единого заказчика» обеспечивает подготовку мероприятий подпрограммы, их согласование и утверждение с заинтересованными органами государственной власти в порядке, установленном действующим законодательством.

Осуществляет координацию деятельности по выполнению подпрограммных мероприятий, регулярный мониторинг и оценку их результативности, содействует разрешению спорных или конфликтных ситуаций.

Организует непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий, обеспечивает своевременную подготовку отчетов о ходе реализации подпрограммы.

Несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств из местного и краевого бюджета на реализацию подпрограммы осуществляет Финансовое управление Администрации города Бородино.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

 Исполнитель подпрограммы осуществляет:

- отбор исполнителей мероприятий подпрограммы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- мониторинг реализации мероприятий и оценку результативности;

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы и подготовку отчетов о реализации мероприятий подпрограммы.

Текущий контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляется через проверку на соответствие и достоверность первичной документации, составление ежемесячной, ежеквартальной, годовой отчетности.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Мероприятия подпрограммы соответствует целям и приоритетам социально-экономического развития города, изложенным в действующих нормативных правовых актах города Бородино и основным направлениям бюджетной политики города.

Реализация подпрограммных мероприятий обеспечит:

* повышение эффективности исполнения муниципальных функций и муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения;
* эффективное осуществление реализации полномочий органов местного самоуправления по:
* обеспечению создания условий развития в городе отрасли электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, развития жилищных отношений;
* обеспечению создания условий устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, используемых в сфере жизнеобеспечения населения города;
* обеспечению реализации энергосберегающей муниципальной политики, проводимой на территории города;
* обеспечению соблюдения жилищного законодательства органами местного самоуправления, учреждениями, предприятиями и иными организациями и гражданами;
* увеличению количества многоквартирных домов, в отношении общего имущества которых проведен капитальный ремонт;
* развитию инженерной инфраструктуры муниципального образования г. Бородино;
* получение населением города воды питьевого качества;
* привлечению инвестиций для модернизации коммунального комплекса города;
* создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде;
* повышение правовой грамотности граждан по вопросам организации предоставления жилищно-коммунальных услуг;
* создание условий для перехода на 100% оплату населением капитального ремонта многоквартирных домов;
* доступность информации о деятельности ЖКХ;
* контроль за использованием и содержанием общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда;
* контроль за предоставлением коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах;
* контроль за исполнением организациями инвестиционных и производственных программ в сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий указан в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Расходы подпрограммы формируются за счет средств местного и краевого бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств всех источников за период 2014 – 2022 годы составит 95 408 547,34 рублей, из них по годам:

2014 год– 5 546 417,32 рублей;

2015 год– 6 008 831,43 рублей;

2016 год – 6 892 601,58 рублей;

2017 год – 7 472 023,98 рублей;

2018 год – 12 320 669,37 рублей;

2019 год – 13 682 456,46 рублей;

2020 год – 14 750 166,08 рублей;

2021 год – 14 367 690,56 рублей;

2022 год - 14 367 690,56 рублей;

в том числе:

средства краевого бюджета 3 152 335,89 рублей, из них по годам:

2014 год – 0,00 рублей;

2015 год – 19 530,00 рублей;

2016 год – 0,00 рублей;

2017 год – 70 545,13 рублей;

2018 год – 917 577,26 рублей;

2019 год – 1 762 207,98 рублей;

2020 год – 382 475,52 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

средства местного бюджета 92 256 211,45 рублей, из них по годам:

2014 год – 5 546 417,32 рублей;

2015 год – 5 989 301,43 рублей;

2016 год – 6 892 601,58 рублей;

2017 год – 7 401 478,85 рублей;

2018 год – 11 403 092,11 рублей;

2019 год – 11 920 248,48 рублей;

2020 год – 14 367 690,56 рублей;

2021 год – 14 367 690,56 рублей;

2022 год - 14 367 690,56 рублей.

Приложение № 1

к подпрограмме 3 «Обеспечение реализации

муниципальных программ

и прочие мероприятия»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Источник информации | Год, предшествующий реализации муниципальной программы 2013 год | Годы начала действия муниципальной программы | 2018 | 2019 | 2020  | 2021 | 2022 |
| 2014 | 2015 | 2016  | 2017 |
|  | Цель подпрограммы: Обеспечение реализации муниципальных программ |  |
|  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе | % | Финансовая отчетность | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,87 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Количество проведенных контрольных и проверочных мероприятий по отношению к запланированным проверкам организаций, которые управляют многоквартирными домами на период проведения проверки | % | Годовой отчет | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 2

К подпрограмме 3 «Обеспечение реализации

Муниципальных программ

и прочие мероприятия»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целей, задач и мероприятий программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы (рублей), годы | Итого на период | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2020 | 2021 | 2022 |
| Цель подпрограммы: Обеспечение реализации муниципальных программ |
| Задача подпрограммы: повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения. |
|  | Всего | 14 750 166,08 | 14 367 690,56 | 14 367 690,56 | 43 485 547,20 | повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения |
| Мероприятие 1.Содержание аппарата муниципального казенного учреждения «Служба единого заказчика» | Администрация города Бородино | 012 | 0505 | 0230092030 | 111 | 10 419 751,33 | 10 419 751,33 | 10 419 751,33 | 31 259 253,99 |
| 012 | 0505 | 0230092030 | 119 | 3 146 764,90 | 3 146 764,90 | 3 146 764,90 | 9 440 294,70 |
| 012 | 0505 | 0230095990 | 111 |  |  |  |  |
| 012 | 0505 | 0230095990 | 119 |  |  |  |  |
| 012 | 0505 | 0230092030 | 244 | 798 150,33 | 798 150,33 | 798 150,33 | 2 394 450,99 |
| 012 | 0505 | 0230092030 | 853 | 3 024,00 | 3 024,00 | 3 024,00 | 9 072,00 |
| 012 | 0505 | 0230092990 | 853 |  |  |  |  |
| 012 | 0505 | 0230092030 | 852 |  |  |  |  |
| 012 | 0505 | 0230092030 | 112 |  |  |  |  |
| 012 | 0505 | 02300S0210 | 111 |  |  |  |  |
| 012 | 0505 | 02300S0210 | 119 |  |  |  |  |
| 012 | 0505 | 0230010490 | 111 | 293 760,00 |  |  | 293 760,00 |
| 012 | 0505 | 0230010490 | 119 | 88 715,52 |  |  | 88 715,52 |
| 012 | 0505 | 0230092990 | 831 |  |  |  |  |
| В том числе по ГРБС: | Администрация города Бородино | 012 | х | х | х | 14 750 166,08 | 14 367 690,56 | 14 367 690,56 | 43 485 547,20 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

города Бородино «Реформирование и

модернизация жилищно-коммунального

хозяйства и повышение энергетической

эффективности»

1. Паспорт

Отдельного мероприятия муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование отдельного мероприятия муниципальной программы | Субсидия за счет средств местного бюджета на финансирование расходов по содержанию и ремонту жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма (далее – мероприятие 1) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется отдельное мероприятие |  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств, ответственного за реализацию отдельного мероприятия | отдел по управлению муниципальным имуществом |
| Цель реализации отдельного мероприятия муниципальной программы | обеспечение надежной эксплуатации, содержание и ремонт жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма в домах признанных аварийными и подлежащие расселению и сносу, до момента их расселения |
| Задачи отдельного мероприятия муниципальной программы | предоставление управляющей организации, товариществу собственников жилья субсидий за счет средств местного бюджета, для создания условий обеспечивающих надежную эксплуатацию жилых помещений, признанных аварийными |
| Сроки реализации отдельного мероприятия муниципальной программы | 2014 - 2022 годы |
| Ожидаемые результаты от реализации отдельного мероприятия, [перечень](#P1738) показателей результативности | количество организаций, получивших субсидию для предотвращения критического уровня износа жилых помещений, обеспечение безаварийного использования жилищного фонда |
| Информацию по ресурсному обеспечению отдельного мероприятия, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной год и плановый период | общий объем финансирования мероприятия в 2014 – 2022 годах за счет средств местного бюджета составил 276 004,09 рублей, в том числе по годам:2014 год – 172 809,00 рублей;2015 год – 103 195,09 рублей  |

2.ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ОТДЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Из общего числа жилых строений муниципального образования город Бородино 3 строения относятся к неперспективному жилищному фонду, это: дома признанные комиссией аварийными и подлежащие расселению и сносу согласно Акта МВК б/н. от 28.04.2003. Общая площадь неперспективного жилищного фонда составляет 1,18 тыс. кв. м, что составляет 0,4% от общей площади эксплуатируемого жилищного фонда муниципального образования город Бородино.

Администрацией города было принято решение разработать мероприятие по субсидированию управляющих организаций, товариществ собственников жилья за счет средств местного бюджета на финансирование расходов по содержанию и ремонту жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма для обеспечения надежной эксплуатации жилых помещений, признанных аварийными, до момента расселения жильцов.

Мероприятие разработано в соответствии с постановлением Администрации города Бородино от 25.04.2017 № 248 «Об утверждении порядков расходования средств и порядков предоставления субсидий за счет средств местного бюджета, направленных на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы города Бородино «Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности». (Приложение № 3. «Порядок предоставления субсидий за счет средств местного бюджета на финансирование расходов по содержанию и ремонту жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда по отдельному мероприятию в рамках муниципальной программы города Бородино «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»)

Порядок определяет механизм предоставления управляющим организациям, товариществам собственников жилья, органам управления жилищного кооператива или органам управления иного специализированного потребительского кооператива (Получателей субсидий) субсидий за счет средств местного бюджета на финансирование расходов по содержанию и ремонту жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.

Субсидия предоставляется в случае превышения размера расходов по содержанию и ремонту жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений, в расчете на I кв. метр общей площади жилья над размером платы граждан, установленного администрацией города Бородино.

Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация города Бородино.

Получатели субсидий производят расчет субсидий и предоставляют их в МКУ «Служба единого заказчика» для согласования не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.

МКУ «Служба единого заказчика» на основании предъявленных счетов-фактур, согласованных расчетов субсидий делает заявку на финансирование субсидий в Финансовое управление администрации города Бородино.

Финансовое управление администрации города Бородино по мере поступления средств из краевого бюджета производит перечисление субсидий на счет МКУ «Служба единого заказчика».

МКУ «Служба единого заказчика» по мере поступления средств от Финансового управления делает перечисление субсидий на расчетные счета Получателям субсидий на основании договоров, заключенных между Муниципальным казенным учреждением «Служба единого заказчика» и Получателем субсидий, счетов-фактур, расчетов размера расходов по содержанию и ремонт}' жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.

Контроль за целевым и эффективным использованием получателем бюджетных средств осуществляется главным распорядителем бюджетных средств и финансовым управлением администрации год Бородино, в рамках внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации подпрограммы осуществляет финансовое управление администрации города.

Приложение

к информации об отдельном мероприятии муниципальной программы

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей результативности мероприятия

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Год, предшествующий реализации муниципальной программы2013 | Годы начала действия муниципальной программы | 2018 | Годы реализации отдельных мероприятий |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Мероприятие 1. Субсидия за счет средств местного бюджета на финансирование расходов по содержанию и ремонту жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма. |
| Цель: Обеспечение надежной эксплуатации, содержание и ремонт жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма в домах признанных аварийными и подлежащие расселению и сносу, до момента их расселения.  |
|  | Количество организаций, получивших субсидию для предотвращения критического уровня износа жилых помещений, обеспечение безаварийного использования жилищного фонда | шт. | Фин.отчетность | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | – | – | – |

Приложение 5

к муниципальной программе

1. Паспорт

Отдельного мероприятия муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование отдельного мероприятия муниципальной программы | Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета на содержание городской бани (далее – мероприятие 2) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется отдельное мероприятие | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств, ответственного за реализацию отдельного мероприятия | администрация города Бородино |
| Цель реализации отдельного мероприятия муниципальной программы | улучшение деятельности муниципальной бани и обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами |
| Задачи отдельного мероприятия муниципальной программы | обеспечение помывочными местами и территориальной доступности банных услуг для жителей, в первую очередь, для социально незащищенных слоев населения и возмещение недополученных доходов в связи с оказанием банных услуг населению по согласованным органами местного самоуправления тарифам, в величине, не обеспечивающей возмещение издержек |
| Сроки реализации отдельного мероприятия муниципальной программы | 2014-2022 годы |
| Ожидаемые результаты от реализации отдельного мероприятия, [перечень](#P1738) показателей результативности, оформленные в соответствии с приложением к требованиям к информации об отдельном мероприятии муниципальной программы  | перечень показателей результативности в приложении к паспорту мероприятия |
| Информацию по ресурсному обеспечению отдельного мероприятия, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной год и плановый период | общий объем финансирования мероприятия в 2014-2022 годах за счет средств местного бюджета составит 11 295 639,06 рублей, в том числе по годам:2014 год – 1 063 400,00 рублей;2015 год – 1 063 400,00 рублей;2016 год – 1 063 400,00 рублей;2017 год – 1 063 400,00 рублей;2018 год – 1 358 880,00 рублей;2019 год –1 606 519,06 рублей;2020 год – 1 358 880,00 рублей;2021 год – 1 358 880,00 рублей;2022 год – 1 358 880,00 рублей |

1. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ОТДЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Для обеспечения населения города Бородино банными услугами. В городе действует одна баня, расположенная по адресу год Бородино ул. 9 мая, д. 18.

В целях создания условий для обеспечения жителей города банными услугами необходимо поддержание существующих и разработка новых организационных подходов. Для создания благоприятных условий для обеспечения экономической эффективности, финансовой стабильности хозяйствующих субъектов в сфере банного хозяйства и обеспечения ценовой доступности банных услуг, в первую очередь для социально незащищенных категорий жителей установлены льготные тарифы по предоставлению услуг бань с общими отделениями для отдельных категорий граждан путем определения механизма субсидирования.

Данное мероприятие разработано в рамках муниципальной программы города Бородино «Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности», субсидия предоставляется в соответствии с постановлением Администрации города Бородино от 25.04.2017 № 248 «Об утверждении порядков расходования средств и порядков предоставления субсидий за счет средств местного бюджета, направленных на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы города Бородино «Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности» (Приложение 4. «Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат по содержанию городской бани по отдельному мероприятию в рамках муниципальной программы города Бородино «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»).

Право на получение субсидии имеет организация, индивидуальный предприниматель (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), оказывающие населению услуги бань (далее Получатель), при соблюдении следующих условий:

- наличие государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя и осуществление деятельности на территории города Бородино;

- наличие разрешительных и санитарно-эпидемиологических документов, позволяющих оказывать услуги общественной бани;

- отсутствие процедуры ликвидации в отношении юридического лица, отсутствие решений арбитражных судов о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.

Для реализации права на получение субсидии претенденты направляют в МКУ "Служба единого заказчика" заявление с указанием в нем суммы затрат на оказание населению услуг бань, ежегодно до 15 февраля, с приложением следующих документов:

- проект сметы доходов и расходов на оказание услуг бани на очередной финансовый год (с приложением расчетов и обоснования к проекту сметы доходов и расходов);

- копия документа об установлении цены (тарифа) на банные услуги, оказываемые претендентами.

Субсидия предоставляется получателю субсидии на основании договора (соглашения) о предоставлении субсидии, заключенного с МКУ «Служба единого заказчика».

МКУ «Служба единого заказчика» предоставляет субсидию на безвозмездной основе на возмещение убытков, образующихся вследствие разницы между фактическими затратами и доходами, полученными от реализации билетов. Предоставление субсидий осуществляется ежемесячно до 20 числа следующего за расчетным месяцем, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Получателя.

Контроль за достоверностью предоставляемой ежемесячной финансовой отчетности производится путем соотношения количества посетителей, указанных в отчетности, и установленного тарифа. Предусмотрены ежеквартальные выездные проверки для подтверждения достоверности предоставляемой отчетности.

Приложение

к информации об отдельном мероприятии муниципальной программы

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей результативности мероприятия

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Год, предшествующий реализации муниципальной программы2013 | Годы начала действия муниципальной программы | 2018 | Годы реализации отдельных мероприятий |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Мероприятие 2. Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета на содержание городской бани. |
| Цель: Обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами |
|  | Количество организаций, получивших субсидию | шт. | Фин.отчетность | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Количество посетителей всего | чел. | Отчетность МКУ «СЕЗ» | 1503 | 1503 | 1575 | 1590 | 1655 | 4672 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 |

Приложение 6

к муниципальной программе

1. Паспорт

Отдельного мероприятия муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование отдельного мероприятия муниципальной программы | Разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы «Чистая вода Красноярского края» государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», в том числе:-разработка схем водоснабжения и водоотведения города Бородино на период с 2013 года до 2023 года |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется отдельное мероприятие | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств, ответственного за реализацию отдельного мероприятия | администрация города Бородино |
| Цель реализации отдельного мероприятия муниципальной программы | разработка и актуализация схемы водоснабжения  |
| Задачи отдельного мероприятия муниципальной программы | разработка и актуализация схемы водоснабжения в целях повышения энергосбережения и энергоэффективности |
| Сроки реализации отдельного мероприятия муниципальной программы | 2014 – 2018 годы |
| Ожидаемые результаты от реализации отдельного мероприятия, [перечень](#P1738) показателей результативности, оформленные в соответствии с приложением к требованиям к информации об отдельном мероприятии муниципальной программы  | количество разработанных и актуализированных схем водоснабжения и водоотведения: 2014 –1 |
| Информацию по ресурсному обеспечению отдельного мероприятия, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной год и плановый период | общий объем финансирования мероприятия в 2014–2018 год за счет всех источников финансирования составил 310 500,00 рублей, в том числе:средства местного бюджета – 310 500,00 рублей, в том числе по годам:2014 год – 310 500,00 рублей |

1. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ОТДЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Проектирование систем водоснабжения города представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

Общая протяженность водопроводной сети города составляет 103,75 км.

Для отбора воды на тушение пожаров на водопроводной сети установлены пожарные гидранты. Степень износа сетей составляет 67,5%.

Ежегодная плановая замена сетей в рамках капитального ремонта составляет всего лишь 1 % от общей протяженности сети.

Необходима замена более 70% водопроводных сетей.

Мероприятие «Актуализация схем водоснабжения и водоотведения»разработано в рамках муниципальной программы города Бородино «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», подпрограммы «Чистая вода Красноярского края» государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 №416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», регулирующими всю систему взаимоотношений по обеспечению устойчивого и надёжного снабжения потребителей водой питьевого качества и водоотведению, постановлением Главы города Бородино №1458 от 31.12.2013год «Об определении гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования город Бородино» было определено гарантирующей организацией в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования города Бородино общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания», являющееся единственной организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение в границах указанной территории.

Существующая система горячего водоснабжения города - централизованная с непосредственным водоразбором из тепловых сетей.

Схемы включают в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Главными распорядителем бюджетных средств программы является Администрация города Бородино, получателем средств - МКУ «Служба единого заказчика».

Размещение заказов на выполнение работ и оказание услуг по актуализации схемы водоснабжения осуществляется в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Подрядная организация по окончании выполнения работ по муниципальному контракту предоставляет МКУ «Служба единого заказчика» унифицированные формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» утвержденных Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 N 100, счета фактуры, МКУ «Служба единого заказчика» проверяет объемы выполненных работ. При соответствии выполненных работ предоставленным документам, МКУ «Служба единого заказчика» подписываются акты выполненных работ формы КС-2, КС-3, счета фактуры. Оплата выполненных работ производится в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании заключенных муниципальных контрактов, в целях, указанных в программе.

Финансирование расходов производится в пределах утвержденной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств.

Приложение

к информации об отдельном мероприятии муниципальной программы

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей результативности мероприятия

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Год, предшествующий реализации муниципальной программы2013 | Годы начала действия муниципальной программы | 2018 | Годы реализации отдельных мероприятий |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Мероприятие 4. Разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы «Чистая вода Красноярского края» государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», в том числе:-разработка схем водоснабжения и водоотведения города Бородино на период с 2013 года до 2023 года. |
| Цель: Разработка и актуализация схемы водоснабжения и водоотведения |
|  | Количество разработанных и актуализированных схем водоснабжения и водоотведения | шт. | Годовой отчет | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 7

к муниципальной программе

1. Паспорт

Отдельного мероприятия муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование отдельного мероприятия муниципальной программы | Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных мероприятий государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизацию жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности». |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется отдельное мероприятие | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств, ответственного за реализацию отдельного мероприятия | администрация города Бородино |
| Цель реализации отдельного мероприятия муниципальной программы | ограничение роста оплаты жилищно-коммунальных услуг |
| Задачи отдельного мероприятия муниципальной программы | предоставление субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг |
| Сроки реализации отдельного мероприятия  | 2015-2022 годы |
| Ожидаемые результаты от реализации отдельного мероприятия, [перечень](#P1738) показателей результативности, оформленные в соответствии с приложением к требованиям к информации об отдельном мероприятии муниципальной программы  | представлены в приложении 1 к паспорту мероприятия |
| Информацию по ресурсному обеспечению отдельного мероприятия, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной год и плановый период | общий объем финансирования мероприятия за счет всех источников финансирования составит 148 027 956,72 рублей, в том числе:средства краевого бюджета:2015 год – 17 956 940,00 рублей;2016 год – 6 183 716,72 рублей;2017 год – 9 519 100,00 рублей;2018 год – 13 599 300,00 рублей;2019 год – 24 458 500,00 рублей;2020 год – 25 436 800,00 рублей;2021 год – 25 436 800,00 рублей; 2022 год - 25 436 800,00 рублей |

1. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ОТДЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Мероприятие предусматривает отдельные меры по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в связи с применением предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях края (далее - предельные индексы), утверждаемых Губернатором Красноярского края, в соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В случае если плата граждан за коммунальные услуги в текущем месяце, рассчитанная по ценам (тарифам) для потребителей, установленным ресурсоснабжающей организации на текущий год в порядке, определенном законодательством, превышает плату граждан за коммунальные услуги в текущем месяце, рассчитанную с применением предельного индекса, производится компенсация части платы граждан за коммунальные услуги.

Мероприятие разработано для оказания временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг осуществляется органами местного самоуправления в соответствии в соответствии с законом Красноярского края от 01.12.2014 N 7-2835 "Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги", с Законом от 01.12.2014 N 7-2839 "О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги",Постановлением Правительства Красноярского края от 9 апреля 2015 год N 165-П "О реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги" (с изменениями и дополнениями), постановлением Администрации города Бородино от 29.05.2015 N 476, на МКУ «Служба единого заказчика» возложено осуществление следующих государственных полномочий:

- прием документов для предоставления исполнителям коммунальных услуг компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, проверку достоверности сведений, указанных в них;

- расчет размера компенсации части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг;

- принятие решений о предоставлении субсидий на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги;

- перечисление субсидий исполнителям коммунальных услуг на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги;

- контроль за соблюдением условий, установленных при предоставлении субсидий на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги, принятие мер по возврату субсидий в случае нарушения таких условий.

Постановлением Администрации города Бородино Красноярского края от 29.05.2015 N 476 утвержден Порядок предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, а также возврата субсидий в случае нарушения условий их предоставления (далее - Порядок).

Компенсация части расходов граждан муниципального образования город Бородино предоставляется исполнителям коммунальных услуг, подавшим заявление с приложением документов, указанных в Порядке.

Расходы исполнителей коммунальных услуг на коммунальные услуги превышают доходы, поступающие от граждан муниципального образования за коммунальные услуги, поскольку граждане оплачивают услуги в пределах индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги,

 где:

ИКУМОМАКС - предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Красноярского края;

maxКУМОperj - размер вносимой гражданином платы за коммунальные услуги с наиболее невыгодным для потребителя (с точки зрения прироста платы за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг (степенью благоустройства) на j-й месяц года долгосрочного периода, в котором размер вносимой гражданином платы за коммунальные услуги по Красноярскому краю максимален (рублей);

КУМОдекабрь - размер вносимой гражданином платы за коммунальные услуги с наиболее невыгодным для потребителя (с точки зрения прироста платы за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг (степенью благоустройства) в декабре предыдущего календарного года (рублей);

j - месяц года долгосрочного периода.

Средства краевого бюджета в виде субвенций поступают в бюджет муниципального образования и предназначены для выплат исполнителю коммунальных услуг. Выплаты осуществляются на основании соглашения о субсидировании, заключенного между МКУ «Служба единого заказчика» и исполнителем коммунальных услуг.

Приложение

к информации об отдельном мероприятии муниципальной программы

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей результативности мероприятия

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Год, предшествующий реализации муниципальной программы2013 | Годы начала действия муниципальной программы | 2018 | Годы реализации отдельных мероприятий |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Мероприятие 6.Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных мероприятий государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизацию жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности». |
| Цель: Ограничение роста оплаты жилищно-коммунальных услуг |
|  | Количество организаций получивших субвенцию | Шт. | Финансовая отчетность | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение 8

к муниципальной программе «Реформирование и

модернизация жилищно-коммунального хозяйства

и повышение энергетической эффективности»

1. Паспорт

Отдельного мероприятия муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование отдельного мероприятия муниципальной программы | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Бородино  |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется отдельное мероприятие | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств, ответственного за реализацию отдельного мероприятия | администрация города Бородино |
| Цель реализации отдельного мероприятия муниципальной программы | актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, повышение энергосбережения и энергоэффективности |
| Задачи отдельного мероприятия муниципальной программы | актуализация схем в целях повышения энергосбережения, энергоэффективности |
| Сроки реализации отдельного мероприятия муниципальной программы | 2014 - 2022 годы |
| Ожидаемые результаты от реализации отдельного мероприятия, [перечень](#P1738) показателей результативности, оформленные в соответствии с приложением к требованиям к информации об отдельном мероприятии муниципальной программы  | количество актуализированных схем 2017 -1; 2019-2, 2020 – 1, 2021 – 1, 2022 - 1 |
| Информацию по ресурсному обеспечению отдельного мероприятия, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной год и плановый период | общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составит 889 894,18 рублей:2017 год – 99 990,00 рублей;2019 год – 189 961,18 рублей;2020 год – 199 981,00 рублей;2021 год – 199 981,00 рублей;2022 год – 199 981,00 рублей |

1. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ОТДЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Проектирование систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития города, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2028 года.

Схема теплоснабжения города разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса муниципального образованию, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности. Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей.

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения города Бородино на период с 2013 до 2023 года, утвержденной постановлением администрации города Бородино от 03.03.2014 № 113 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения города Бородино на период с 2013 года до 2023 года» для:

* улучшения качества жизни и охраны здоровья населения путем обеспечения бесперебойного и качественного холодного водоснабжения и предоставления услуги водоотведения с использованием централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения;
* обеспечения для населения доступности услуг холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения;
* повышения доли населения, обеспеченного холодной водой, отвечающей требованиям законодательства Российской Федерации.

Мероприятие «Актуализация схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Бородино Красноярского края» разработано в рамках муниципальной программы города Бородино «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 год № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», регулирующие всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленные на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей, постановлением Администрации города Бородино от 14.02.2014 № 65 «Об утверждении порядков расходования средств и порядков предоставления субсидий за счет средств местного бюджета, направленных на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы города Бородино «Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности».

Главными распорядителем бюджетных средств программы является Администрация города Бородино, получателем средств - МКУ «Служба единого заказчика».

Размещение заказов на выполнение работ и оказание услуг по актуализации схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения осуществляется в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Подрядная организация по окончании выполнения работ по муниципальному контракту предоставляет МКУ «Служба единого заказчика» акты выполненных работ, счета - фактуры, МКУ «Служба единого заказчика» проверяет объемы выполненных работ. При соответствии выполненных работ предоставленным документам, МКУ «Служба единого заказчика» подписываются акты выполненных работ и счета-фактуры. Оплата выполненных работ производится в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании заключенных муниципальных контрактов, в целях, указанных в программе.

Финансирование расходов производится в пределах утвержденной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств.

Приложение

к информации об отдельном мероприятии муниципальной программы

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей результативности мероприятия

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Год, предшествующий реализации муниципальной программы2013 | Годы начала действия муниципальной программы | 2018 | Годы реализации отдельных мероприятий |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Мероприятие 8. Актуализация схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Бородино на период |
| Цель: актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, повышение энергосбережения и энергоэффективности |
|  | Количество актуализированных схем | Шт. | Годовой отчет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |