**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

01.10.2014 г. Бородино № 881

О реализации

краевого инфраструктурного

проекта «Территория -20 х 20»

В связи с проведением краевого инфраструктурного проекта «Территория – 20 х 20» на территории города Бородино в рамках реализации стратегии государственной молодёжной политики в Российской Федерации и Закона Красноярского края от 8.12.2006 г., № 20-5445 «О государственной молодёжной политике Красноярского края» от 8.12.2006 г., № 20-5445, на основании Устава города Бородино, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению краевого инфраструктурного проекта «Территория – 2020» на территории города Бородино (приложение 1).

2.Утвердить мероприятия по подготовке и проведению краевого

инфраструктурного проекта «Территория – 2020» с 7 по 10 октября 2014 года (приложение 2); план проведения инфраструктурного проекта «Территория – 2020» (приложение 3).

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы города по социальным вопросам и связям с общественностью Н.Н. Рабекину

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Бородино А. Н. Борчуков

Сотникова 3 29 00

Приложение 1

к постановлению администрации

города Бородино от 01.10.2014 № 881

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению краевого инфраструктурного проекта «Территория -2020» 7-10 октября 2014 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Рабекина Наталья Николаевна | заместитель главы города по социальным вопросам и связям с общественность, председатель организационного комитета |
| Члены организационного комитета: |  |
| Сотникова  Екатерина Валентиновна | начальник ОКСМП и ИО администрации города Бородино |
| Солоха  Ирина Александровна | начальник отдела образования администрации города Бородино |
| Ильенко  Елена Александровна | руководитель УСЗН администрации города Бородино |
| Дворянчик  Андрей Викторович | директор МКУ ММЦ |
| Тихонова Наталья Константиновна | секретарь Бородинского городского Совета депутатов |
| Степанова Татьяна Геннадьевна | заместитель директора МКУ ММЦ  по связям с общественностью |
| Кайзер Татьяна Валерьевна | редактор МБУ РГ  «Бородинский вестник» |

Приложение 2

к постановлению администрации

города Бородино от 01.10.2014 №881

**Мероприятия**

**по подготовке и проведению краевого инфраструктурного**

**проекта «Территория -2020» с 7 по 10 октября 2014 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1. | Рекламно- информационное обеспечение проекта | с 1 по 5 октября | ОКСИМП и ИО  Т. Г.Степанова,  МКУ «ММЦ»  А. В. Дворянчик,  газета «Бородинский Вестник»  Т.В.Кайзер |
| 2. | Организация педагогов и учащихся школ города на проектную школу  Организация работников муниципальных учреждений культуры, социальной защиты на проектную школу  Организация актива советов молодежи города | с 7 по 10 октября | Отдел образования администрации  города Бородино  И.А. Солоха,  ОКСиМП и ИО  Е.В.Сотникова, УСЗН администрации города Бородино  Е.А.Ильенко  Председатели молодежных советов предприятий |
| 3. | Изготовление сувенирной продукции с символикой «Территория 2020» | до 3 октября | МКУ «ММЦ»  А.В.Дворянчик |
| 4. | Заключение договоров на проведение проектной школы | до 7 октября | МКУ «ММЦ»  А.В.Дворянчик |

Приложение 3

к постановлению администрации

города Бородино от 01.10.2014 №881

**План**

**проведения краевого инфраструктурного**

**проекта «Территория 2020»**

**ДЕНЬ 1. «Я И МОЯ ТЕРРИТОРИЯ»**

**07.10.2014**

|  |  |
| --- | --- |
| 10.00 – 10.45 | Регистрация участников |
| 10.45 – 11.00 | Открытие проектной школы, представление команды тренеров. |
| 11.00 – 11.50 | Установочное сообщение «Территория N на Карте Красноярского края: возможности развития».  Выступление представителей администрации, представителей депутат ского корпуса. молодежная инициатива достойна поддержки. |
| 11.50 – 12.00 | Перерыв |
| 12.00 – 13.00 | Общая коммуникация в формате мозгового штурма «Моя стратегия развития территории N». Формирование рабочих групп.  Мозговой штурм происходит внутри групп. Модератор общей коммуникации должен поставить точное техническое задание на работу групп: сформулировать не менее 10 проектных идей в каждой из сфер жизни. Сферы могут быть сформулированы как абстрактно (социальная сфера, экономическая сфера), так и конкретно (ЖКХ, помощь престарелым гражданам, популяризация малого предпринимательства).  Каждая группа готовит свою презентацию придуманных проектов. По итогу презентации молодые люди выбирают проекты, которые им наиболее близки для дальнейшей проработки. В случае если кто-то из молодых людей не хочет записываться ни в одну из рабочих групп, а настаивает на собственном уникальном проекте – это не противоречит установкам проектной школы и должно быть допущено. |
| 13.00 – 13.15 | Установка на работу групп «Проекты развития»  В рамках установки поясняется формат описания проектной идеи, который требуется сделать в ходе послеобеденной работы. |
| 13.15 – 14.15 | Обед |
| 14.15 – 16.00 | Работа групп по оформлению идей развития территории в проекты молодежных инициативных групп. |
| 16.00 – 17.30 | Общее заседание рабочих групп « Молодежная стратегия развития территории N»  В ходе заседания группы презентуют проработанные в соответствии с поставленным техзаданием проекты и проходят первый этап оценки – взаимную оценку со стороны участников других групп.  Взаимная оценка может происходить по методике открытого голосования за те или иные проектные идеи, в форме наклеивания разноцветных стикеров на описания проектных идей и т.п. |
| 17.30 – 18.00 | Экспертные сообщения по итогам дня. Рефлексия и фиксация результатов.  В экспертных сообщения со стороны тренеров проектной школы и приглашенных экспертов происходит обозначение основных узких мест каждой проектной идеи и звучат конкретные рекомендации что именно необходимо доработать к утру следующего дня.  Это второй этап оценки проектных идей – со стороны независимых экспертов. |
| 18.00 – 19.00 | Ужин |
| 19.00 – 21.00 | * Хорошее кино * Интересный досуг, общение с экспертами * Мастер-классы местных молодежных объединений |

**ДЕНЬ 2. «ОТ ИДЕИ К ПРОЕКТУ» 08.10.2014**

|  |  |
| --- | --- |
| 9.00 – 10.00 | Общая сессия – представление доработанных проектных идей и обозначение группами выявленных во время работы дефицитов. |
| 10.00 – 11.00 | Экспертное сообщение «Перевод проектной идеи в систему целей и задач»  В ходе сообщения объясняется структура целей и задач проекта, а также определяются на примерах работы групп подходы к определению актуальности проекта и основным механизмам реализации |
| 11.00 – 13.00 | Работа групп: доработка проекта по итогам экспертного сообщения и консультации с тренерами и экспертами (проведение исследований, рабочих встреч и круглых столов).  В ходе этой работы важно выявить все, что молодые люди упустили при оформлении проекта и помочь восполнить дефициты каждого отдельного проекта в ближайшие два дня.  Это время самостоятельной работы молодых людей, когда они должны в случае необходимости провести исследование – сделать все чтобы оно состоялось, в случае необходимости провести обсуждение по их идее – сделать все, чтобы такое обсуждение прошло и т.п. |
| 13.00 – 14.00 | Обед |
| 14.00 - 15.00 | Продолжение групповой работы |
| 15.00 – 17.00 | Презентация итогов работы групп в формате общего заседания и публичной экспертизы наработок групп. |
| 17.00 – 18.00 | Экспертные сообщения по итогам дня. Рефлексия и фиксация результатов.  В ходе экспертных сообщений во второй день важно сделать переход от акцента на внутренних вопросах проектов к вопросам упаковки и презентации проекта.  В ходе этих сообщений также важно дать молодым людям обратную связь о том, почему получилось или не получилось полноценно дооформить идею в проект в течение дня, а так же обсудить этап внешней оценки проектных идей –со стороны незаинтересованных людей с которыми молодые люди будут сталкиваться во время экспертных консультаций. |
| 18.00 – 19.00 | Ужин |
| 19.00 – 21.00 | * Хорошее кино * Интересный досуг, общение с экспертами * Мастер-классы местных молодежных объединений |

**ДЕНЬ 3. «УПАКОВКА ПРОЕКТОВ» 09.10.2014**

|  |  |
| --- | --- |
| 9.00 – 10.00 | Общая сессия – представление доработанных проектов. |
| 10.00 – 12.00 | Экспертное сообщение «Презентация проекта: структурирование информации, выступление, визуализация»  Важно дать обратную связь молодым людям о том, что именно в их презентации стоит поправить и привести конкретные примеры хороших презентаций. |
| 12.00 – 13.00 | Работа групп по оформлению презентаций молодежных проектов развития территории |
| 13.00 – 14.00 | Обед |
| 14.00 – 15.00 | Продолжение работы групп по оформлению презентаций проектов. |
| 15.00 – 17.30 | Заключительная экспертиза проектов групп. |
| 17.30 – 18.30 | Экспертные сообщения по итогам дня. Рефлексия и фиксация результатов.  В ходе сообщений важно дать последние ценные наставления перед днем молодежного форума, рекомендации и замечания для молодых людей.  Учебный семинар: «Регистрация проектов на сайте «Территория 2020»  **(NB: ТОЛЬКО В «ВЫЕЗДНОЙ ОСЕННЕЙ СЕССИИ»)** |
| 18.30 – 19.30 | Ужин |
| 19.30– 21.30 | * Хорошее кино * Мастер-классы местных молодежных объединений |

**ДЕНЬ 4. ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ**

|  |  |
| --- | --- |
| 9.00 – 10.00 | Общая сессия – представление доработанных проектных идей и обозначение группами выявленных во время работы дефицитов. |
| 10.00 – 11.00 | Экспертное сообщение «Перевод проектной идеи в систему целей и задач»  В ходе сообщения объясняется структура целей и задач проекта, а также определяются на примерах работы групп подходы к определению актуальности проекта и основным механизмам реализации |
| 11.00 – 13.00 | Работа групп: доработка проекта по итогам экспертного сообщения и консультации с тренерами и экспертами (проведение исследований, рабочих встреч и круглых столов).  В ходе этой работы важно выявить все, что молодые люди упустили при оформлении проекта и помочь восполнить дефициты каждого отдельного проекта в ближайшие два дня.  Это время самостоятельной работы молодых людей, когда они должны в случае необходимости провести исследование – сделать все чтобы оно состоялось, в случае необходимости провести обсуждение по их идее – сделать все, чтобы такое обсуждение прошло и т.п. |
| 13.00 – 14.00 | Обед |
| 14.00 - 15.00 | Продолжение групповой работы |
| 15.00 – 17.00 | Презентация итогов работы групп в формате общего заседания и публичной экспертизы наработок групп. |
| 17.00 – 18.00 | Экспертные сообщения по итогам дня. Рефлексия и фиксация результатов.  В ходе экспертных сообщений во второй день важно сделать переход от акцента на внутренних вопросах проектов к вопросам упаковки и презентации проекта.  В ходе этих сообщений также важно дать молодым людям обратную связь о том, почему получилось или не получилось полноценно дооформить идею в проект в течение дня, а так же обсудить этап внешней оценки проектных идей –со стороны незаинтересованных людей с которыми молодые люди будут сталкиваться во время экспертных консультаций. |
| 18.00 – 19.00 | Ужин |
| 19.00 – 21.00 | * Хорошее кино * Интересный досуг, общение с экспертами * Мастер-классы местных молодежных объединений |

**ДЕНЬ 3. «УПАКОВКА ПРОЕКТОВ» 09.10.2014**

|  |  |
| --- | --- |
| 9.00 – 10.00 | Общая сессия – представление доработанных проектов. |
| 10.00 – 12.00 | Экспертное сообщение «Презентация проекта: структурирование информации, выступление, визуализация»  Важно дать обратную связь молодым людям о том, что именно в их презентации стоит поправить и привести конкретные примеры хороших презентаций. |
| 12.00 – 13.00 | Работа групп по оформлению презентаций молодежных проектов развития территории |
| 13.00 – 14.00 | Обед |
| 14.00 – 15.00 | Продолжение работы групп по оформлению презентаций проектов. |
| 15.00 – 17.30 | Заключительная экспертиза проектов групп. |
| 17.30 – 18.30 | Экспертные сообщения по итогам дня. Рефлексия и фиксация результатов.  В ходе сообщений важно дать последние ценные наставления перед днем молодежного форума, рекомендации и замечания для молодых людей.  Учебный семинар: «Регистрация проектов на сайте «Территория 2020»  **(NB: ТОЛЬКО В «ВЫЕЗДНОЙ ОСЕННЕЙ СЕССИИ»)** |
| 18.30 – 19.30 | Ужин |
| 19.30– 21.30 | * Хорошее кино * Мастер-классы местных молодежных объединений |

**ДЕНЬ 4. ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ**