## РП ВФ 2020
Приложение 1
к постановлению администрации
города Бородино
от___________2021 г. №_________
План график проведения ремонтных мероприятий на котельных, тепловых сетях, основного и вспомогательного оборудования Бородинского участка Восточного филиала АО «КрасЭКо» в рамках подготовки к отопительному периоду 2021-2022
№ п/п | Наименование объекта | Ед.изм. | Кол-во | Окончание | Ответственный
Капитальный ремонт
Котельная №1
1 | Капитальный ремонт скреперных лебедок ЛС-2М №1,2 | шт | 2 | 2021-07-31 | В.М. Букета
2 | Капитальный ремонт бетонных полов в грязевом помещении топливоподачи | м2 | 50 | 2021-05-31 | В.М. Букета
3 | Замена приемных бункеров водогрейного котла №7 | шт | 2 | 2021-08-01 | В.М. Букета
4 | Замена задвижек на входе и выходе сетевого насоса №1,3 | шт | 2 | 2021-07-31 | В.М. Букета
5 | Замена запорной арматуры на сетевых насосах №6,7 | шт | 2 | 2021-07-31 | В.М. Букета
6 | Капитальный ремонт освещения галереи топливоподачи | шт | 15 | 2021-08-31 | В.М. Букета
7 | Замена трубопровода сброса питательной воды избыточного давления с паровых котлов №2-5 | м | 70 | 2021-08-31 | В.М. Букета
Котельная №2
8 | Капитальный ремонт освещения котельной на 2-м и 3-м этажах с заменой светильников на светодиодные | шт | 25 | 2021-05-31 | В.М. Букета
9 | Замена изоляции трубопровода подпиточной воды и трубопроводов котлов на отметке "000" | м3 | 26 | 2021-07-31 | В.М. Букета
10 | Капитальный ремонт конвейера углепотока №1 с заменой транспортерной ленты | шт | 1 | 2021-06-30 | В.М. Букета
ЦТП-6
11 | Замена запорной арматуры Ду250мм №3 | шт | 1 | 2021-07-31 | В.М. Букета
Тепловые сети от котельной №1
12 | Замена запорной арматуры тепловой сети от Котельной №1 : Т.147 Ду80 - 2 шт №1815/1, 1816/1; ТК-353 Ду150 - 2 шт №1253, 1254; ТК-433 Ду80 - 2 шт №1575, 1576; ТК-208 Ду200 - 2шт №789, 790. | шт | 8 | 2021-08-31 | В.М. Букета
13 | Капитальный ремонт тепловой сети по ул. 9Мая от ж.д №95 в сторону ТК-212 2Ду80 | м | 30 | 2021-07-31 | В.М. Букета
Тепловые сети от котельной №2
14 | Замена запорной арматуры тепловой сети от Котельной №2 : ТК-120 Ду100-2шт. №455,456; ТК-119 Ду150-2шт. №449,450; ТК-98 Ду100-2шт. №377,378; ТК-49 Ду100-2шт. №183,184; ТК-113 Ду200-2шт. №431,432; ТК-66 Ду150-2шт. №253,254; | шт | 12 | 2021-07-15 | В.М. Букета
15 | Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Пожарникова от ТК №101 до ж.д. №25, 2Ду40мм | м | 20 | 2021-06-15 | В.М. Букета
16 | Замена тепловой изоляции трубопровода 2Ду500 от Котельной №2 | м.п. | 250 | 2021-05-31 | В.М. Букета
Подрядный способ
Котельная №1
17 | Устранение замечаний по результатам освидетельствования трубопроводов входящих в состав ОПО |  |  | 2021-08-31 | В.М. Букета
Котельная №2
18 | Замена поверхности нагрева котла КВТС-В-20 №3 (23 секции конвективной части, задний экран, фестонный экран, поворотный экран) |  |  | 2021-06-30 | В.М. Букета
19 | Устранение замечаний по результатам освидетельствования трубопроводов входящих в состав ОПО |  |  | 2021-06-30 | В.М. Букета
Тепловые сети
20 | Восстановление дорожного покрытия (асфальтобетон) , после капитального ремонта тепловой сети по ул. Ленина от ТК №138/1 до ТК №138/2 2Ду250мм |  |  | 2021-08-31 | В.М. Букета
21 | Восстановление, укладка тратуарной плитки после капитального ремонта тепловой сети по ул. Ленина от ТК №138/1 до ТК №138/2 2Ду250мм |  |  | 2021-08-31 | В.М. Букета
Строительная часть
Хозяйственный способ
ЦТП-6
1 | Замена входной двери в здание | шт | 1 | 2021-05-31 | В.М. Букета
2 | Капитальный ремонт отмостки здания | м2 | 50 | 2021-08-31 | В.М. Букета
Подрядный способ
Котельная №1
1 | Разработка проектно-технической документации для устранения замечаний согласно заключения экспертизы промышленной безопосности зданий котельной, дробилки и галереи топливоподачи ЭПБ-ЗС-0435-17 | шт | 1 | 2021-04-30 | В.М. Букета
2 | Разработка проектно-технической документации на ремонт кровли и стенового ограждения уголоного склада | шт | 1 | 2021-05-31 | В.М. Букета
3 | Капитальный ремонт пожарной лестницы | шт | 1 | 31.06.2021 | В.М. Букета
Котельная №2
1 | Разработка проектно-технической документации для устранения замечаний согласно заключения экспертизы промышленной безопосности зданий котельной, дробилки и галереи топливоподачи ЭПБ-ЗС-0438-17 | шт | 1 | 2021-04-30 | В.М. Букета
2 | Разработка проектно-технической документации на ремонт кровли и стенового ограждения уголоного склада | шт | 1 | 2021-05-31 | В.М. Букета
Тех. Инспекция
Хозяйственный способ
1 | Установка охладителей отбора проб воды | шт | 1 | 2021-08-01 | В.М. Букета
Текущий ремонт
Котельная №1
1 | Текущий ремонт котла ДКВР-10/13 №2 со вспомогательным оборудованием | шт | 1 | 2021-05-31 | В.М. Букета
2 | Текущий ремонт котла ДКВР-10/13 №3 со вспомогательным оборудованием | шт | 1 | 2021-06-30 | В.М. Букета
3 | Текущий ремонт котла ДКВР-10/13 №4 со вспомогательным оборудованием | шт | 1 | 2021-07-31 | В.М. Букета
4 | Текущий ремонт котла ДКВР-10/13 №5 со вспомогательным оборудованием | шт | 1 | 2021-08-31 | В.М. Букета
5 | Текущий ремонт котла КВТСВ-20 №7 со вспомогательным оборудованием | шт | 1 | 2021-09-30 | В.М. Букета
6 | Текущий ремонт котла КЕВ 25/14СО №8 со вспомогательным оборудованием | шт | 1 | 2021-08-31 | В.М. Букета
7 | Текущий ремонт котла КЕВ 25/14СО №9 со вспомогательным оборудованием | шт | 1 | 2021-07-31 | В.М. Букета
8 | Текущий ремонт насосных агрегатов | шт | 29 | 2021-08-31 | В.М. Букета
9 | Текущий ремонт оборудования топливоподачи | шт | 7 | 2021-08-31 | В.М. Букета
10 | Текущий ремонт оборудования ХВО | шт | 6 | 2021-08-31 | В.М. Букета
11 | Текущий ремонт запорной арматуры котельной | шт | 36 | 2021-08-31 | В.М. Букета
12 | Текущий ремонт оборудования ГЗУ | шт | 1 | 2021-08-31 | В.М. Букета
13 | Текущий ремонт грейферного крана | шт | 1 | 2021-09-30 | В.М. Букета
14 | Текущий ремонт помещений |  |  | 2021-08-31 | В.М. Букета
Котельная №2
15 | Текущий ремонт котла КВТС-В-20 №1 со вспомогательным оборудованием | шт | 1 | 2021-05-31 | В.М. Букета
16 | Текущий ремонт котла КВТС-В-20 №2 со вспомогательным оборудованием | шт | 1 | 2021-08-31 | В.М. Букета
17 | Текущий ремонт котла КВТС-В-20 №3 со вспомогательным оборудованием | шт | 1 | 2021-07-31 | В.М. Букета
18 | Текущий ремонт котла КВТС-В-20 №4 со вспомогательным оборудованием | шт | 1 | 2021-06-30 | В.М. Букета
19 | Текущий ремонт насосного оборудования | шт | 8 | 2021-07-31 | В.М. Букета
20 | Текущий ремонт оборудования золоудаления | шт | 8 | 2021-08-31 | В.М. Букета
21 | Текущий ремонт оборудования топливоподачи | шт | 4 | 2021-09-30 | В.М. Букета
22 | Текущий ремонт оборудования ХВО | шт | 4 | 2021-06-30 | В.М. Букета
23 | Текущий ремонт запорной арматуры котельной | шт | 21 | 2021-09-10 | В.М. Букета
24 | Текущий ремонт зданий и помещений |  |  | 2021-10-31 | В.М. Букета
Тепловая сеть от котельной №2
ЦТП-5
25 | Текущий ремонт сетевых насосав №1,2,3 (1Д1250-63) | шт | 3 | 2021-06-30 | В.М. Букета
26 | Ревизия запорной арматуры | шт | 33 | 2021-06-30 | В.М. Букета
27 | Ревизия установки дозирования комплексоната ЭКО | шт | 1 | 2021-06-30 | В.М. Букета
Тепловые сети
28 | Ревизия запорной арматуры кв. Б от Ду15 до Ду 500 с частичной заменой | шт | 56 | 2021-07-15 | В.М. Букета
Тепловая сеть от котельной №1
ЦТП-2
29 | Текущий ремонт сетевых насосов №1,2 (1Д1250-63) | шт | 2 | 2021-08-31 | В.М. Букета
30 | Ревизия запорной арматуры | шт | 16 | 2021-08-31 | В.М. Букета
ЦТП-6
31 | Текущий ремонт сетевых насосов №1,2,3 (К 100-50, Willo IL100/210-37/2, К 100-80-160) | шт | 3 | 2021-07-15 | В.М. Букета
32 | Ревизия запорной арматуры | шт | 17 | 2021-07-15 | В.М. Букета
ЦТП-7
33 | Текущий ремонт сетевых насосов №1,2,3 (NВ 65-200/219) | шт | 3 | 2021-07-30 | В.М. Букета
34 | Ревизия запорной арматуры | шт | 9 | 2021-07-30 | В.М. Букета
Насосная ГРП
35 | Текущий ремонт сетевых насосов №1,2 (К 90-26, КМ 100-33) | шт | 2 | 2021-06-30 | В.М. Букета
Тепловые сети
36 | Ревизия запорной арматуры кв. А от Ду15 до Ду 500 с частичной заменой | шт | 46 | 2021-08-31 | В.М. Букета