## План 2021-2022
Приложение 1
к постановлению администрации
города Бородино
от___________2022 г. №_________
План-график мероприятий по подготовке объектов коммунального комплекса, жилищного фонда и систем жизнеобеспечения населения города Бородино к работе в зимних условиях 2022-2023 годов
№ п/п | Наименование объекта | Содержание мероприятия | Объем | Срок выполнения | Финансирование, т.р., |  |  | Ответственный
[5 empty] | план, без НДС | план, с НДС | Источник финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
I. Холодное водоснабжение
1.Водозаборные сооружения и магистральные сети
1.1 | Подземный водозабор п.Урал (из 4-х арт. скважин) | Переукладка кабельной линии КЛ-0,4кВ насосной 2-го подъема подземного водозабора | 10 м | май-сентябрь | 2.92 | 3.5 | соб. сред. | Баранникоа Г.П.
1.2 | Насосно-фильтровальная станция 2-ая очередь п.Урал | Промывка и дензинфекция резервуаров чистой воды 2 х 600 м3 | 2 шт | июль | 5.58 | 6.7 | соб. сред.
1.3 | Насосная станция 2-го подъема | Капитальный ремонт сетевого насоса № 1 (замена электродвигателя А4-355Х-4УЗ, 315 кВт, 6 кВ) | 1 шт | май | 760 | 912 | соб. сред.
1.4 | Насосная станция 3-го подъема | Промывка и дензинфекция резервуаров чистой воды 2 х 600 м3 | 2 шт | июнь | 5.58 | 6.7 | соб. сред.
1.5 | Насосная "Рыбная" | Замена вакуумного насоса ВВН | 1 шт | август | 26.67 | 32 | соб. сред.
|  | Ремонт всасывающего трубопровода сетевого насоса № 2 | 8 м | июнь-июль | 8.67 | 10.4 | соб. сред.
1.6 | Водовод от водозабора р. Рыбной до 1-го подъема в п. Урал (д.Точильное) | Промывка и дензинфекция промежуточного водобака 1 х 100 м3 | 1 шт | июнь | 2.79 | 3.35 | соб. сред.
1.7 | ЛЭП 6кВ Ф. 2-04 ; Ф. 2-08 | Перетяжка провода ЛЭП 6кВ; Замена линейного разъединителя РЛНД-10 | 6,3 км/ 1 шт | май-сентябрь | 19.26 | 23.12 | соб. сред.
| ИТОГО: |  |  |  | 831.47 | 997.77
2. Водопроводные сети г. Бородино
|  | Капитальный ремонт по ул. Степная от ВК-662 до ВК-666. | 120 м | июнь-июль |  |  | соб. сред. | Баранникоа Г.П.
2.1 | Водопроводные сети г. Бородино | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Советской от ВК-450 до ВК-451 | 80 м | июль | 186.67 | 224 | соб. сред.
2.2 |  | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Ленина от ВК-477 до ВК-690 | 180 м | июль-август | 420.99 | 505.19 | соб. сред.
2.3 |  | Текущий ремонт /замена запорной арматуры Ду 100; Ду 200; Ду 150 | 170 / 9 шт | май-сентябрь | 135 | 162 | соб. сред.
2.4 |  | Текущий ремонт водопроводных колодцев (ремонт кладки горловины, заделка люков раствором, чистка, промывка водой) | 65 шт | май-сентябрь | 51.67 | 62 | соб. сред.
2.5 |  | Текущий ремонт водоразборных колонок (замена клапанов, стояков, прокладок, масляная окраска) | 7 шт | май-сентябрь | 7.92 | 9.5 | соб. сред.
2.6 |  | Промывка и дезинфекция резервуаров чистой воды 2 х 800 м3; 6 х 1000 м3 | 8 шт | май-сентябрь | 18.83 | 22.6 | соб. сред.
| ИТОГО: |  |  |  | 821.08 | 985.29
II. Водоотведение
3. Очистные сооружения канализации и канализационные сети г. Бородино
3.1 | Очистные сооружения канализация г. Бородино | Текущий ремонт насосов типа СД 250/22,5, К90/85, К 20/30, 2К-6, ревизия запорной арматуры. | 7 шт | май-август | 53.99 | 64.79 | соб. сред. | Баранникоа Г.П.
3.2 |  | 2. Текущий ремонт решеток СУЭ | 2шт | май-август |  |  | соб. сред.
3.3 |  | 3. Ремонт вентиляции ВКР | 2шт | май-август |  |  | соб. сред.
3.4 |  | 4.Ремонт вентиляции ВЦ4-75 | 6шт | май-август |  |  | соб. сред.
3.2 |  | Замена трубной системы водогрейного котла ВКр -0,69 | 100 м | май-август | 57 | 68.4 | соб. сред.
3.3 |  | 6. Ремонт бака "Мюллера" | 2 шт | май-август |  |  | соб. сред.
3.3 | КНС №№ 2,3,4,5,6 | Текущий ремонт насосов типа СД50/56, СМ 100-65-250, насос " Гном", ревизия запорной арматуры | 15 шт | май-август | 100.26 | 120.32 | соб. сред.
3.4 |  | Замена вытяжных канализационных вентиляторов ВОТХ 100 | 10 шт | май-август | 66.67 | 80 | соб. сред.
3.5 |  | Замена КЛ-0,4кВ (СИП 16) | 250 м | май-сентябрь | 20.09 | 24.11 | соб. сред.
3.6 | Канализационные сети г.Бородино | Текущий ремонт канализационных колодцев (замена скоб, ремонт кладки горловины, заделка люков раствором, замена плит перекрытия, люков, чистка, промывка водой) | 90 шт | май-август | 129.17 | 155 | соб. сред.
| ИТОГО: |  |  |  | 427.18 | 512.62
| ВСЕГО: |  |  |  | 2079.73 | 2495.68
Бородинский район КУ и ТС Восточного филиала АО "КрасЭко"
III | Объекты теплоснабжения
в том числе:
1. | Котельная №1 | Замена запорной арматуры Ду150 на питательном насосе №3 | 3 шт | 2022-07-31 |  |  |  | Букета В.М.
|  | Замена насосного агрегата грязевого топливоподачи | 1 шт | 2022-07-31
|  | Капитальный ремонт наклонного транспортера 3-ей очереди с заменой конвейерной ленты | 1 шт | 2022-06-30
|  | Освидетельствование котлов №8,9 с целью продления срока эксплуатации | 2 шт | 2022-06-30
|  | Ремонт отмостки и кабельных каналов в РП-2 | 100 м2 | 2022-06-30
|  | Ремонт производственных и служебных помещений котельной: ремонт штукатурки снен и потолков; покраска стеновых панелей, дверных и оконных блоков; побелка стен и потолков; ремонт деревянных полов в душевых | 1210 м2 | 2022-08-31
|  | Текущий ремонт парового котла №2 | 6 шт | 2022-09-30
|  | Текущий ремонт парового котла №3 | 7 шт | 2022-08-31
|  | Текущий ремонт парового котла №4 | 6 шт | 2022-04-30
|  | Текущий ремонт парового котла №5 | 6 шт | 2022-09-30
|  | Текущий ремонт водогрейного котла №7 | 6 шт | 2022-08-31
|  | Текущий ремонт водогрейного котла №8 | 7 шт | 2022-05-31
|  | Текущий ремонт водогрейного котла №9 | 6 шт | 2022-07-31
|  | Текущий ремонт сетевых насосов №1,2,3 | 3 шт | 2022-06-30
|  | Текущий ремонт сетевых насосов №6,7 | 2 шт | 2022-05-31
|  | Текущий ремонт циркуляционных насосов №1,2,3 | 3 шт | 2022-05-31
|  | Текущий ремонт конденсатных насосов №1,2 | 2 шт | 2022-08-31
|  | Текущий ремонт конденсатных насосов топливоподачи №1,2 | 2 шт | 2022-09-30
|  | Текущий ремонт насосов реагентов №1 ,2 | 2 шт | 2022-06-30
|  | Текущий ремонт питательных насосов №3,4,5 | 3 шт | 2022-05-31
|  | Текущий ремонт подпиточных насосов водогрейных котлов №1,2 | 2 шт | 2022-07-31
|  | Текущий ремонт подпиточного насоса деаэраторов | 1 шт | 2022-08-31
|  | Текущий ремонт подпиточных насосов пром.зоны №1,2 | 2 шт | 2022-08-31
|  | Текущий ремонт щитов управления эл.двигателями подпиточных насосов пром.зоны | 1 шт | 2022-08-31
|  | Текущий ремонт насосов ГЗУ №1,2,3 | 3 шт | 2022-06-30
|  | Текущий ремонт грязевого насоса ГЗУ | 1 шт | 2022-08-31
|  | Текущий ремонт грязеаого насоса топливоподачи | 1 шт | 2022-08-31
|  | Текущий ремонт дробилок 1-го и 2-го углепотока | 2 шт | 2022-06-30
|  | Текущий ремонт питателей 1-го и 2-го углепотока | 2 шт | 2022-06-30
|  | Текущий ремонт скреперных лебедок 1-го и 2-го углепотока | 2 шт | 2022-07-31
|  | Текущий ремонт наклонного транспортера 1,2-ой очереди | 1 шт | 2022-07-31
|  | Текущий ремонт наклонного транспортера 3-ей очереди | 1 шт | 2022-07-31
|  | Текущий ремонт горизонтального транспортера 1,2-ой очереди | 1 шт | 2022-07-31
|  | Текущий ремонт горизонтального 3-ей очереди | 1 шт | 2022-07-31
|  | Текущий ремонт фильтров натрий-катионитовых №1,3,4,5,6,7 | 6 шт | 2022-06-30
|  | Текущий ремонт запорной арматуры котельной | 527 шт | 2022-06-30
|  | Текущий ремонт системы гидрозолоудаления | 1 шт | 2022-06-30
|  | Текущий ремонт грейферного крана | 1 шт | 2022-07-31
|  | Текущий ремонт освещения помещений ГЗУ | 1 шт | 2022-09-30
|  | Текущий ремонт токарных станков | 1 шт | 2022-08-31
2. | Котельная №2 | Капитальный ремонт топки ТЧЗМ 2,7/6,5 водогрейного котла №4 | 1 шт | 2022-08-31 |  |  |  | Букета В.М.
|  | Замена участка трубопровода исходной воды по тракту т/подачи наклонной галлереи 1-го подьема с установкой на нем запорной арматуры | 84 м | 2022-08-31
|  | Ремонт трубопровода входящего в состав ОПО | 1 шт | 2022-08-30
|  | Ремонт отмостки здания котельной | 54 м | 2022-08-31
|  | Ремонт производственных и служебных помещений котельной: шпатевка, покраска стеновых панелей, дверных и оконных блоков, реристров отопления, побелка стен и потолков. | 297 м2 | 2022-09-30
|  | Ремонт помещений топливоподачи: шпатевка, покраска стеновых панелей, дверных и оконных блоков, реристров отопления, побелка стен и потолков. Ремонт стальных и деревянных трапов | 350 м2 | 2022-09-30
|  | Замена входной двери в помещение топливоподачи | 1 шт | 2022-09-30
|  | Текущий ремонт водогрейного котла №1 | 7 шт | 2022-05-31
|  | Текущий ремонт водогрейного котла №2 | 4 шт | 2022-07-31
|  | Текущий ремонт водогрейного котла №3 | 5 шт | 2022-06-30
|  | Текущий ремонт водогрейного котла №4 | 4 шт | 2022-08-31
|  | Текущий ремонт сетевого насоса №1 | 1 шт | 2022-08-31
|  | Текущий ремонт подпиточного насоса №2 | 1 шт | 2022-10-31
|  | Текущий ремонт солевого насоса | 1 шт | 2022-09-30
|  | Текущий ремонт насоса КНС №3 | 1 шт | 2022-06-30
|  | Текущий ремонт эл.двигателя дренажного насоса золоотстойника | 1 шт | 2022-07-31
|  | Текущий ремонт шлаковой дробилки котла №3 | 1 шт | 2022-06-30
|  | Текущий ремонт вакуумных насосов №1,2 | 2 шт | 2022-04-30
|  | Текущий ремонт вакуумных насосов №3,4 | 2 шт | 2022-09-30
|  | Текущий ремонт осадительной станции №1 | 1 шт | 2022-04-30
|  | Текущий ремонт осадительной станции №2 | 1 шт | 2022-09-30
|  | Текущий ремонт золопровода | 1 шт | 2022-08-31
|  | Текущий ремонт ленточного конвейера №3 | 1 шт | 2022-06-30
|  | Текущий ремонт ленточного конвейера №4 | 1 шт | 2022-09-30
|  | Текущий ремонт угольной дробилки №2 | 1 шт | 2022-05-31
|  | Текущий ремонт эл.двигателя аспирации №5 | 1 шт | 2022-09-30
|  | Текущий ремонт деаэратора | 1 шт | 2022-07-31
|  | Текущий ремонт аккумуляторных баков №1,2 | 1 шт | 2022-08-31
|  | Текущий ремонт солевого бака | 1 шт | 2022-07-31
|  | Текцщий ремонт изоляции трубопроводов котельной | 74 м | 2022-09-30
|  | Текцщий ремонт систем отопления и водоснабжения котельной | 2 шт | 2022-09-30
3. | Тепловая сеть от Котельной №1 | ЦТП-7 Замена запорной арматуры (задвижки) 30с41нж Ду200, Ру16 | 1 шт | 2022-06-30 |  |  |  | Букета В.М.
|  | Насосная ГРП Замена запорной арматуры (задвижек) 30с41нж Ду80, Ру16 | 6 шт | 2022-08-31
|  | Замена тепловой сети от ТК292 до ТК295 2Ду80- Ду65 по ул. 9 Мая | 161 м | 2022-06-30
|  | Замена тепловой сети от ТК316 до жилого дома №21/2 по ул. Советская | 8 м | 2022-07-31
|  | Замена тепловой сети Ду80 от ТК354/2 до жилого дома № 57 по ул. 9 Мая | 30 м | 2022-06-30
|  | Восстановление асфальтового покрытия после капитального ремонта по ул. Горького | 400 м2 | 2022-07-31
|  | ЦТП-2 Текущий ремонт сетевого насоса и эл. двигателя №1 | 2 шт | 2022-06-30
|  | ЦТП-2 Текущий ремонт сетевого насоса и эл. двигателя №2 | 2 шт | 2022-07-31
|  | ЦТП-2 Текущий ремонт запорной арматуры | 16 шт | 2022-06-30
|  | ЦТП-6 Текущий ремонт сетевых насосов и эл. двигателей №2,3 | 4 шт | 2022-07-31
|  | ЦТП-6 Текущий ремонт запорной арматуры | 32 шт | 2022-06-30
|  | ЦТП-6 Текущий ремонт внутреннего освещения | 10 шт | 2022-05-31
|  | ЦТП-7 Текущий ремонт сетевых насосов и эл. двигателей №1,2,3 | 6 шт | 2022-06-30
|  | ЦТП-7 Текущий ремонт запорной арматуры | 16 шт | 2022-06-30
|  | Насосная ГРП Текущий ремонт сетевых насосов и эл. двигателей №1,2 | 4 шт | 2022-08-31
|  | Насосная ГРПТекущий ремонт запорной арматуры | 16 шт | 2022-08-31
|  | Насосная ГРПТекущий ремонт Щита 0,4кВ | 1 шт | 2022-07-31
|  | Текущий ремонт тепловых камер с заменой люков и восстановлением кирпичной кладки | 5 шт | 2022-06-30
|  | Текущий ремонт изоляции наземной тепловой сети по ул. Бородинская | 200 м | 2022-10-31
|  | Текущий ремонт запорной арматуры в ТК265, ТК266, ТК267, ТК270, ТК262, ТК417, т.133/1- т.140 | 62 шт | 2022-06-30
|  | Текущий ремонт запорной арматуры теплового узла здания службы по ремонту и обслуживанию тепловых сетей | 8 шт | 2022-07-31
4. | Тепловая сеть от Котельной №2 | Замена тепловой сети от ТК62 до жилых домов по ул. Магистарльная, 25, 27 | 114 м | 2022-07-31 |  |  |  | Букета В.М.
|  | Замена тепловой сети Ду80 от ТК100 до ТК104 по ул. Пожарникова | 110 м | 2022-08-31
|  | Замена тепловой сети Ду125,100 от ТК126 до ТК127 в мк.р-не Победы | 120 м | 2022-08-31
|  | Восстановление асфальтового покрытия после выполнения ремонтных работ на участке | 65 м2 | 2022-09-10
|  | ЦТП-5 Текущий ремонт сетевого насоса и эл. двигателя №1 | 2 шт | 2022-07-31
|  | ЦТП-5 Текущий ремонт сетевых насосов и эл. двигателей №2,3 | 3 шт | 2022-08-31
|  | ЦТП-5 Текущий ремонт насосов дозаторов №1,2 | 2 шт | 2022-07-31
|  | ЦТП-5 Текущий ремонт запорной арматуры | 52 шт | 2022-08-31
|  | ЦТП-5 Текущий ремонт эл.приводов и пусковой аппаратуры запорной арматуры №1-10 | 10 шт | 2022-08-31
|  | Текущий ремонт тепловых камер с заменой люков и восстановлением кирпичной кладки | 2 шт | 2022-08-31
|  | Текущий ремонт изоляции наземной тепловой сети от т.57 до т.60 | 100 м | 2022-05-31
|  | Текущий ремонт запорной арматуры в ТК156, ТК155, ТК154, ТК153, ТК152 | 70 шт | 2022-08-31
5. | Электрические сети | Текущий ремонт КТПН (ЦТП 2) | 1 шт | 2022-06-30 |  |  |  | Букета В.М.
|  | Текущий ремонт КТПН (ЦТП 7) | 1 шт | 2022-07-31
|  | Текущий ремонт ЛЭП 6кВ (отпайка ЦТП 6) | 1 шт | 2022-10-31
|  | Текущий ремонт ЛЭП 6кВ (отпайка АБК) | 1 шт | 2022-05-31
| Итого по Бородинскому району КУ и ТС Восточного филиала АО "КрасЭКо" |  |  |  |  | 8300
IV | Жилищный фонд
в том числе:
ООО "Ваш Управдом Плюс"
1 | ул. Нагорная, 45; ул. Октябрьская, 52; ул. Октябрьская, 56; м-н Победы, 5 | Замена запорной арматуры на трубопроводах отопления, ХВС, ГВС в подвале и на чердаке | 182 шт. | Июнь-август | 176.1 |  | Средства в структуре тарифа | Деревягин А.А.
2 | ул. Комсомольская, 14 | Замена трубопроводов теплоснабжения в подвале , на чердаке и стояках общего пользования | 3 м.пог. | январь-август | 5.3 |  | Средства в структуре тарифа
3 | ул. 9 Мая, 42,46; м-н Стахановский, 5; ул. Нагорная, 41А | Замена трубопровода канализации в подвале | 34 м.пог. | январь-август | 46.9 |  | Средства в структуре тарифа
4 | Жилой фонд | Ревизия запорной арматуры | 80 домов | Май-август | 228 |  | Средства в структуре тарифа
5 | Жилой фонд | Промывка системы теплоснабжения МКД | 80 домов | Июнь-август | 0 |  | Средства в структуре тарифа
6 | ул. 9 Мая, 42,50,55; ул. Заводская, 4; ул. Октябрьская, 48,52,58; м-н Победы, 14, ул. Щетинкина, 23 | Ремонт отмостки | 58,3 м.куб. | май-сентябрь | 538.2 |  | Средства в структуре тарифа
7 | ул. Октябрьская,82, ул. Советская, 64; Солнечный, 2,4 | Замена дверных блоков в подъездах (тамбурных, подвальных и входных) | 9 шт. | апрель-август | 137.6 |  | Средства в структуре тарифа
8 | ул. Октябрьская, 56; м-н Победы, 2; ул. Советская, 64; м-н Стахановский, 6 | Восстановление теплоизоляции трубопроводов теплоснабжения | 482 м.пог. | апрель-август | 250.2 |  | Средства в структуре тарифа
9 | ул. 9 Мая, 93; ул. Ленина, 52А. 55; ул. Октябрьская, 52,82; м-н Победы, 2; ул. Советская, 55,66 | Замена оконных блоков в подъездах на блоки ПХВ | 50 шт. | май-сентябрь | 794 |  | Средства в структуре тарифа
10 | Жилой фонд | Ремонт и герметизация межпанельных швов | 260 м.пог. | май-сентябрь | 130 |  | Средства в структуре тарифа
11 | Жилой фонд | Оформление паспортов готовности МКД к отопительному сезону 2022-2023 г.г. | 80 дома | август | 0 |  | Средства в структуре тарифа
| Итого по жилому фонду ООО "Ваш Управдом Плюс" |  |  |  | 2306.3 | 0
ООО "Тройка"
| Ленина 46,48,49,51,53,56,57,58,60,62,62А,63 | Ревизия ВРУ | 32 дома | с 20.05.2022 по 31.08.2022 | 96 |  | Средства в структуре тарифа | Павлов П.В.
Победы 1,11,12,13
Стахановский 4,9,10,11,12
Строительный , 2,4
Маяковского , 21, 27, 28
Октябрьская 62,84,76
9 Мая 97
Горького 4, Заводская 8
| Ленина 46,48,49,51,53,56,57,58,60,62,62А,63 | Планово-предупредительные работы по обслуживанию внутридомовых сетей горячего водоснабжения, ревизия запорной арматуры на вводе в дом и по стоякам | 32 дома | с 20.05.2022 по 31.08.2022 | 128 |  | Средства в структуре тарифа
Победы 1,11,12,13
Стахановский 4,9,10,11,12
Строительный , 2,4
Маяковского , 21, 27, 28
Октябрьская 62,84,76
9 Мая 97
Горького 4, Заводская 8
| Ленина 49,51,53,58,60,62,62А | Ремонт межпанельных швов | 400 м | 01.06.2022 по 30.06.2022 | 200 |  | Средства в структуре тарифа
Победы 1,11,12,13
Стахановский 4,9,10,11,12
Октябрьская 84,76
| Ленина 46,48,49,51,53,56,57,58,60,62,62А,63 | Гидравлическое испытание системы, промывка | 32 дома | с 20.05.2022 по 01.09.2022 | 480 |  | Средства в структуре тарифа
Победы 1,11,12,13
Стахановский 4,9,10,11,12
Строительный , 2,4
Маяковского , 21, 27, 28
Октябрьская 62,84,76
9 Мая 97
Горького 4, Заводская 8
| Итого по жилому фонду ООО "Тройка" |  |  |  | 904

## Форма отчета
Приложение 2
к постановлению администрации
города Бородино
от___________2022 г. №_________
Отчёт об исполнении план-графика мероприятий по подготовке объектов коммунального комплекса, жилищного фонда и систем жизнеобеспечения населения города Бородино к работе в зимних условиях 2022-2023 годов
по состоянию на ________2022
№ п/п | Наименование объекта | Содержание мероприятия | Объем | Срок выполнения | Финансирование, тыс.руб. |  |  | Примечание
[5 empty] | План | Факт | % выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9